## ControleQualiteProjet
Reference | CodeDocument | CodeDocumentClient | Designation | RQEP | DPCPE | DesignCoord | PC | EL | INS | MEPP | CV | SF | ISPC | ISELPRJS | ISINSPRJS | ISMEPPPRJS | ISCVPRJS | ISSFPRJS | PSLPC | PSLEL | PSLIN | PSLMEPP | PSLCV | PSLSF | CLIENT | Observation | CS | FG | TL | ISCSPRJS | ISFGPRJS | ISTL | PSLPC | PSLFG | PSLCS | PSLTL | ISPRPRJS | PSLPR | PR
AR 08/17 | R0817-RPT-GE-60-001 | 001403-09-F-G-RB-00180 | Rapport de base de conception (Incluant les critères de conception/Process Design philosophy) | Q | R |  | P | [10 empty] | V | C | C | C |  | C | C |  |  |  |  | A | I | I | I |  | I | I
AR 08/17 | R0817-RPT-GE-60-002 | 001403-09-F-G-EL-00181 | Cahier de charge EPC | Q | R |  | P | [10 empty] | V | C | C | C |  | C | C |  |  |  |  | A | I | I | I |  | I | I
AR 08/17 | R0817-RPT-GE-60-003 | 001403-09-F-G-RB-00182 | Rapport d'estimationdu cout du projet de la phase II EPC (+/- 15%) | Q | R |  | P | [10 empty] | V | C | C | C |  | C | C |  |  |  |  | A | I | I | I |  | I | I
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-001 | 001403-09-F-P-RV-00200 | Rapport de simulation des procédés (Phase II) | Q | R |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-002 | 001403-09-F-P-RV-00201 | Fichier de simulation HYSYS (Native) | Q | R |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-003 | 001403-09-F-P-FQ-00205 | Performance et garantie process pour la solution à proposer | Q | R |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-001 | 001403-09-F-P-FQ-00222 | Utilities Flow Diagrams | Q | R | C | P | [10 empty] | V |  |  | C | [7 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-002 | 001403-09-F-P-FQ-00223 | Process flow diagram | Q | R | C | P | [10 empty] | V |  |  | C | [7 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-003 | 001403-09-F-P-FQ-00224 | Bilans matières et thermiques | Q | R | C | P | [10 empty] | V |  |  | C | [7 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-004 | 001403-09-F-P-FQ-00443 | Piping & instrumentation diagram | Q | R | C | P | [10 empty] | V |  | C | C | [7 empty] | A | I | I | I |  | I | I
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-005 | 001403-09-F-P-FQ-00444 | Piping & instrumentation diagram (démolition) | Q | R | C | P | [10 empty] | V |  | C | C | [7 empty] | A | I | I | I |  | I | I
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-004 | 001403-09-F-P-FQ-00206 | Rapport de dimensionnement des équipements | Q | R |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-005 | 001403-09-F-P-FQ-00218 | Rapport de dimensionement des soupapes | Q | R |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-LIS-PR-60-001 | 001403-09-F-P-FQ-00219 | Liste des équipements | Q | R |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-006 | 001403-09-F-P-FQ-00220 | Rapport de dimensionnement des lignes | Q | R |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-LIS-PR-60-002 | 001403-09-F-P-FQ-00221 | Liste des lignes, incluant antincendie | Q | R |  | P | [10 empty] | V | [5 empty] | C |  |  |  |  | A | [5 empty] | I
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-007 | 001403-09-F-P-FQ-00207 | Rapport de consommation des utilités | Q | R |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-008 | 001403-09-F-P-FQ-00241 | Philosophie Opératoire (Incluant la description process) | Q | R |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-009 | 001403-09-F-P-FM-00208 | Arrêt d'urgence et philosophie de depressurisation | Q | R |  | P | [10 empty] | V |  | C | [8 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-010 | 001403-09-F-P-FM-00209 | Mise à jour des Documents Process selon les recommandations HAZOP | Q | R |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-001 | 001403-09-F-P-FM-00225 | Feuille de données pour Separateur MP Unité-200 | Q | R |  |  |  |  | P | [7 empty] | C |  |  | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-002 | 001403-09-F-P-FM-00226 | Feuille de données pour unité de déhydratation-Unité-310A (TEG Absorption) | Q | R |  |  |  |  | P | [7 empty] | C |  |  | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-003 | 001403-09-F-P-FM-00227 | Feuille de données pour contacteur TEG-Unité-380 | Q | R |  |  |  |  | P | [7 empty] | C |  |  | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-004 | 001403-09-F-P-FM-00228 | Feuille de données pour filtres d'injection d'eau Unité-510 | Q | R |  |  |  |  | P | [7 empty] | C |  |  | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-005 | 001403-09-F-P-FM-00229 | Feuille de données pour unité Air instrument/service , incluant ballons | Q | R |  |  |  |  | P | [7 empty] | C |  |  | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-006 | 001403-09-F-P-FM-00230 | Feuille de données pour unité Fuel gaz | Q | R |  |  |  |  | P | [7 empty] | C |  |  | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-007 | 001403-09-F-P-FM-00231 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec) | Q | R |  |  |  |  | P | [9 empty] | C | V | [9 empty] | I | A
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-008 | 001403-09-F-P-FM-00232 | Feuille de données pour skid injection chimique d'inhibiteur de corrosion _Separator MP | Q | R |  |  |  |  | P | [7 empty] | C |  |  | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-014 | 001403-09-F-P-FM-00233 | Feuille de données pour skid injection chimique D'INHIBITEUR DE CORROSION_Manifold | Q | R |  |  |  |  | P | [7 empty] | C |  |  | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-013 | 001403-09-F-P-FM-00234 | Feuille de données pour skid d'injection de désemulsifiant Manifold | Q | R |  |  |  |  | P | [7 empty] | C |  |  | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-015 | 001403-09-F-P-FM-00235 | Feuille de données pour skid injection de méthanol | Q | R |  |  |  |  | P | [7 empty] | C |  |  | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-SPC-ME-60-001 | 001403-09-F-P-FM-00236 | Specification pour skid régénération glycol / deshydratation | Q | R |  |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-PP-60-001 | 001403-09-F-P-FM-00237 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec) | Q | R |  |  |  |  | P | [9 empty] | C | V | [9 empty] | I | A
AR 08/17 | R0817-CLC-PP-60-001 | 001403-09-F-P-FM-00238 | Stress calculation notes for new lines | Q | R |  |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-001 | 001403-09-F-P-FM-00239 | Plan de découpage des zones | Q | R | C |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-002 | 001403-09-F-P-FM-00420 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouveau séparateur MP | Q | R | C |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-003 | 001403-09-F-P-FM-00421 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone manifold existant et tie-in | Q | R | C |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-004 | 001403-09-F-P-FM-00424 | Plan d'installation de tuyauterie nouvelle unité de désydratation fuel gas | Q | R | C |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-005 | 001403-09-F-P-FM-00432 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité de régénération | Q | R | C |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-006 | 001403-09-F-P-FM-00433 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité d'utilités (air instrument/service/azote | Q | R | C |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-007 | 001403-09-F-P-FM-00434 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté glycol régénération package existant | Q | R | C |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-008 | 001403-09-F-P-FM-00435 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté desalting package existant | Q | R | C |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-009 | 001403-09-F-P-FM-00436 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage sur racks existant et cheminement lignes tie-in | Q | R | C |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-010 | 001403-09-F-P-FM-00437 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage filtre main line (eau?) | Q | R | C |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-011 | 001403-09-F-P-FM-00438 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage coté future unité de traitement eau huileuse | Q | R | C |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-011 | 001403-09-F-P-FM-00439 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage du skid d'injection chimique | Q | R | C |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-011 | 001403-09-F-P-FM-00440 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage de stockage du méthanol | Q | R | C |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-STD-PP-60-001 | 001403-09-F-P-FM-00441 | Cahier Standard de supportage | Q | R | C |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-012 | 001403-09-F-P-FM-00442 | Cahier isométrique | Q | R | C |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-EL-60-001 | 001403-09-F-P-FM-00443 | Rapport du Visite sur Site (Vérification Alimentation Electrique) | Q | R |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-EL-60-002 | 001403-09-F-P-FM-00444 | Verification Alimentation Electrique / Transfo 5,5kV | Q | R |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-SPC-EL-60-001 | 001403-09-F-P-FM-00445 | Spécification Technique Tableaux BT | Q | R |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-SPC-EL-60-002 | 001403-09-F-P-FM-00446 | Spécification Technique Tableaux MT | Q | R |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-SPC-EL-60-003 | 001403-09-F-P-RA-00210 | Spécification Technique Câbles MT et BT | Q | R |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-EL-60-001 | 001403-09-F-P-RA-00211 | Data Sheet Tableaux MT | Q | R |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-EL-60-002 | 001403-09-F-P-EL-00212 | Data Sheet Tableaux BT | Q | R |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-EL-60-001 | 001403-09-F-P-RA-00213 | Schéma Unifilaire de la Distribution MT et BT | Q | R | C |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-EL-60-002 | 001403-09-F-P-EL-00214 | Plan de modification/Arrangement de la salle électrique existante | Q | R | C |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-EL-60-003 | 001403-09-F-P-RA-00215 | Plan de mise à la terre | Q | R | C |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-EL-60-004 | 001403-09-F-P-RA-00216 | Plan de cheminement général électrique (câble MT et BT) | Q | R | C |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-EL-60-005 | 001403-09-F-P-RA-00217 | Plans d'écalairge intérieur et extérieur | Q | R | C |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-EL-60-006 | 001403-09-F-P-EL-00214 | Plan de classification de zones dangenreuses | Q | R | C |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-LIS-EL-60-001 |  | Bilan de Puissance MT et BT | Q | R | C |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-LIS-EL-60-002 | 001403-09-F-F-RB-00240 | Liste des Câbles DE PUISSANCE ET DE COMMANDE MT et BT | Q | R | C |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-CLC-EL-60-001 | 001403-09-F-F-RB-00243 | Note de Calcul Câbles MT et BT | Q | R |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-IN-60-001 | 001403-09-F-F-RB-00244 | Description des Modifications de la Salle de Contrôle et le Site | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-IN-60-002 | 001403-09-F-F-RB-00245 | Rapport de Dimensionnement du System de Detection Feu et Gaz | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-SPC-IN-60-001 | 001403-09-F-F-RB-00246 | Specification des Modification DCS | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-SPC-IN-60-002 | 001403-09-F-F-RB-00247 | Specification des Modifications ESD/F&G | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-001 | 001403-09-F-F-RB-00248 | Feuille de Données des Vannes de Contrôle | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-002 | 001403-09-F-F-RB-00249 | Feuille de Données des Vannes Motorisées | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-003 | 001403-09-F-F-DQ-00247 | Feuille de Données des Vannes de Sécurité ESD et BDV | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-004 | 001403-09-F-F-DQ-00248 | Feuille de Données des Actionneurs Hydrauliques des des Vannes Auto-Régulatrices | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-005 | 001403-09-F-F-EL-00249 | Feuille des Données des Vannes Pneumatiques ToR | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-006 | 001403-09-F-F-EL-00251 | Feuille de Données des Débitmètres à Turbine | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-007 | 001403-09-F-F-SA-00252 | Feuille de Données des Débitmètres Electro-magnétiques | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-008 | 001403-09-F-F-SA-00253 | Feuille de Données des Transmétteurs de Pression différentielle | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-009 | 001403-09-F-F-RB-00254 | Feuille de Données des Transmetteurs de Pression | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-010 | 001403-09-F-M-GB-00270 | Feuille de Données des Indicateurs de Pression et de Différence de Pression | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-011 | 001403-09-F-M-GB-00271 | Feuille de Données des plaque orifices Elements d'Instruments de Débit | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-012 | 001403-09-F-M-GB-00272 | Feuille de Données des Indicateurs de Niveau | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-013 | 001403-09-F-M-GB-00273 | Feuille de Données des Contacteurs de Niveau | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-014 | 001403-09-F-M-GB-00274 | Feuille de Données des Transmétteurs de Niveau | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-015 | 001403-09-F-M-GB-00275 | Feuille de Données des Transmetteurs Température | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-016 | 001403-09-F-M-GB-00277 | Feuille de Données des Indicateurs de Température | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-017 | 001403-09-F-M-GB-00277 | Feuille de Données du Système PA et Intercom | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-018 |  | Feuille de Données du Système Téléphone PABX | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-019 |  | Feuille de Données des Equipements du Système Détection Feu et Gaz | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-022 | 001403-09-F-M-SA-00278 | Feuilles de données des soupapes de pression | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-020 | 001403-09-F-T-CP-00291 | Feuille de Données des Câbles (Instrum-Télécom-Feu et Gaz) | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-021 | 001403-09-F-T-DP-00305 | Feuille de Données du Bulk Material Instrumentation | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-LIS-IN-60-001 | 001403-09-F-T-DP-00292 | Liste des Consommateurs Air Instrument et Electrique | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-LIS-IN-60-002 | 001403-09-F-T-DP-00293 | Liste des Entrées Sorties DCS/ESD/F&S | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-LIS-IN-60-003 | 001403-09-F-T-DP-00294 | Liste des Entrées Sorties ESD/F&S | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-LIS-IN-60-004 | 001403-09-F-T-DP-00295 | Carnet de Câbles (Instrumentation/F&G/Télécom) | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-LIS-IN-60-005 | 001403-09-F-T-DP-00296 | Matrice Cause à Effet (DCS/ESD/F&G) | Q | R |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-IN-60-001 | 001403-09-F-T-DP-00297 | Architecture Système de Contrôle | Q | R | C |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-IN-60-002 | 001403-09-F-T-DP-00298 | Plan d'arrangement Shelter électrique pour la modification de la Salle de Contrôle | Q | R | C |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-IN-60-003 | 001403-09-F-T-DP-00299 | Plan d'Interconnexion des boites de jonction | Q | R | C |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-IN-60-004 | 001403-09-F-T-DP-00300 | Plan d'implantation des instruments (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom) | Q | R | C |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-IN-60-005 | 001403-09-F-T-DP-00301 | Plan de Cheminement des Câbles (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom) | Q | R | C |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-IN-60-006 | 001403-09-F-T-DP-00302 | Schémas Logiques PSD/ESD | Q | R | C |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-IN-60-007 | 001403-09-F-T-DP-00303 | Schémas de Boucle des Instruments | Q | R | C |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-001 | 001403-09-F-T-DP-00304 | Plan d'implantation des massifs de fondation | Q | R | C | [5 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-002 | 001403-09-F-T-DP-00303 | Plan de démolition des massifs de fondation existants | Q | R | C | [5 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-003 | 001403-09-F-T-DP-00304 | Plan guide structure métallique de l'abri de l'unité air instrum/air service/azote | Q | R | C | [5 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-004 | 001403-09-F-E-RV-00320 | Plan guide de fondation de l'unité air instrum/air service/azote (inclus fondation abri) | Q | R | C | [5 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-005 | 001403-09-F-E-RV-00321 | Plan guide de fondation du Séparateur MP | Q | R | C | [5 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-006 | 001403-09-F-E-SA-00322 | Plan guide de fondation de l'unité de déshydratation | Q | R | C | [5 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-007 | 001403-09-F-E-SA-00323 | Plan guide de fondation de l'unité de régénération | Q | R | C | [5 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-008 | 001403-09-F-E-SA-00324 | Plan guide de fondation de fuel gaz | Q | R | C | [5 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-009 | 001403-09-F-E-GB-00325 | Plan guide de fondation de filtre | Q | R | C | [5 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-010 | 001403-09-F-E-GB-00326 | Plan guide de fondation du skid d'injection chimique | Q | R | C | [5 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-011 | 001403-09-F-E-DQ-00327 | Plan guide des supports en béton armé pour tuyauterie Plan guide fondation du nouveau pipe rack | Q | R | C | [5 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-012 | 001403-09-F-E-DQ-00328 | Plan guide du nouveau pipe rack | Q | R | C | [5 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-013 | 001403-09-F-E-DQ-00329 | Plan détail structure métallique : extensions du pipe-rack, support tuyauterie | Q | R | C | [5 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-SF-60-001 | 001403-09-F-E-DQ-00330 | FERA study | Q | R | [7 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-SF-60-002 | 001403-09-F-E-DQ-00331 | Rapport de clôture des actions HAZOP | Q | R | [7 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-SF-60-003 | 001403-09-F-E-DQ-00332 | Rapport de clôture des actions HAZID | Q | R | [7 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-SF-60-004 | 001403-09-F-E-EL-00333 | Rapport Analyse de constructabilité | Q | R | [7 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-SF-60-005 | 001403-09-F-E-EL-00334 | Rapport Analyse SIMOPS | Q | R | [7 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-SF-60-001 | 001403-09-F-E-CP-00335 | Equipements sécurité et plan d'evacuation | Q | R | C | [6 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DWG-SF-60-002 | 001403-09-F-I-RV-00340 | P&ID du système de lutte contre l'incendie | Q | R | C | [6 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-LIS-SF-60-001 | 001403-09-F-I-RV-00341 | Liste des équipements sécurité | Q | R | [7 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-LIS-SF-60-002 | 001403-09-F-I-SA-00342 | Liste des Tie-in | Q | R | [7 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-SPC-SF-60-001 | 001403-09-F-I-SA-00343 | Spécifications des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie | Q | R | [7 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-SF-60-001 | 001403-09-F-I-SA-00344 | DSH des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie | Q | R | [7 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-RPT-SF-60-007 | 001403-09-F-I-GB-00344 | Philosophie de lutte contre l'incendie | Q | R | [7 empty] | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-009 | 001403-09-F-I-GB-00345 | Datasheet inspection pour MP Separator | Q | R |  |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-010 | 001403-09-F-I-GB-00346 | Datasheet inspection pour unité de deshydratation et régeneration | Q | R |  |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-011 | 001403-09-F-I-GB-00347 | Datasheet inspection pour contacteur TEG et unité régeneration | Q | R |  |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-012 | 001403-09-F-I-GB-00348 | Datasheet inspection pour Air istrument/service compressor package | Q | R |  |  |  |  | P | [10 empty] | V | [10 empty] | A