## Feuil1
REFERENCE | n°DOC EPPM | Client doc,doc | TITRE DU DOCUMENT | classe | TOTAL (h) | Ingénieurs | projeteurs | ingénieurs seniors | ingénieurs juniors | projeteurs seniors | projeteurs juniors
AR 08/17 | R0817-RPT-GE-60-001 | 001403-09-F-G-RB-00180 | Rapport de base de conception (Incluant les critères de conception/Process Design philosophy) |  |  |  |  | 17.5142 | 53.04 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-GE-60-002 | 001403-09-F-G-EL-00181 | Cahier de charge EPC |  |  |  |  | 68.0127 | 143.65 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-GE-60-003 | 001403-09-F-G-RB-00182 | Rapport d'estimation du coût du projet de la phase II EPC (+/- 15%) |  | 0 |  |  | 42.3675 | 110.5 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-001 | 001403-09-F-P-RV-00200 | Rapport de simulation des procédés (Phase II) |  | 0 |  |  | 11.6762 | 35.36 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-002 | 001403-09-F-P-RV-00201 | Fichier de simulation HYSYS (Native) |  | 0 |  |  | 12.2434 | 44.2 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-001 | 001403-09-F-P-FQ-00205 | Utilities Flow Diagram /Diagramme Utilites of New Nitrogen,Instrument and Plant Ai rAzote,Air Instrument et Air de service |  | 0 |  |  | 1.9216 | 2.652 | 0.884 | 4.42
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-002 | 001403-09-F-P-FQ-00222 | Utilities Flow Diagram /Diagramme Utilites nitrogen,Instrument and Plant AirAzote,Air Instrument et Air de service |  | 0 |  |  | 1.9216 | 2.652 | 0.884 | 4.42
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-003 | 001403-09-F-P-FQ-00223 | Utilities Flow Diagram /Diagramme Utilites of New skid of Chemical Injection/Nouveau Skid d' Injection De Produits Chimiques |  | 0 |  |  | 1.9216 | 2.652 | 0.884 | 4.42
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-004 | 001403-09-F-P-FQ-00224 | Utilities Flow Diagram /Diagramme Utilites of new skid of Fuel Gas/Nouveau skid de Gas Combustible |  | 0 |  |  | 1.9216 | 2.652 | 0.884 | 4.42
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-052 | 001403-09-F-P-FQ-00443 | Utility flow Diagram fuel Gas / Diagramme utilities Gaz combustible |  | 0 |  |  | 1.9216 | 2.652 | 0.884 | 4.42
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-055 | 001403-09-F-P-FQ-00444 | Utility flow Diagram chemical injection / Diagramme utilités injection chimique (Manifold) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-005 | 001403-09-F-P-FQ-00206 | Process Flow Diagram /Diagramme de Procédé Oil Séparation And Treatment Separation De L'Huile Et Traitement |  | 0 |  |  | 1.9216 | 2.652 | 0.884 | 4.42
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-006 | 001403-09-F-P-FQ-00218 | Process Flow Diagram /Diagramme de Procédé Flash Gas Compression And Gas Dehydrataion Compression Du Gas Flash Et Deshydratation Du Gas |  | 0 |  |  | 1.9216 | 2.652 | 0.884 | 4.42
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-007 | 001403-09-F-P-FQ-00219 | Process Flow Diagram /Diagramme de Procédé Gas Re-Injection Compression Compression Du Gas De Re-Injection |  | 0 |  |  | 1.9216 | 2.652 | 0.884 | 4.42
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-008 | 001403-09-F-P-FQ-00220 | Process flow diagramme/diagramme de déshydratation du gaz et du régénération du glycol |  | 0 |  |  | 1.9216 | 2.652 | 0.884 | 4.42
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-009 | 001403-09-F-P-FQ-00221 | Process flow diagramme/diagramme de la nouvelle unite déshydratation du gaz et du régénération du glycol |  | 0 |  |  | 1.9216 | 2.652 | 0.884 | 4.42
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-010 | 001403-09-F-P-FQ-00207 | Bilans matières et thermiques (Cas d'été) |  | 0 |  |  | 4.2368 | 11.05 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-049 | 001403-09-F-P-FQ-00241 | Bilans matières et thermiques (Cas d'hiver) |  | 0 |  |  | 4.2368 | 11.05 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-011 | 001403-09-F-P-FM-00208 | Piping & Instrumentation diagram UNITE 130 - ROD MANIFOLD DES PIPELINES DU CENTRE DE PRODUCTION D'HUILE P&I DIAGRAMME |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-012 | 001403-09-F-P-FM-00209 | Piping & instrumentation diagram (démolition) P&ID Unité 200 Séparateur Haute Pression P&ID Diagramme |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-013 | 001403-09-F-P-FM-00225 | P&ID Unité 210 Rechaffeur D'Huile P&ID Diagramme |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-014 | 001403-09-F-P-FM-00226 | P&ID Unité 230 Collecteur Du Système De Torche Chaude P&ID Diagramme Feuille 1/2 |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-015 | 001403-09-F-P-FM-00227 | P&ID Unité 310 Deshydratation De Gas P&ID Diagramme |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-016 | 001403-09-F-P-FM-00228 | P&ID Unité 310 Coalescer Du Glycol P&ID Diagramme |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-017 | 001403-09-F-P-FM-00229 | P&ID Unité 360 Compression De Gaz Flash MP P&ID Diagramme Feuille 1/2 |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-018 | 001403-09-F-P-FM-00230 | P&ID Unité 380 Regeneration Du Glycol P&ID Diagramme |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-019 | 001403-09-F-P-FM-00231 | Unité 380 Stokage Du Glycol P&ID Diagramme TRAIN B - UNITE 360 - 3 EME ETAGE DE LA RE-INJECTION DU GAZ MODIFICATION DES INTERNES KO-DRUM (360-VN-305B) P&I DIAGRAMME FEUILLE 1/2, |  | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-020 | 001403-09-F-P-FM-00232 | P&ID Unité 380 Systemes Des Drains Du Glycol P&ID Diagramme |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-021 | 001403-09-F-P-FM-00233 | P&ID Unité 420 Detente Du Gaz Combustible P&ID Diagramme |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-022 | 001403-09-F-P-FM-00234 | P&ID Unité 420 Rechauffage Du Gaz Combustible P&ID Diagramme Feuille 1/2 |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-023 | 001403-09-F-P-FM-00235 | P&ID Unité 460 Systemee D'air Instrument P&ID Diagramme |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-024 | 001403-09-F-P-FM-00236 | P&ID Unité 550 Systemes Des Drains Fermes P&ID Diagramme (UID) |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-025 | 001403-09-F-P-FM-00237 | P&ID Diagramme Shematique Systemes Des Drains Fermes Unité 550 |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-026 | 001403-09-F-P-FM-00238 | P&ID Unité 0 Azote P&ID Diagramme (UID) Feuille 3 De 4 |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-027 | 001403-09-F-P-FM-00239 | P&ID Unité 0 Air De Service P&ID Diagramme (UID) Feuille 2 De 4 |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-028 | 001403-09-F-P-FM-00420 | P&ID Unité 0 Eau De Service P&ID Diagramme (UID) Feuille 1 De 4 |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-029 | 001403-09-F-P-FM-00421 | "DIAGRAMME SCHEMATIQUE SYSTEME DES DRAINS FERMES UNITE 550 FEUILLE 1 DE 2" |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-032 | 001403-09-F-P-FM-00424 | P&ID Unité 360- train A Compression de gaz flash (MP) |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-040 | 001403-09-F-P-FM-00432 | P&ID Unité 360- Manifold de la réinjection du gaz |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-041 | 001403-09-F-P-FM-00433 | UNITE 560 - ROD SEPARATEUR BIPHASIQUE P&I DIAGRAMME |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-042 | 001403-09-F-P-FM-00434 | P&ID Nouveau Séparateur Moyenne Pression P&ID Diagramme |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-043 | 001403-09-F-P-FM-00435 | P&ID Nouvelle Unité du Gaz Combustible |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-044 | 001403-09-F-P-FM-00436 | P&ID Nouvelle Unité Deshydratation De Gas P&ID Diagramme |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-045 | 001403-09-F-P-FM-00437 | P&ID Nouvelle Unité Regeneration Du Glycol P&ID Diagramme |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-046 | 001403-09-F-P-FM-00438 | P&ID Nouvelle Unité Systeme D'air Instrument P&ID Diagramme |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-047 | 001403-09-F-P-FM-00439 | P&ID Nouvelle Unité Système D'Injection De Methanol P&ID Diagramme |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-048 | 001403-09-F-P-FM-00440 | P&ID Nouvelle Unité Système D'Injection Chimiques-Huile P&ID Diagramme |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-050 | 001403-09-F-P-FM-00441 | P&ID Nouveau Système d'Azote Unité 600 |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-051 | 001403-09-F-P-FM-00442 | Diagramme Schématique des drains atmosphériques Feuille 1/2 |  | 0 |  |  | 1.2423 | 2.6672 | 0.68586 | 4.0009
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-053 | 001403-09-F-P-FM-00443 | P&ID Nouvelle unité d'injection chimique (Manifold) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-054 | 001403-09-F-P-FM-00444 | P&ID lignes de banalisation entre les deux unités de déshydratation |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-056 | 001403-09-F-P-FM-00445 | P&ID diagramme pompe d'injection d'eau unité 510 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-PR-60-057 | 001403-09-F-P-FM-00446 | P&ID diagramme nouveaux filtres d'eau unité 510 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-004 | 001403-09-F-P-RA-00210 | Rapport de dimensionnement des équipements |  | 0 |  |  | 27.0633 | 55.25 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-005 | 001403-09-F-P-RA-00211 | Rapport de dimensionement des soupapes de sécurité (PSV) |  | 0 |  |  | 13.8862 | 33.15 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-LIS-PR-60-001 | 001403-09-F-P-EL-00212 | Liste des équipements |  | 0 |  |  | 8.7571 | 26.52 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-006 | 001403-09-F-P-RA-00213 | Rapport de dimensionnement des lignes |  | 0 |  |  | 16.0962 | 30.94 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-LIS-PR-60-002 | 001403-09-F-P-EL-00214 | Liste des lignes, incluant antiincendie |  | 0 |  |  | 11.3925 | 30.94 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-007 | 001403-09-F-P-RA-00215 | Rapport de consommation des utilités |  | 0 |  |  | 9.1825 | 33.15 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-008 | 001403-09-F-P-RA-00216 | Philosophie Opératoire (Incluant la description process) |  | 0 |  |  | 37.4632 | 70.72 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-60-009 | 001403-09-F-P-RA-00217 | Arrêt d'urgence et philosophie de depressurisation |  | 0 |  |  | 14.5952 | 44.2 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-LIS-PR-60-003 | 001403-09-F-P-EL-00214 | Diagramme cause à effet |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-PR-10-005 |  | RAPPORT DE DIMENSIONNEMENT DES EQUIPEMENTS (VERIFICATION DES DIMENSIONS ET NOZZLES RELATIFS AUX WARM AND COLD KO DRUMS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-SF-60-001 | 001403-09-F-F-RB-00240 | FERA (Fire and Explosion Risk Assessment) study |  | 0 |  |  | 40.2404 | 77.35 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-SF-60-002 | 001403-09-F-F-RB-00243 | Rapport de clôture des actions HAZOP |  | 0 |  |  | 84.026 | 209.95 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-SF-60-003 | 001403-09-F-F-RB-00244 | Rapport de clôture des actions HAZID |  | 0 |  |  | 84.026 | 209.95 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-SF-60-004 | 001403-09-F-F-RB-00245 | Rapport Analyse de constructibilité |  | 0 |  |  | 27.0633 | 44.2 | 11.05 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-SF-60-005 | 001403-09-F-F-RB-00246 | Rapport Analyse SIMOPS |  | 0 |  |  | 81.1898 | 165.75 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-SF-60-008 | 001403-09-F-F-RB-00247 | Rapport HAZID |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-SF-60-009 | 001403-09-F-F-RB-00248 | Rapport HAZOP |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-SF-60-010 | 001403-09-F-F-RB-00249 | Rapport des calculs des besoins en eau et Simulation hydraulique |  |  |  |  | 39 | 91 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-SF-60-001 | 001403-09-F-F-DQ-00247 | Equipements sécurité et plan d'evacuation |  | 0 |  |  | 16.0133 | 22.1 | 33.15 | 11.05
AR 08/17 | R0817-DWG-SF-60-002 | 001403-09-F-F-DQ-00248 | P&ID du système de lutte contre l'incendie_Folio 1 |  | 0 |  |  | 17.5732 | 35.36 | 44.2 | 11.05
AR 08/17 | R0817-LIS-SF-60-001 | 001403-09-F-F-EL-00249 | Liste des équipements sécurité |  | 0 |  |  | 7.2976 | 22.1 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-LIS-SF-60-002 | 001403-09-F-F-EL-00251 | Liste des Tie-in anti-incendie |  | 0 |  |  | 4.2368 | 11.05 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-SPC-SF-60-001 | 001403-09-F-F-SA-00252 | Spécifications des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie |  | 0 |  |  | 13.8862 | 33.15 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-SF-60-001 | 001403-09-F-F-SA-00253 | Feuille de données des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie |  | 0 |  |  | 7.2976 | 22.1 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-SF-60-007 | 001403-09-F-F-RB-00254 | Philosophie HSE de lutte contre l'incendie |  | 0 |  |  | 7.2976 | 22.1 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-001 | 001403-09-F-M-GB-00270 | Feuille de données pour Separateur MP 200-VS-303 |  | 0 |  |  | 9.7498 | 30.94 | 0 | 11.05
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-002 | 001403-09-F-M-GB-00271 | Feuille de données pour unité de déhydratation 310-VN-302 A / 310-VE-301 A / 310-CO-302 A" |  | 0 |  |  | 24.2032 | 53.04 | 2.21 | 8.84
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-003 | 001403-09-F-M-GB-00272 | Feuille de données pour unité de regénération 380-XX-302A |  | 0 |  |  | 24.2032 | 53.04 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-004 | 001403-09-F-M-GB-00273 | Feuille de données pour filtres d'injection d'eau Unité-510 |  | 0 |  |  | 9.4662 | 26.52 | 2.21 | 8.84
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-005 | 001403-09-F-M-GB-00274 | Feuille de données pour unité Air instrument/service , incluant ballons |  | 0 |  |  | 24.2032 | 53.04 | 4.42 | 26.52
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-006 | 001403-09-F-M-GB-00275 | Feuille de données pour unité Fuel gaz 420-XX-301 |  | 0 |  |  | 10.0334 | 35.36 | 2.21 | 8.84
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-008 | 001403-09-F-M-GB-00277 | Feuille de données pour skid injection chimique d'inhibiteur de corrosion _Separator MP |  | 0 |  |  | 8.7571 | 26.52 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-014 | 001403-09-F-M-GB-00277 | Feuille de données pour skid injection chimique d'inhibiteur de corrosion _Manifold |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-013 |  | Feuille de données pour skid d'injection de désemulsifiant Manifold |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-015 |  | Feuille de données pour skid injection de méthanol |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-SPC-ME-60-001 | 001403-09-F-M-SA-00278 | Spécification pour unité de régénération de glycol et déshydratation skid régénération glycol / deshydratation |  | 0 |  |  | 24.7115 | 55.25 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-CLC-PP-60-001 | 001403-09-F-T-CP-00291 | Stress calculation notes for new lines NOTE DE CALCUL DES CONTRAINTES SUR LA TAYAUTERIE (STRESS ANALYSIS) |  | 0 |  |  | 61.217 | 221 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-013 | 001403-09-F-T-DP-00305 | Plan d'arrangement |  | 0 |  |  | 8.8925 | 17.68 | 4.42 | 16.575
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-001 | 001403-09-F-T-DP-00292 | Plan de découpage des zones |  | 0 |  |  | 9.3658 | 17.68 | 4.42 | 16.575
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-002 | 001403-09-F-T-DP-00293 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouveau séparateur MP |  | 0 |  |  | 25.2548 | 35.36 | 26.52 | 99.45
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-003 | 001403-09-F-T-DP-00294 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone manifold existant et tie-in |  | 0 |  |  | 16.8052 | 28.73 | 8.84 | 33.15
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-004 | 001403-09-F-T-DP-00295 | Plan d'installation de tuyauterie nouvelle unité de désydratation fuel gas |  | 0 |  |  | 18.6248 | 17.68 | 26.52 | 99.45
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-005 | 001403-09-F-T-DP-00296 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité de régénération |  | 0 |  |  | 18.6248 | 17.68 | 26.52 | 99.45
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-006 | 001403-09-F-T-DP-00297 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité d'utilités (air instrument/service/azote |  | 0 |  |  | 16.5685 | 17.68 | 16.575 | 77.35
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-007 | 001403-09-F-T-DP-00298 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté glycol régénération package existant |  | 0 |  |  | 23.7777 | 35.36 | 13.26 | 55.25
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-008 | 001403-09-F-T-DP-00299 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté desalting package existant unité de désydratation existante |  | 0 |  |  | 14.9377 | 17.68 | 13.26 | 55.25
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-009 | 001403-09-F-T-DP-00300 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage sur racks existant et cheminement lignes tie-in |  | 0 |  |  | 17.9157 | 17.68 | 26.52 | 88.4
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-010 | 001403-09-F-T-DP-00301 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage filtre main line (eau?) pour filtres d'injection d'eau Unité-510 |  | 0 |  |  | 16.8052 | 28.73 | 8.84 | 33.15
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-011 | 001403-09-F-T-DP-00302 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage coté future unité de traitement eau huileuse |  | 0 |  |  | 7.9652 | 8.84 | 8.84 | 33.15
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-014 | 001403-09-F-T-DP-00303 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage du skid d'injection chimique |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-015 | 001403-09-F-T-DP-00304 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage de stockage du méthanol |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-STD-PP-60-001 | 001403-09-F-T-DP-00303 | Cahier Standard de supportage |  | 0 |  |  | 16.214 | 26.52 | 13.26 | 66.3
AR 08/17 | R0817-DWG-PP-60-012 | 001403-09-F-T-DP-00304 | Cahier isométrique isométries |  | 0 |  |  | 15.8595 | 17.68 | 16.575 | 66.3
AR 08/17 | R0817-RPT-EL-60-001 | 001403-09-F-E-RV-00320 | Rapport du Visite sur Site (Vérification Alimentation Electrique) |  | 0 |  |  | 6.6889 | 30.94 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-EL-60-002 | 001403-09-F-E-RV-00321 | Verification Alimentation Electrique / Transfo 5,5kV Rapport De Diagnostic : Déclenchement Tableau 5.5KV «910-EH-03» |  | 0 |  |  | 58.3808 | 176.8 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-SPC-EL-60-001 | 001403-09-F-E-SA-00322 | Spécification Technique Tableaux BT |  | 0 |  |  | 6.1217 | 22.1 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-SPC-EL-60-002 | 001403-09-F-E-SA-00323 | Spécification Technique Tableaux MT |  | 0 |  |  | 5.9799 | 19.89 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-SPC-EL-60-003 | 001403-09-F-E-SA-00324 | Spécification Technique Câbles MT et BT |  | 0 |  |  | 5.9799 | 19.89 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-EL-60-001 | 001403-09-F-E-GB-00325 | Data Sheet Tableaux MT |  | 0 |  |  | 3.9117 | 24.31 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-EL-60-002 | 001403-09-F-E-GB-00326 | Data Sheet Tableaux BT |  | 0 |  |  | 4.0535 | 26.52 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-EL-60-001 | 001403-09-F-E-DQ-00327 | Schéma Unifilaire de la Distribution MT et BT |  | 0 |  |  | 5.3298 | 8.84 | 2.21 | 35.36
AR 08/17 | R0817-DWG-EL-60-002 | 001403-09-F-E-DQ-00328 | Plan de modification/Arrangement de la salle électrique existante |  | 0 |  |  | 4.7625 | 4.42 | 2.21 | 30.94
AR 08/17 | R0817-DWG-EL-60-003 | 001403-09-F-E-DQ-00329 | Plan de mise à la terre |  | 0 |  |  | 4.6207 | 4.42 | 4.42 | 26.52
AR 08/17 | R0817-DWG-EL-60-004 | 001403-09-F-E-DQ-00330 | Plan de cheminement général électrique (câble MT et BT) |  | 0 |  |  | 11.9358 | 13.26 | 16.575 | 82.875
AR 08/17 | R0817-DWG-EL-60-005 | 001403-09-F-E-DQ-00331 | Plans d'écalairge intérieur et extérieur |  | 0 |  |  | 7.5398 | 6.63 | 2.21 | 35.36
AR 08/17 | R0817-DWG-EL-60-006 | 001403-09-F-E-DQ-00332 | Plan de classification de zones dangenreuses |  | 0 |  |  | 8.3197 | 6.63 | 11.05 | 38.675
AR 08/17 | R0817-LIS-EL-60-001 | 001403-09-F-E-EL-00333 | Bilan de Puissance MT et BT |  | 0 |  |  | 6.4053 | 26.52 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-LIS-EL-60-002 | 001403-09-F-E-EL-00334 | Liste des Câbles de puissance et de commande MT et BT |  | 0 |  |  | 4.6207 | 6.63 | 2.21 | 26.52
AR 08/17 | R0817-CLC-EL-60-001 | 001403-09-F-E-CP-00335 | Note de Calcul Câbles MT et BT |  | 0 |  |  | 5.2589 | 38.675 | 2.21 | 4.42
AR 08/17 | R0817-RPT-IN-60-001 | 001403-09-F-I-RV-00340 | Description des Modifications de la Salle de Contrôle et le Site |  | 0 |  |  | 5.8381 | 17.68 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-RPT-IN-60-002 | 001403-09-F-I-RV-00341 | Rapport de Dimensionnement du System de Detection Feu et Gaz |  | 0 |  |  | 10.5417 | 17.68 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-SPC-IN-60-001 | 001403-09-F-I-SA-00342 | Specification des Modification DCS |  | 0 |  |  | 11.1089 | 26.52 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-SPC-IN-60-002 | 001403-09-F-I-SA-00343 | Specification des Modifications ESD/F&G |  | 0 |  |  | 11.1089 | 26.52 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-SPC-IN-60-003 | 001403-09-F-I-SA-00344 | Spécification Générale pour vannes de contrôle |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-001 | 001403-09-F-I-GB-00344 | Feuille de Données des Vannes de Contrôle |  | 0 |  |  | 8.7821 | 26.91 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-002 | 001403-09-F-I-GB-00345 | Feuille de Données des Vannes Motorisées |  | 0 |  |  | 8.7821 | 26.91 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-003 | 001403-09-F-I-GB-00346 | Feuille de Données des Vannes de Sécurité ESD et BDV |  | 0 |  |  | 8.7821 | 26.91 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-004 | 001403-09-F-I-GB-00347 | Feuille de Données des Actionneurs Hydrauliques des des Vannes Auto-Régulatrices |  | 0 |  |  | 8.7821 | 26.91 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-005 | 001403-09-F-I-GB-00348 | Feuille des Données des Vannes Pneumatiques ToR |  | 0 |  |  | 8.7821 | 26.91 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-006 | 001403-09-F-I-GB-00349 | Feuille de Données des Débitmètres à Turbine |  | 0 |  |  | 7.1047 | 15.86 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-007 | 001403-09-F-I-GB-00350 | Feuille de Données des Débitmètres Electro-magnétiques |  | 0 |  |  | 7.1047 | 15.86 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-008 | 001403-09-F-I-GB-00351 | Feuille de Données des Transmétteurs de Pression différentielle |  | 0 |  |  | 7.1047 | 15.86 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-009 | 001403-09-F-I-GB-00352 | Feuille de Données des Transmetteurs de Pression |  | 0 |  |  | 7.1047 | 15.86 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-010 | 001403-09-F-I-GB-00353 | Feuille de Données des Indicateurs de Pression et de Différence de Pression |  | 0 |  |  | 5.4377 | 11.44 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-011 | 001403-09-F-I-GB-00354 | Feuille de Données des plaque orifices Elements d'Instruments de Débit |  | 0 |  |  | 5.4377 | 11.44 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-012 | 001403-09-F-I-GB-00355 | Feuille de Données des Indicateurs de Niveau |  | 0 |  |  | 7.1047 | 15.86 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-013 | 001403-09-F-I-GB-00356 | Feuille de Données des Contacteurs de Niveau |  | 0 |  |  | 7.1047 | 15.86 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-014 | 001403-09-F-I-GB-00357 | Feuille de Données des Transmétteurs de Niveau |  | 0 |  |  | 7.1047 | 15.86 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-015 | 001403-09-F-I-GB-00358 | Feuille de Données des Transmetteurs Température |  | 0 |  |  | 5.4377 | 11.44 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-016 | 001403-09-F-I-GB-00359 | Feuille de Données des Indicateurs de Température |  | 0 |  |  | 5.4377 | 11.44 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-017 | 001403-09-F-I-GB-00360 | Feuille de Données du Système PA et Intercom |  | 0 |  |  | 7.3883 | 20.28 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-018 | 001403-09-F-I-GB-00361 | Feuille de Données du Système Téléphone PABX |  | 0 |  |  | 7.3883 | 20.28 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-019 | 001403-09-F-I-GB-00362 | Feuille de Données des Equipements du Système Détection Feu et Gaz |  | 0 |  |  | 6.472 | 27.56 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-022 | 001403-09-F-I-GB-00377 | Feuilles de données des soupapes de pression |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-020 | 001403-09-F-I-GB-00363 | Feuille de Données des Câbles (Instrum-Télécom-Feu et Gaz) |  | 0 |  |  | 7.3883 | 20.28 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-IN-60-021 | 001403-09-F-I-GB-00364 | Feuille de Données du Bulk Material Instrumentation |  | 0 |  |  | 6.2816 | 20.28 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-LIS-IN-60-001 | 001403-09-F-I-EL-00365 | Liste des Consommateurs Air Instrument et Electrique |  | 0 |  |  | 11.1798 | 27.625 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-LIS-IN-60-002 | 001403-09-F-I-EL-00366 | Liste des Entrées Sorties DCS/ESD/F&S |  | 0 |  |  | 5.8381 | 17.68 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-LIS-IN-60-003 | 001403-09-F-I-EL-00367 | Liste des Entrées Sorties ESD/F&S |  | 0 |  |  | 5.8381 | 17.68 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-LIS-IN-60-004 | 001403-09-F-I-EL-00368 | Carnet de Câbles (Instrumentation/F&G/Télécom) |  | 0 |  |  | 10.1752 | 8.84 | 6.63 | 33.15
AR 08/17 | R0817-LIS-IN-60-005 | 001403-09-F-I-EL-00369 | Matrice Cause à Effet (DCS/ESD/F&G) |  | 0 |  |  | 18.5898 | 33.15 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-IN-60-001 | 001403-09-F-I-DQ-00370 | Architecture Système de Contrôle |  | 0 |  |  | 4.3371 | 8.84 | 4.42 | 17.68
AR 08/17 | R0817-DWG-IN-60-002 | 001403-09-F-I-DQ-00371 | Plan d'arrangement Shelter électrique pour la modification de la Salle de Contrôle |  | 0 |  |  | 3.6281 | 2.21 | 4.42 | 13.26
AR 08/17 | R0817-DWG-IN-60-003 | 001403-09-F-I-DQ-00372 | Plan d'Interconnexion des boites de jonction |  | 0 |  |  | 7.8234 | 8.84 | 13.26 | 26.52
AR 08/17 | R0817-DWG-IN-60-004 | 001403-09-F-I-DQ-00373 | Plan d'implantation des instruments (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom) |  | 0 |  |  | 4.3371 | 6.63 | 6.63 | 17.68
AR 08/17 | R0817-DWG-IN-60-005 | 001403-09-F-I-DQ-00374 | Plan de Cheminement des Câbles (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom) |  | 0 |  |  | 7.5398 | 8.84 | 8.84 | 26.52
AR 08/17 | R0817-DWG-IN-60-006 | 001403-09-F-I-DQ-00375 | Schémas Logiques PSD/ESD |  | 0 |  |  | 20.9416 | 33.15 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-IN-60-007 | 001403-09-F-I-DQ-00376 | Schémas de Boucle des Instruments |  | 0 |  |  | 14.016 | 13.26 | 8.84 | 49.725
AR 08/17 | R0817-SPC-CV-60-001 |  | Spécification du nouveau Shelter |  | 0 |  |  | 4.2957 | 2.21 | 2.21 | 44.2
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-014 |  | Architecture du nouveau Shelter |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-001 | 001403-09-F-A-DQ-00390 | Plan d'implantation des massifs de fondation |  | 0 |  |  | 4.2957 | 2.21 | 2.21 | 44.2
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-002 | 001403-09-F-A-DQ-00391 | Plan de démolition des massifs de fondation existants |  | 0 |  |  | 2.8776 | 2.21 | 2.21 | 22.1
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-003 | 001403-09-F-A-DQ-00392 | Plan guide structure métallique de l'abri de l'unité air instrum/air service /azote |  | 0 |  |  | 5.0756 | 2.21 | 3.315 | 55.25
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-004 | 001403-09-F-A-DQ-00393 | Plan guide de fondation de l'unité air instrum/air service / azote (inclus fondation abri) |  | 0 |  |  | 3.4448 | 1.105 | 1.105 | 33.15
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-005 | 001403-09-F-A-DQ-00394 | Plan guide de fondation du Séparateur MP |  | 0 |  |  | 3.1612 | 2.21 | 1.105 | 27.625
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-006 | 001403-09-F-A-DQ-00395 | Plan guide de fondation de l'unité de déshydratation |  | 0 |  |  | 2.8067 | 2.21 | 1.105 | 22.1
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-007 | 001403-09-F-A-DQ-00396 | Plan guide de fondation de l'unité de régénération |  | 0 |  |  | 2.8067 | 2.21 | 1.105 | 22.1
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-008 | 001403-09-F-A-DQ-00397 | Plan guide de fondation de fuel gaz |  | 0 |  |  | 2.8067 | 2.21 | 1.105 | 22.1
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-009 | 001403-09-F-A-DQ-00398 | Plan guide de fondation des filtres d'injection d'eau Unité-510 |  | 0 |  |  | 2.8067 | 2.21 | 1.105 | 22.1
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-010 | 001403-09-F-A-DQ-00399 | Plan guide de fondation du skid d'injection chimique |  | 0 |  |  | 2.8067 | 2.21 | 1.105 | 22.1
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-011 | 001403-09-F-A-DQ-00400 | Plan guide des supports en béton armé pour tuyauterie Plan guide fondation du nouveau pipe rack |  | 0 |  |  | 6.1806 | 4.42 | 5.525 | 49.725
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-012 | 001403-09-F-A-DQ-00401 | Plan guide du nouveau pipe rack |  | 0 |  |  | 5.8261 | 4.42 | 5.525 | 44.2
AR 08/17 | R0817-DWG-CV-60-013 | 001403-09-F-A-DQ-00402 | Plan détail structure métallique : extensions du pipe-rack, support tuyauterie |  | 0 |  |  | 10.0803 | 4.42 | 5.525 | 110.5
AR 08/17 | R0817-CLC-CV-60-001 | 001403-09-F-A-CP-00403 | Notes de calcul verification pipe rack existant |  | 0 |  |  | 20.0603 | 221 | 0 | 0
AR 08/17 |  |  | DATA SHEETS POUR INSPECTION (IDS) Mecanique
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-009 | 001403-09-F-M-GB-00279 | Datasheet inspection pour MP Separator |  | 0 |  |  | 5.1999 | 17.68 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-010 | 001403-09-F-M-GB-00280 | Datasheet inspection pour unité de deshydratation et régeneration |  | 0 |  |  | 5.1999 | 17.68 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-011 | 001403-09-F-M-GB-00281 | Datasheet inspection pour contacteur TEG et unité régeneration |  | 0 |  |  | 5.1999 | 17.68 | 0 | 0
AR 08/17 | R0817-DSH-ME-60-012 | 001403-09-F-M-GB-00282 | Datasheet inspection pour Air istrument/service compressor package |  | 0 |  |  | 5.1999 | 17.68 | 0 | 0