## Planning
Référence | Activity ID | Activity Name | Original Duration | NBHIngenieursenior | NBHIngenieurjunior | NBHProjeteursenior | NBHProjeteurjunior | Predecessors (activity name)
AR 11/19 | A5042 | Permit Package approval | 0 |  |  |  |  | A3935
AR 11/19 | A5043 | SEC Permit Submission | 0 |  |  |  |  | A2700, A2710, A3840, A3830, A3760, A2760
AR 08/1706 | A2210 | Signature de l'ODS | 0
AR 08/1706 | A2220 | Réception des documents techniques du train III _Phase 2 | 0 |  |  |  |  | A2210
AR 08/1706 | A2230 | Fin de la visite sur site | 0 |  |  |  |  | A2210
AR 08/1706 | A2260 | Fin de la session de revue de conception | 0 |  |  |  |  | A1000, A1100, A1110, A1050, A1060, A1090, A1130, A7220, A1960, A1970
AR 08/1706 | A2280 | Fin des Sessions des HAZOP /HAZID | 0 |  |  |  |  | A2260
AR 08/1706 | A2290 | Fin sessions SIMOPS/ Constructability | 0 |  |  |  |  | A1010, A1020
AR 08/1706 | A2300 | Fin du Projet | 0 |  |  |  |  | A14900, A14910, A14890, A15350, A15980, A14960, A14950, A14940, A14920, A14930, A15340, A14980, A14990, A15330, A15320, A15010, A15310, A15000, A14970, A16010, A16040, A16050, A16030, A16020, A16100, A16110, A16090, A16080, A16060, A16070, A15440, A15380, A15390, A15430, A15360, A15400, A15370, A15410, A15420, A15450, A15560, A15570, A16120, A15550, A15540, A15520, A15510, A15530, A15470, A16130, A15500, A15490, A15480, A15460, A15290, A15270, A15280, A15580, A15300, A15620, A15640, A15610, A15600, A15630, A15590, A15250, A15260, A15650, A15990, A16000, A15130, A15140, A15020, A15030, A15070, A15690, A15760, A15100, A15090, A15670, A15750, A15680, A15660, A15720, A15120, A15710, A15700, A15110, A15040, A15060, A15050, A15770, A15730, A15740, A15080, A15800, A15150, A15780, A15790, A15810, A15160, A15170, A15190, A15180, A15200, A15830, A15820, A15210, A15220, A15920, A15880, A15870, A15240, A15850, A15860, A15890, A15840, A15900, A15910, A15230, A15930, A15970, A15960, A15940, A15950
AR 08/1706 | A1000 | Rapport de base de conception (Incluant les critères de conception/Process Design philosophy)_ IFR | 8 |  |  |  |  | A2210, A2220
AR 08/1706 | A1010 | Cahier de charge EPC_ IFR | 11 |  |  |  |  | A1160, A1070, A2250, A3500, A9840, A9850, A9860, A9870, A9880, A7130, A7140, A7150, A7160, A7170, A7180, A7190, A7200, A16180, A1520, A1540, A1530, A1690, A3510, A7380, A2010, A2020, A1760, A1770, A1860, A1870, A1880, A1890, A1900, A1910, A1920, A3530, A3540, A3550, A1950, A3580, A3590, A1990, A2000, A2130, A2140, A3640, A3650, A3660, A3670, A3680, A3690, A3700, A3710, A7460, A7470, A7480, A7490
AR 08/1706 | A1020 | Rapport d'estimation du coût du projet de la phase II EPC (+/- 15%)_ IFR | 7 |  |  |  |  | A1010
AR 08/1706 | A1050 | Utulities Flow Diagrams_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1100
AR 08/1706 | A1060 | Process Flow diagram_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1100
AR 08/1706 | A1130 | Piping & instrumentation diagram_ IFR | 13 |  |  |  |  | A1060
AR 08/1706 | A1140 | Piping & instrumentation diagram (démolition)_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1130
AR 08/1706 | A1070 | Liste des lignes, incluant anti incendie_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1130
AR 08/1706 | A1080 | Liste des équipements_ IFR | 5 |  |  |  |  | A2250
AR 08/1706 | A1090 | Bilans matières et thermiques_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1050, A1060
AR 08/1706 | A1170 | Diagramme cause à effet _IFR | 1 |  |  |  |  | A1130
AR 08/1706 | A1100 | Rapport de simulation des procédés (Phase II)_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1110
AR 08/1706 | A1110 | Fichier de simulation HYSYS (Native)_ IFR | 11 |  |  |  |  | A2220
AR 08/1706 | A1120 | Performance et garantie process pour la solution à proposer_ IFR | 5 |  |  |  |  | A2270
AR 08/1706 | A1150 | Rapport de dimensionnement des équipements_ IFR | 10 |  |  |  |  | A2240
AR 08/1706 | A1160 | Rapport de dimensionement des soupapes_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1150
AR 08/1706 | A2240 | Rapport de dimensionnement des lignes_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1130, A1140
AR 08/1706 | A2250 | Rapport de consommation des utilités_ IFR | 5 |  |  |  |  | A2240
AR 08/1706 | A2270 | Philosophie Opératoire (Incluant la description process)_ IFR | 12 |  |  |  |  | A1150
AR 08/1706 | A3500 | Arrêt d'urgence et philosophie de depressurisation_ IFR | 7 |  |  |  |  | A1120
AR 08/1706 | A11140 | Philosophie lutte contre l'incendie_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1070
AR 08/1706 | A11160 | Rapport HAZOP _ IFR | 1 |  |  |  |  | A2280
AR 08/1706 | A11170 | Rapport HAZID_IFR | 1 |  |  |  |  | A2280
AR 08/1706 | A9780 | FERA study_ IFR | 30 |  |  |  |  | A1130, A7260, A1000, A9830, A2280
AR 08/1706 | A9790 | Rapport de clôture des actions HAZOP_ IFR | 6 |  |  |  |  | A2280
AR 08/1706 | A9800 | Rapport de clôture des actions HAZID_ IFR | 6 |  |  |  |  | A2280
AR 08/1706 | A9810 | Rapport Analyse de Constructabilité_ IFR | 10 |  |  |  |  | A2290
AR 08/1706 | A9820 | Rapport Analyse SIMOPS_ IFR | 10 |  |  |  |  | A2290
AR 08/1706 | A9870 | Spécifications des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFR | 6 |  |  |  |  | A9850
AR 08/1706 | A9880 | DSH des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFR | 4 |  |  |  |  | A9870
AR 08/1706 | A9850 | Liste des équipements sécurité_ IFR | 4 |  |  |  |  | A9840
AR 08/1706 | A9860 | Liste des Tie-in_ IFR | 3 |  |  |  |  | A9840
AR 08/1706 | A9830 | Equipements sécurité et plan d'evacuation_ IFR | 10 |  |  |  |  | A7260
AR 08/1706 | A9840 | P&ID du système de lutte contre l'incendie_ IFR | 12 |  |  |  |  | A7260
AR 08/1706 | A7220 | Spécification pour skid régénération glycol / déshydratation_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1050, A1060
AR 08/1706 | A7130 | Feuille de données pour Séparateur MP Unité-200_ IFR | 6 |  |  |  |  | A7190
AR 08/1706 | A7140 | Feuille de données pour unité de déshydratation-Unité-310A (TEG Absorption)_ IFR | 10 |  |  |  |  | A7130
AR 08/1706 | A7150 | Feuille de données pour contacteur TEG-Unité-380_ IFR | 15 |  |  |  |  | A7140
AR 08/1706 | A7160 | Feuille de données pour filtres d'injection d'eau Unité-510_ IFR | 6 |  |  |  |  | A7150
AR 08/1706 | A7170 | Feuille de données pour unité Air instrument/service , incluant ballons_ IFR | 10 |  |  |  |  | A7160
AR 08/1706 | A7180 | Feuille de données pour unité Fuel gaz_ IFR | 7 |  |  |  |  | A7150
AR 08/1706 | A7190 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFR | 5 |  |  |  |  | A7220
AR 08/1706 | A7200 | Feuille de données pour skid injection chimique_ IFR | 5 |  |  |  |  | A7180
AR 08/1706 | A7210 | Feuille de données pour skid d'injection de désemulsifiant Manifold_IFR | 1 |  |  |  |  | A7180
AR 08/1706 | A7230 | Feuille de données pour skid injection de méthanol_IFR | 1 |  |  |  |  | A7210
AR 08/1706 | A16180 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1860
AR 08/1706 | A7240 | Stress calculation notes for new lines_ IFR | 20 |  |  |  |  | A7270, A7280, A7290, A7300, A7310, A7320, A7330, A7340, A7350
AR 08/1706 | A7250 | Plan de découpage des zones_ IFR | 6 |  |  |  |  | A7270, A7280, A7290, A7300, A7320, A7310, A7330, A7340, A7350
AR 08/1706 | A7260 | Plan d'arrangement_ IFR | 5 |  |  |  |  | A2230
AR 08/1706 | A7265 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouveau séparateur MP_ IFR | 20 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7270 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone manifold existant et tie-in_ IFR | 7 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7280 | Plan d'installation de tuyauterie nouvelle unité de désydratation fuel gas_ IFR | 20 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7290 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité de régénération_ IFR | 20 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7300 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité d'utilités (air instrument/service/azote_ IFR | 15 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7310 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté glycol régénération package existant_ IFR | 12 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7320 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté desalting package existant_ IFR | 12 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7330 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage sur racks existant et cheminement lignes tie-in_ IFR | 20 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7340 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage filtre main line (eau?)_ IFR | 15 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7350 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage coté future unité de traitement eau huileuse_ IFR | 15 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7360 | Cahier de Supportage_ IFR | 15 |  |  |  |  | A7240
AR 08/1706 | A7370 | Cahier Isométrique_ IFR | 15 |  |  |  |  | A7360
AR 08/1706 | A7500 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage du skid d'injection chimique_IFR | 1 |  |  |  |  | A1130
AR 08/1706 | A7510 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage de stockage du méthanol_IFR | 1 |  |  |  |  | A1130
AR 08/1706 | A1520 | Spécification Technique Tableaux BT_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1000
AR 08/1706 | A1530 | Spécification Technique Tableaux MT_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1520
AR 08/1706 | A1540 | Spécification Technique Câbles MT et BT_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1530
AR 08/1706 | A1690 | Data Sheet Tableaux MT_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1130
AR 08/1706 | A3510 | Data Sheet Tableaux BT_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1130, A1690
AR 08/1706 | A7380 | Schéma Unifilaire de la Distribution MT et BT_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1080, A1000
AR 08/1706 | A7390 | Plan de modification/Arrangement de la salle électrique existante_ IFR | 5 |  |  |  |  | A7410
AR 08/1706 | A7400 | Plan de mise à la terre_ IFR | 5 |  |  |  |  | A7410, A7270, A7320, A7310, A7300, A7290, A7280, A2110
AR 08/1706 | A7410 | Plan de cheminement général électrique (câble MT et BT)_ IFR | 13 |  |  |  |  | A7270, A7320, A7310, A7300, A7290, A7280, A2110
AR 08/1706 | A7420 | Plans d'écalairge intérieur et extérieur_ IFR | 7 |  |  |  |  | A7390, A7270, A7280, A7290, A7300, A7320, A7310, A2110
AR 08/1706 | A7430 | Plan de classification de zones dangenreuses_ IFR | 8 |  |  |  |  | A2230, A7270, A7290, A7300, A7310, A7320, A2110
AR 08/1706 | A1670 | Bilan de Puissance MT et BT_ IFR | 4 |  |  |  |  | A7380
AR 08/1706 | A1680 | Liste des Câbles MT et BT_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1670, A7440
AR 08/1706 | A7440 | Note de Calcul Câbles MT et BT_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1080, A7410, A1670
AR 08/1706 | A9760 | Rapport du Visite sur Site (Vérification Alimentation Electrique)_ IFR | 5 |  |  |  |  | A2230
AR 08/1706 | A9770 | Vérification Alimentation Electrique / Transfo 5,5kV_ IFR | 20 |  |  |  |  | A9760
AR 08/1706 | A2010 | Description des Modifications de la Salle de Contrôle et le Site_ IFR | 4 |  |  |  |  | A2230, A1130, A1140
AR 08/1706 | A2020 | Rapport de Dimensionnement du System de Detection Feu et Gaz_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1990
AR 08/1706 | A1760 | Spécification des Modifications DCS_ IFR | 5 |  |  |  |  | A9760
AR 08/1706 | A1770 | Spécification des Modifications ESD/F&G_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1760
AR 08/1706 | A1860 | Feuille de Données des Vannes de Contrôle_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1130, A9840
AR 08/1706 | A1870 | Feuille de Données des Vannes Motorisées_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1130, A9840
AR 08/1706 | A1880 | Feuille de Données des Vannes ESD et BDV_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1130, A9840
AR 08/1706 | A1890 | Feuille de Données des Actionneurs Hydrauliques des Vannes Auto-Régulatrices_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1880, A1130, A9840
AR 08/1706 | A1900 | Feuille des Données des Vannes Pneumatiques ToR_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1890, A1130, A9840
AR 08/1706 | A1910 | Feuille de Données des Débitmètres à Turbine_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1900, A1130, A9840
AR 08/1706 | A1920 | Feuille de Données des Débitmètres Electro-magnétiques_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1910, A1130, A9840
AR 08/1706 | A1930 | Feuille de Données des Transmétteurs de Pression différentielle_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840
AR 08/1706 | A1940 | Feuille de Données des Transmetteurs de Pression_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840
AR 08/1706 | A2030 | Feuille de Données des Indicateurs de Pression _ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840
AR 08/1706 | A2040 | Feuille de Données des plaques orifices _ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840, A1930
AR 08/1706 | A2050 | Feuille de Données des Indicateurs de Niveau_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840, A1930
AR 08/1706 | A2060 | Feuille de Données des Contacteurs de Niveau_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840, A1930
AR 08/1706 | A2070 | Feuille de Données des Transmétteurs de Niveau_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840, A2040
AR 08/1706 | A2080 | Feuille de Données des Transmetteurs Température_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840, A2040
AR 08/1706 | A3520 | Feuille de Données des Indicateurs de Température_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840, A2040
AR 08/1706 | A3530 | Feuille de Données du Système PA et Intercom_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1990
AR 08/1706 | A3540 | Feuille de Données du Système Téléphone PABX_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1990
AR 08/1706 | A3550 | Feuille de Données des Equipements du Système Détection Feu et Gaz_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1990
AR 08/1706 | A3560 | Feuille de Données des Câbles (Instrum-Télécom-Feu et Gaz)_ IFR | 4 |  |  |  |  | A7410
AR 08/1706 | A3570 | Feuille de Données du Bulk Matérial Instrumentation_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1960, A1970, A1980, A1990, A2000, A3620, A3630
AR 08/1706 | A3730 | Feuilles de données des soupapes de pression_IFR | 1
AR 08/1706 | A1950 | Liste des Consommateurs Air Instrument et Electrique_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1130
AR 08/1706 | A3580 | Liste des Entrées Sorties DCS_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130
AR 08/1706 | A3590 | Liste des Entrées Sorties ESD/F&S_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A1990
AR 08/1706 | A3600 | Carnet de Câbles (Instrumentation/F&G/Télécom)_ IFR | 7 |  |  |  |  | A2000
AR 08/1706 | A3610 | Matrice Cause et Effet (DCS/ESD/F&G)_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1130, A9840, A1990
AR 08/1706 | A1960 | Architecture Système de Contrôle_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1770
AR 08/1706 | A1970 | Plan d'arrangement Shelter Electrique _ IFR | 5 |  |  |  |  | A1960
AR 08/1706 | A1980 | Plan d'Interconnexion_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1970
AR 08/1706 | A1990 | Plan d'implantation (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1980
AR 08/1706 | A2000 | Plan de Cheminement des Câbles (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1960, A7300, A1990
AR 08/1706 | A3620 | Schémas Logiques PSD/ESD_ IFR | 7 |  |  |  |  | A3630
AR 08/1706 | A3630 | Schémas de Boucle des Instruments_ IFR | 10 |  |  |  |  | A1980
AR 08/1706 | A2110 | Plan d'implantation des massifs de fondation_ IFR | 6 |  |  |  |  | A2130, A2140, A3640, A3650, A3660, A3670, A3680, A3690, A3700, A3710, A3720
AR 08/1706 | A2120 | Plan de démolition des massifs de fondation existants_ IFR | 4 |  |  |  |  | A2110
AR 08/1706 | A2130 | Plan guide structure métallique de l'abri de l'unité air instrum/air service/azote_ IFR | 8 |  |  |  |  | A7300
AR 08/1706 | A2140 | Plan guide de fondation de l'unité air instrum/air service/azote (inclus fondation abri)_ IFR | 5 |  |  |  |  | A2130
AR 08/1706 | A3640 | Plan guide de fondation du Séparateur MP_ IFR | 4 |  |  |  |  | A7265
AR 08/1706 | A3650 | Plan guide de fondation de l'unité de déshydratation_ IFR | 4 |  |  |  |  | A7280
AR 08/1706 | A3660 | Plan guide de fondation de l'unité de régénération_ IFR | 4 |  |  |  |  | A7290
AR 08/1706 | A3670 | Plan guide de fondation de fuel gaz_ IFR | 4 |  |  |  |  | A7180
AR 08/1706 | A3680 | Plan guide de fondation de filtre_ IFR | 4 |  |  |  |  | A7340
AR 08/1706 | A3690 | Plan guide de fondation du skid d'injection chimique_ IFR | 4 |  |  |  |  | A7200
AR 08/1706 | A3700 | Plan guide fondation du nouveau pipe rack _ IFR | 8 |  |  |  |  | A7270, A7280, A7290, A7300, A7310, A7320, A7330, A7340, A7350
AR 08/1706 | A3710 | Plan guide du nouveau pipe rack_ IFR | 7 |  |  |  |  | A7310, A7320
AR 08/1706 | A3720 | Plan détail structure métallique : extensions du pipe-rack, support tuyauterie_ IFR | 10 |  |  |  |  | A7330, A7450
AR 08/1706 | A3740 | Spécification du nouveau Shelter_IFR | 1
AR 08/1706 | A3750 | Architecture du nouveau shelter _ IFR | 1
AR 08/1706 | A7450 | Note de calcul verification pipe rack existant_ IFR | 15 |  |  |  |  | A7240
AR 08/1706 | A7460 | Datasheet inspection pour MP Separator_ IFR | 3 |  |  |  |  | A7130
AR 08/1706 | A7470 | Datasheet inspection pour unité de deshydratation et régeneration_ IFR | 3 |  |  |  |  | A7140
AR 08/1706 | A7480 | Datasheet inspection pour contacteur TEG et unité régeneration_ IFR | 3 |  |  |  |  | A7150
AR 08/1706 | A7490 | Datasheet inspection pour Air instrument/service compressor package_ IFR | 3 |  |  |  |  | A7170
AR 08/1706 | A12390 | Rapport de base de conception (Incluant les critères de conception/Process Design philosophy)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1000
AR 08/1706 | A12400 | Cahier de charge EPC_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1010
AR 08/1706 | A12410 | Rapport d'estimation du coût du projet de la phase II EPC (+/- 15%)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1020
AR 08/1706 | A12420 | Liste des lignes, incluant anti incendie_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1070
AR 08/1706 | A12430 | Liste des équipements_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1080
AR 08/1706 | A12440 | Bilans matières et thermiques_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1090
AR 08/1706 | A12450 | Utulities Flow Diagrams_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1050
AR 08/1706 | A12460 | Process Flow diagram_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1060
AR 08/1706 | A12470 | Rapport de simulation des procédés (Phase II)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1100
AR 08/1706 | A12480 | Fichier de simulation HYSYS (Native)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1110
AR 08/1706 | A12490 | Performance et garantie process pour la solution à proposer_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1120
AR 08/1706 | A12500 | Rapport de dimensionnement des équipements_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1150
AR 08/1706 | A12510 | Rapport de dimensionement des soupapes_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1160
AR 08/1706 | A12520 | Spécification des Modifications DCS_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1760
AR 08/1706 | A12530 | Spécification des Modifications ESD/F&G_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1770
AR 08/1706 | A12540 | Feuille de Données des Vannes de Contrôle_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1860
AR 08/1706 | A12550 | Feuille de Données des Vannes Motorisées_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1870
AR 08/1706 | A12560 | Feuille de Données des Vannes de Sécurité_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1880
AR 08/1706 | A12570 | Feuille de Données des Actionneurs Hydrauliques des Vannes Auto-Régulatrices_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1890
AR 08/1706 | A12580 | Feuille des Données des Vannes Pneumatiques ToR_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1900
AR 08/1706 | A12590 | Feuille de Données des Débitmètres à Turbine_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1910
AR 08/1706 | A12600 | Feuille de Données des Débitmètres Electro-magnétiques_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1920
AR 08/1706 | A12610 | Feuille de Données des Transmétteurs de Pression différentielle_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1930
AR 08/1706 | A12620 | Feuille de Données des Transmetteurs de Pression_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1940
AR 08/1706 | A12630 | Description des Modifications de la Salle de Contrôle et le Site_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2010
AR 08/1706 | A12640 | Rapport de Dimensionnement du System de Detection Feu et Gaz_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2020
AR 08/1706 | A12650 | Liste des Consommateurs Air Instrument et Electrique_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1950
AR 08/1706 | A12660 | Architecture Système de Contrôle_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1960
AR 08/1706 | A12670 | Plan d'arrangement pour la modification de la Salle de Contrôle_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1970
AR 08/1706 | A12680 | Plan d'Interconnexion_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1980
AR 08/1706 | A12690 | Plan d'implantation (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1990
AR 08/1706 | A12700 | Plan de Cheminement des Câbles (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2000
AR 08/1706 | A12710 | Plan d'implantation des massifs de fondation_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2110
AR 08/1706 | A12720 | Plan de démolition des massifs de fondation existants_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2120
AR 08/1706 | A12730 | Plan guide structure métallique de l'abri de l'unité air instrum/air service/azote_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2130
AR 08/1706 | A12740 | Plan guide de fondation de l'unité air instrum/air service/azote (inclus fondation abri)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2140
AR 08/1706 | A12750 | Bilan de Puissance MT et BT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1670
AR 08/1706 | A12760 | Liste des Câbles MT et BT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1680
AR 08/1706 | A12770 | Spécification Technique Tableaux BT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1520
AR 08/1706 | A12780 | Spécification Technique Tableaux MT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1530
AR 08/1706 | A12790 | Spécification Technique Câbles MT et BT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1540
AR 08/1706 | A12800 | Data Sheet Tableaux MT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1690
AR 08/1706 | A12810 | Rapport de dimensionnement des lignes_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2240
AR 08/1706 | A12820 | Rapport de consommation des utilités_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2250
AR 08/1706 | A12830 | Philosophie Opératoire (Incluant la description process)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2270
AR 08/1706 | A12840 | Arrêt d'urgence et philosophie de depressurisation_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3500
AR 08/1706 | A12850 | Piping & instrumentation diagram_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1130
AR 08/1706 | A12860 | Feuille de données pour Séparateur MP Unité-200_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7130
AR 08/1706 | A12870 | Feuille de données pour unité de déshydratation-Unité-310A (TEG Absorption)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7140
AR 08/1706 | A12880 | Feuille de données pour contacteur TEG-Unité-380_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7150
AR 08/1706 | A12890 | Feuille de données pour filtres d'injection d'eau Unité-510_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7160
AR 08/1706 | A12900 | Feuille de données pour unité Air instrument/service , incluant ballons_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7170
AR 08/1706 | A12910 | Feuille de données pour unité Fuel gaz_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7180
AR 08/1706 | A12920 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7190
AR 08/1706 | A12930 | Feuille de données pour skid injection chimique_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7200
AR 08/1706 | A12940 | Spécification pour skid régénération glycol / déshydratation_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7220
AR 08/1706 | A12950 | Stress calculation notes for new lines_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7240
AR 08/1706 | A12960 | Plan de découpage des zones_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7250
AR 08/1706 | A12970 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone manifold existant et tie-in_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7270
AR 08/1706 | A12980 | Plan d'installation de tuyauterie nouvelle unité de désydratation fuel gas_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7280
AR 08/1706 | A12990 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité de régénération_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7290
AR 08/1706 | A13000 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité d'utilités (air instrument/service/azote_ Première r | 7 |  |  |  |  | A7300
AR 08/1706 | A13010 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté glycol régénération package existant_ Premiè | 7 |  |  |  |  | A7310
AR 08/1706 | A13020 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté desalting package existant_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7320
AR 08/1706 | A13030 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage sur racks existant et cheminement lignes tie-in_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7330
AR 08/1706 | A13040 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage filtre main line (eau?)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7340
AR 08/1706 | A13050 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage coté future unité de traitement eau huileuse_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7350
AR 08/1706 | A13060 | Cahier de Supportage_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7360
AR 08/1706 | A13070 | Cahier Isométrique_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7370
AR 08/1706 | A13080 | Data Sheet Tableaux BT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3510
AR 08/1706 | A13090 | Schéma Unifilaire de la Distribution MT et BT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7380
AR 08/1706 | A13100 | Plan de modification/Arrangement de la salle électrique existante_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7390
AR 08/1706 | A13110 | Plan de mise à la terre_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7400
AR 08/1706 | A13120 | Plan de cheminement général électrique (câble MT et BT)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7410
AR 08/1706 | A13130 | Plans d'écalairge intérieur et extérieur_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7420
AR 08/1706 | A13140 | Plan de classification de zones dangenreuses_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7430
AR 08/1706 | A13150 | Note de Calcul Câbles MT et BT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7440
AR 08/1706 | A13160 | Feuille de Données des Indicateurs de Pression et de Différence de Pression_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2030
AR 08/1706 | A13170 | Feuille de Données des Elements d'Instruments de Débit_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2040
AR 08/1706 | A13180 | Feuille de Données des Indicateurs de Niveau_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2050
AR 08/1706 | A13190 | Feuille de Données des Contacteurs de Niveau_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2060
AR 08/1706 | A13200 | Feuille de Données des Transmétteurs de Niveau_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2070
AR 08/1706 | A13210 | Feuille de Données des Transmetteurs Température_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2080
AR 08/1706 | A13220 | Feuille de Données des Indicateurs de Température_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3520
AR 08/1706 | A13230 | Feuille de Données du Système PA et Intercom_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3530
AR 08/1706 | A13240 | Feuille de Données du Système Téléphone PABX_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3540
AR 08/1706 | A13250 | Feuille de Données des Equipements du Système Détection Feu et Gaz_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3550
AR 08/1706 | A13260 | Feuille de Données des Câbles (Instrum-Télécom-Feu et Gaz)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3560
AR 08/1706 | A13270 | Feuille de Données du Bulk Matérial Instrumentation_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3570
AR 08/1706 | A13280 | Liste des Entrées Sorties DCS_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3580
AR 08/1706 | A13290 | Liste des Entrées Sorties ESD/F&S_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3590
AR 08/1706 | A13300 | Carnet de Câbles (Instrumentation/F&G/Télécom)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3600
AR 08/1706 | A13310 | Matrice Cause et Effet (DCS/ESD/F&G)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3610
AR 08/1706 | A13320 | Schémas Logiques PSD/ESD_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3620
AR 08/1706 | A13330 | Schémas de Boucle des Instruments_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3630
AR 08/1706 | A13340 | Plan guide de fondation du Séparateur MP_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3640
AR 08/1706 | A13350 | Plan guide de fondation de l'unité de déshydratation_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3650
AR 08/1706 | A13360 | Plan guide de fondation de l'unité de régénération_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3660
AR 08/1706 | A13370 | Plan guide de fondation de fuel gaz_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3670
AR 08/1706 | A13380 | Plan guide de fondation de filtre_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3680
AR 08/1706 | A13390 | Plan guide de fondation du skid d'injection chimique_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3690
AR 08/1706 | A13400 | Plan guide des supports en béton armé pour tuyauterie_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3700
AR 08/1706 | A13410 | Plan guide du nouveau pipe rack_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3710
AR 08/1706 | A13420 | Plan détail structure métallique : extensions du pipe-rack, support tuyauterie_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3720
AR 08/1706 | A13430 | Notes de calcul verification pipe rack existant_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7450
AR 08/1706 | A13440 | Datasheet inspection pour MP Separator_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7460
AR 08/1706 | A13450 | Datasheet inspection pour unité de deshydratation et régeneration_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7470
AR 08/1706 | A13460 | Datasheet inspection pour contacteur TEG et unité régeneration_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7480
AR 08/1706 | A13470 | Datasheet inspection pour Air istrument/service compressor package_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7490
AR 08/1706 | A13480 | Piping & instrumentation diagram (démolition)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1140
AR 08/1706 | A13490 | Rapport du Visite sur Site (Vérification Alimentation Electrique)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9760
AR 08/1706 | A13500 | Vérification Alimentation Electrique / Transfo 5,5kV_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9770
AR 08/1706 | A13510 | FERA study_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9780
AR 08/1706 | A13520 | Rapport de clôture des actions HAZOP_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9790
AR 08/1706 | A13530 | Rapport de clôture des actions HAZID_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9800
AR 08/1706 | A13540 | Rapport Analyse de Constructabilité_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9810
AR 08/1706 | A13550 | Rapport Analyse SIMOPS_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9820
AR 08/1706 | A13560 | Equipements sécurité et plan d'evacuation_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9830
AR 08/1706 | A13570 | P&ID du système de lutte contre l'incendie_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9840
AR 08/1706 | A13580 | Liste des équipements sécurité_ Première revue | 4 |  |  |  |  | A9850
AR 08/1706 | A13590 | Liste des Tie-in_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9860
AR 08/1706 | A13600 | Spécifications des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9870
AR 08/1706 | A13610 | DSH des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9880
AR 08/1706 | A13620 | Plan d'arrangement_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7260
AR 08/1706 | A13630 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouveau séparateur MP_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7265
AR 08/1706 | A16140 | Philosophie lutte contre l'incendie_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A11140
AR 08/1706 | A16190 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A16180
AR 08/1706 | A16540 | Diagramme cause à effet_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A1170
AR 08/1706 | A16550 | Rapport HAZID_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A11170
AR 08/1706 | A16560 | Rapport HAZOP_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A11160
AR 08/1706 | A16570 | Feuille de données pour skid d'injection de désemulsifiant Manifold_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A7210
AR 08/1706 | A16580 | Feuille de données pour skid injection de méthanol_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A7230
AR 08/1706 | A16590 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage du skid d'injection chimique_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A7500
AR 08/1706 | A16600 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage de stockage du méthanol_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A7510
AR 08/1706 | A16620 | Feuilles de données des soupapes de pression_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A3730
AR 08/1706 | A16630 | Spécification du nouveau Shelter_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A3740
AR 08/1706 | A16640 | Architecture du nouveau Shelter_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A3750
AR 08/1706 | A9890 | Rapport de base de conception (Incluant les critères de conception/Process Design philosophy)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12390
AR 08/1706 | A9900 | Cahier de charge EPC_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12400
AR 08/1706 | A9910 | Rapport d'estimation du coût du projet de la phase II EPC (+/- 15%)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12410
AR 08/1706 | A10350 | Piping & instrumentation diagram_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12850
AR 08/1706 | A10980 | Piping & instrumentation diagram (démolition)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13480
AR 08/1706 | A9950 | Utulities Flow Diagrams_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12450
AR 08/1706 | A9960 | Process Flow diagram_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12460
AR 08/1706 | A11150 | Diagramme cause à effet -IFA | 1 |  |  |  |  | A16540
AR 08/1706 | A9920 | Liste des lignes, incluant anti incendie_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12420
AR 08/1706 | A9930 | Liste des équipements_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12430
AR 08/1706 | A9940 | Bilans matières et thermiques_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12440
AR 08/1706 | A10000 | Rapport de dimensionnement des équipements_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12500
AR 08/1706 | A10010 | Rapport de dimensionement des soupapes_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12510
AR 08/1706 | A10310 | Rapport de dimensionnement des lignes_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12810
AR 08/1706 | A10320 | Rapport de consommation des utilités_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12820
AR 08/1706 | A10330 | Philosophie Opératoire (Incluant la description process)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12830
AR 08/1706 | A10340 | Arrêt d'urgence et philosophie de depressurisation_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12840
AR 08/1706 | A9970 | Rapport de simulation des procédés (Phase II)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12470
AR 08/1706 | A9980 | Fichier de simulation HYSYS (Native)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12480
AR 08/1706 | A9990 | Performance et garantie process pour la solution à proposer_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12490
AR 08/1706 | A11010 | FERA study_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13510
AR 08/1706 | A11020 | Rapport de clôture des actions HAZOP_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13520
AR 08/1706 | A11030 | Rapport de clôture des actions HAZID_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13530
AR 08/1706 | A11040 | Rapport Analyse de Constructabilité_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13540
AR 08/1706 | A11050 | Rapport Analyse SIMOPS_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13550
AR 08/1706 | A16150 | Philosophie lutte contre l'incendie_ IFA | 4 |  |  |  |  | A16140
AR 08/1706 | A16240 | Rapport HAZOP _ IFA | 1 |  |  |  |  | A16550
AR 08/1706 | A16250 | Rapport HAZID_IFA | 1 |  |  |  |  | A16560
AR 08/1706 | A11100 | Spécifications des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13600
AR 08/1706 | A11110 | DSH des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13610
AR 08/1706 | A11080 | Liste des équipements sécurité_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13580
AR 08/1706 | A11090 | Liste des Tie-in_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13590
AR 08/1706 | A11060 | Equipements sécurité et plan d'evacuation_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13560
AR 08/1706 | A11070 | P&ID du système de lutte contre l'incendie_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13570
AR 08/1706 | A10440 | Spécification pour skid régénération glycol / déshydratation_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12940
AR 08/1706 | A10360 | Feuille de données pour Séparateur MP Unité-200_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12860
AR 08/1706 | A10370 | Feuille de données pour unité de déshydratation-Unité-310A (TEG Absorption)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12870
AR 08/1706 | A10380 | Feuille de données pour contacteur TEG-Unité-380_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12880
AR 08/1706 | A10390 | Feuille de données pour filtres d'injection d'eau Unité-510_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12890
AR 08/1706 | A10400 | Feuille de données pour unité Air instrument/service , incluant ballons_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12900
AR 08/1706 | A10410 | Feuille de données pour unité Fuel gaz_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12910
AR 08/1706 | A10420 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12920
AR 08/1706 | A10430 | Feuille de données pour skid injection chimique_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12930
AR 08/1706 | A16280 | Feuille de données pour skid d'injection de désemulsifiant Manifold_IFA | 1 |  |  |  |  | A16570
AR 08/1706 | A16290 | Feuille de données pour skid injection de méthanol_IFA | 1 |  |  |  |  | A16580
AR 08/1706 | A16200 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A16190
AR 08/1706 | A10450 | Stress calculation notes for new lines_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12950
AR 08/1706 | A10460 | Plan de découpage des zones_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12960
AR 08/1706 | A10470 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone manifold existant et tie-in_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12970
AR 08/1706 | A10480 | Plan d'installation de tuyauterie nouvelle unité de désydratation fuel gas_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12980
AR 08/1706 | A10490 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité de régénération_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12990
AR 08/1706 | A10500 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité d'utilités (air instrument/service/azote_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13000
AR 08/1706 | A10510 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté glycol régénération package existant_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13010
AR 08/1706 | A10520 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté desalting package existant_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13020
AR 08/1706 | A10530 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage sur racks existant et cheminement lignes tie-in_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13030
AR 08/1706 | A10540 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage filtre main line (eau?)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13040
AR 08/1706 | A10550 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage coté future unité de traitement eau huileuse_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13050
AR 08/1706 | A10560 | Cahier de Supportage_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13060
AR 08/1706 | A10570 | Cahier Isométrique_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13070
AR 08/1706 | A11120 | Plan d'arrangement_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13620
AR 08/1706 | A11130 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouveau séparateur MP_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13630
AR 08/1706 | A16360 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage du skid d'injection chimique_IFA | 1 |  |  |  |  | A16590
AR 08/1706 | A16370 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage de stockage du méthanol_IFA | 1 |  |  |  |  | A16600
AR 08/1706 | A10270 | Spécification Technique Tableaux BT_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12770
AR 08/1706 | A10280 | Spécification Technique Tableaux MT_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12780
AR 08/1706 | A10290 | Spécification Technique Câbles MT et BT_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12790
AR 08/1706 | A10300 | Data Sheet Tableaux MT_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12800
AR 08/1706 | A10580 | Data Sheet Tableaux BT_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13080
AR 08/1706 | A10590 | Schéma Unifilaire de la Distribution MT et BT_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13090
AR 08/1706 | A10600 | Plan de modification/Arrangement de la salle électrique existante_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13100
AR 08/1706 | A10610 | Plan de mise à la terre_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13110
AR 08/1706 | A10620 | Plan de cheminement général électrique (câble MT et BT)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13120
AR 08/1706 | A10630 | Plans d'écalairge intérieur et extérieur_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13130
AR 08/1706 | A10640 | Plan de classification de zones dangenreuses_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13140
AR 08/1706 | A10250 | Bilan de Puissance MT et BT_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12750
AR 08/1706 | A10260 | Liste des Câbles MT et BT_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12760
AR 08/1706 | A10650 | Note de Calcul Câbles MT et BT_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13150
AR 08/1706 | A10990 | Rapport du Visite sur Site (Vérification Alimentation Electrique)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13490
AR 08/1706 | A11000 | Vérification Alimentation Electrique / Transfo 5,5kV_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13500
AR 08/1706 | A10130 | Description des Modifications de la Salle de Contrôle et le Site_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12630
AR 08/1706 | A10140 | Rapport de Dimensionnement du System de Detection Feu et Gaz_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12640
AR 08/1706 | A10020 | Spécification des Modifications DCS_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12520
AR 08/1706 | A10030 | Spécification des Modifications ESD/F&G_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12530
AR 08/1706 | A10040 | Feuille de Données des Vannes de Contrôle_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12540
AR 08/1706 | A10050 | Feuille de Données des Vannes Motorisées_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12550
AR 08/1706 | A10060 | Feuille de Données des Vannes ESD et BDV_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12560
AR 08/1706 | A10070 | Feuille de Données des Actionneurs Hydrauliques des Vannes Auto-Régulatrices_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12570
AR 08/1706 | A10080 | Feuille des Données des Vannes Pneumatiques ToR_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12580
AR 08/1706 | A10090 | Feuille de Données des Débitmètres à Turbine_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12590
AR 08/1706 | A10100 | Feuille de Données des Débitmètres Electro-magnétiques_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12600
AR 08/1706 | A10110 | Feuille de Données des Transmétteurs de Pression différentielle_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12610
AR 08/1706 | A10120 | Feuille de Données des Transmetteurs de Pression_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12620
AR 08/1706 | A10660 | Feuille de Données des Indicateurs de Pression_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13160
AR 08/1706 | A10670 | Feuille de Données des plaques orifices _ IFA | 3 |  |  |  |  | A13170
AR 08/1706 | A10680 | Feuille de Données des Indicateurs de Niveau_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13180
AR 08/1706 | A10690 | Feuille de Données des Contacteurs de Niveau_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13190
AR 08/1706 | A10700 | Feuille de Données des Transmétteurs de Niveau_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13200
AR 08/1706 | A10710 | Feuille de Données des Transmetteurs Température_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13210
AR 08/1706 | A10720 | Feuille de Données des Indicateurs de Température_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13220
AR 08/1706 | A10730 | Feuille de Données du Système PA et Intercom_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13230
AR 08/1706 | A10740 | Feuille de Données du Système Téléphone PABX_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13240
AR 08/1706 | A10750 | Feuille de Données des Equipements du Système Détection Feu et Gaz_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13250
AR 08/1706 | A10760 | Feuille de Données des Câbles (Instrum-Télécom-Feu et Gaz)_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13260
AR 08/1706 | A10770 | Feuille de Données du Bulk Matérial Instrumentation_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13270
AR 08/1706 | A11180 | Feuilles de données des soupapes de pression_IFA | 1 |  |  |  |  | A16620
AR 08/1706 | A10150 | Liste des Consommateurs Air Instrument et Electrique_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12650
AR 08/1706 | A10780 | Liste des Entrées Sorties DCS_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13280
AR 08/1706 | A10790 | Liste des Entrées Sorties ESD/F&S_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13290
AR 08/1706 | A10800 | Carnet de Câbles (Instrumentation/F&G/Télécom)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13300
AR 08/1706 | A10810 | Matrice Cause et Effet (DCS/ESD/F&G)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13310
AR 08/1706 | A10160 | Architecture Système de Contrôle_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12660
AR 08/1706 | A10170 | Plan d'arrangement Shelter Electrique _ IFA | 4 |  |  |  |  | A12670
AR 08/1706 | A10180 | Plan d'Interconnexion_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12680
AR 08/1706 | A10190 | Plan d'implantation (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12690
AR 08/1706 | A10200 | Plan de Cheminement des Câbles (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12700
AR 08/1706 | A10820 | Schémas Logiques PSD/ESD_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13320
AR 08/1706 | A10830 | Schémas de Boucle des Instruments_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13330
AR 08/1706 | A10210 | Plan d'implantation des massifs de fondation_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12710
AR 08/1706 | A10220 | Plan de démolition des massifs de fondation existants_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12720
AR 08/1706 | A10230 | Plan guide structure métallique de l'abri de l'unité air instrum/air service/azote_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12730
AR 08/1706 | A10240 | Plan guide de fondation de l'unité air instrum/air service/azote (inclus fondation abri)_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12740
AR 08/1706 | A10840 | Plan guide de fondation du Séparateur MP_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13340
AR 08/1706 | A10850 | Plan guide de fondation de l'unité de déshydratation_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13350
AR 08/1706 | A10860 | Plan guide de fondation de l'unité de régénération_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13360
AR 08/1706 | A10870 | Plan guide de fondation de fuel gaz_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13370
AR 08/1706 | A10880 | Plan guide de fondation de filtre_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13380
AR 08/1706 | A10890 | Plan guide de fondation du skid d'injection chimique_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13390
| A10900 | Plan guide fondation du nouveau pipe rack_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13400
| A10910 | Plan guide du nouveau pipe rack_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13410
| A10920 | Plan détail structure métallique : extensions du pipe-rack, support tuyauterie_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13420
| A16420 | Spécification du nouveau Shelter_IFA | 1 |  |  |  |  | A16630
| A16430 | Architecture du nouveau shelter _ IFA | 1 |  |  |  |  | A16640
| A10930 | Notes de calcul verification pipe rack existant_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13430
| A10940 | Datasheet inspection pour MP Separator_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13440
| A10950 | Datasheet inspection pour unité de deshydratation et régeneration_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13450
| A10960 | Datasheet inspection pour contacteur TEG et unité régeneration_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13460
| A10970 | Datasheet inspection pour Air istrument/service compressor package_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13470
| A13640 | Rapport de base de conception (Incluant les critères de conception/Process Design philosophy)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9890
| A13650 | Cahier de charge EPC_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9900
| A13660 | Rapport d'estimation du coût du projet de la phase II EPC (+/- 15%)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9910
| A13670 | Liste des lignes, incluant anti incendie_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9920
| A13680 | Liste des équipements_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9930
| A13690 | Bilans matières et thermiques_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9940
| A13700 | Utulities Flow Diagrams_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9950
| A13710 | Process Flow diagram_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9960
| A13720 | Rapport de simulation des procédés (Phase II)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9970
| A13730 | Fichier de simulation HYSYS (Native)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9980
| A13740 | Performance et garantie process pour la solution à proposer_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9990
| A13750 | Rapport de dimensionnement des équipements_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10000
| A13760 | Rapport de dimensionement des soupapes_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10010
| A13770 | Spécification des Modifications DCS_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10020
| A13780 | Spécification des Modifications ESD/F&G_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10030
| A13790 | Feuille de Données des Vannes de Contrôle_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10040
| A13800 | Feuille de Données des Vannes Motorisées_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10050
| A13810 | Feuille de Données des Vannes de Sécurité_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10060
| A13820 | Feuille de Données des Actionneurs Hydrauliques des Vannes Auto-Régulatrices_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10070
| A13830 | Feuille des Données des Vannes Pneumatiques ToR_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10080
| A13840 | Feuille de Données des Débitmètres à Turbine_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10090
| A13850 | Feuille de Données des Débitmètres Electro-magnétiques_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10100
| A13860 | Feuille de Données des Transmétteurs de Pression différentielle_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10110
| A13870 | Feuille de Données des Transmetteurs de Pression_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10120
| A13880 | Description des Modifications de la Salle de Contrôle et le Site_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10130
| A13890 | Rapport de Dimensionnement du System de Detection Feu et Gaz_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10140
| A13900 | Liste des Consommateurs Air Instrument et Electrique_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10150
| A13910 | Architecture Système de Contrôle_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10160
| A13920 | Plan d'arrangement pour la modification de la Salle de Contrôle_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10170
| A13930 | Plan d'Interconnexion_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10180
| A13940 | Plan d'implantation (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10190
| A13950 | Plan de Cheminement des Câbles (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10200
| A13960 | Plan d'implantation des massifs de fondation_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10210
| A13970 | Plan de démolition des massifs de fondation existants_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10220
| A13980 | Plan guide structure métallique de l'abri de l'unité air instrum/air service/azote_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10230
| A13990 | Plan guide de fondation de l'unité air instrum/air service/azote (inclus fondation abri)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10240
| A14000 | Bilan de Puissance MT et BT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10250
| A14010 | Liste des Câbles MT et BT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10260
| A14020 | Spécification Technique Tableaux BT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10270
| A14030 | Spécification Technique Tableaux MT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10280
| A14040 | Spécification Technique Câbles MT et BT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10290
| A14050 | Data Sheet Tableaux MT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10300
| A14060 | Rapport de dimensionnement des lignes_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10310
| A14070 | Rapport de consommation des utilités_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10320
| A14080 | Philosophie Opératoire (Incluant la description process)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10330
| A14090 | Arrêt d'urgence et philosophie de depressurisation_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10340
| A14100 | Piping & instrumentation diagram_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10350
| A14110 | Feuille de données pour Séparateur MP Unité-200_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10360
| A14120 | Feuille de données pour unité de déshydratation-Unité-310A (TEG Absorption)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10370
| A14130 | Feuille de données pour contacteur TEG-Unité-380_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10380
| A14140 | Feuille de données pour filtres d'injection d'eau Unité-510_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10390
| A14150 | Feuille de données pour unité Air instrument/service , incluant ballons_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10400
| A14160 | Feuille de données pour unité Fuel gaz_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10410
| A14170 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10420
| A14180 | Feuille de données pour skid injection chimique_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10430
| A14190 | Spécification pour skid régénération glycol / déshydratation_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10440
| A14200 | Stress calculation notes for new lines_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10450
| A14210 | Plan de découpage des zones_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10460
| A14220 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone manifold existant et tie-in_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10470
| A14230 | Plan d'installation de tuyauterie nouvelle unité de désydratation fuel gas_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10480
| A14240 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité de régénération_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10490
| A14250 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité d'utilités (air instrument/service/azote_ Deuxième r | 7 |  |  |  |  | A10500
| A14260 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté glycol régénération package existant_ Deuxiè | 7 |  |  |  |  | A10510
| A14270 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté desalting package existant_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10520
| A14280 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage sur racks existant et cheminement lignes tie-in_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10530
| A14290 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage filtre main line (eau?)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10540
| A14300 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage coté future unité de traitement eau huileuse_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10550
| A14310 | Cahier de Supportage_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10560
| A14320 | Cahier Isométrique_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10570
| A14330 | Data Sheet Tableaux BT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10580
| A14340 | Schéma Unifilaire de la Distribution MT et BT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10590
| A14350 | Plan de modification/Arrangement de la salle électrique existante_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10600
| A14360 | Plan de mise à la terre_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10610
| A14370 | Plan de cheminement général électrique (câble MT et BT)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10620
| A14380 | Plans d'écalairge intérieur et extérieur_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10630
| A14390 | Plan de classification de zones dangenreuses_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10640
| A14400 | Note de Calcul Câbles MT et BT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10650
| A14410 | Feuille de Données des Indicateurs de Pression et de Différence de Pression_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10660
| A14420 | Feuille de Données des Elements d'Instruments de Débit_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10670
| A14430 | Feuille de Données des Indicateurs de Niveau_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10680
| A14440 | Feuille de Données des Contacteurs de Niveau_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10690
| A14450 | Feuille de Données des Transmétteurs de Niveau_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10700
| A14460 | Feuille de Données des Transmetteurs Température_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10710
| A14470 | Feuille de Données des Indicateurs de Température_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10720
| A14480 | Feuille de Données du Système PA et Intercom_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10730
| A14490 | Feuille de Données du Système Téléphone PABX_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10740
| A14500 | Feuille de Données des Equipements du Système Détection Feu et Gaz_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10750
| A14510 | Feuille de Données des Câbles (Instrum-Télécom-Feu et Gaz)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10760
| A14520 | Feuille de Données du Bulk Matérial Instrumentation_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10770
| A14530 | Liste des Entrées Sorties DCS_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10780
| A14540 | Liste des Entrées Sorties ESD/F&S_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10790
| A14550 | Carnet de Câbles (Instrumentation/F&G/Télécom)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10800
| A14560 | Matrice Cause et Effet (DCS/ESD/F&G)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10810
| A14570 | Schémas Logiques PSD/ESD_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10820
| A14580 | Schémas de Boucle des Instruments_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10830
| A14590 | Plan guide de fondation du Séparateur MP_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10840
| A14600 | Plan guide de fondation de l'unité de déshydratation_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10850
| A14610 | Plan guide de fondation de l'unité de régénération_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10860
| A14620 | Plan guide de fondation de fuel gaz_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10870
| A14630 | Plan guide de fondation de filtre_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10880
| A14640 | Plan guide de fondation du skid d'injection chimique_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10890
| A14650 | Plan guide des supports en béton armé pour tuyauterie_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10900
| A14660 | Plan guide du nouveau pipe rack_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10910
| A14670 | Plan détail structure métallique : extensions du pipe-rack, support tuyauterie_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10920
| A14680 | Notes de calcul verification pipe rack existant_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10930
| A14690 | Datasheet inspection pour MP Separator_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10940
| A14700 | Datasheet inspection pour unité de deshydratation et régeneration_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10950
| A14710 | Datasheet inspection pour contacteur TEG et unité régeneration_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10960
| A14720 | Datasheet inspection pour Air istrument/service compressor package_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10970
| A14730 | Piping & instrumentation diagram (démolition)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10980
| A14740 | Rapport du Visite sur Site (Vérification Alimentation Electrique)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10990
| A14750 | Vérification Alimentation Electrique / Transfo 5,5kV_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11000
| A14760 | FERA study_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11010
| A14770 | Rapport de clôture des actions HAZOP_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11020
| A14780 | Rapport de clôture des actions HAZID_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11030
| A14790 | Rapport Analyse de Constructabilité_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11040
| A14800 | Rapport Analyse SIMOPS_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11050
| A14810 | Equipements sécurité et plan d'evacuation_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11060
| A14820 | P&ID du système de lutte contre l'incendie_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11070
| A14830 | Liste des équipements sécurité_ Deuxième revue | 4 |  |  |  |  | A11080
| A14840 | Liste des Tie-in_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11090
| A14850 | Spécifications des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11100
| A14860 | DSH des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11110
| A14870 | Plan d'arrangement_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11120
| A14880 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouveau séparateur MP_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11130
| A16160 | Philosophie lutte contre l'incendie_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A16150
| A16210 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A16200
| A16310 | Diagramme cause à effet_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A11150
| A16320 | Rapport HAZID_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A16250
| A16330 | Rapport HAZOP_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A16240
| A16460 | Feuille de données pour skid d'injection de désemulsifiant Manifold_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A16280
| A16470 | Feuille de données pour skid injection de méthanol_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A16290
| A16480 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage du skid d'injection chimique_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A16360
| A16490 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage de stockage du méthanol_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A16370
| A16500 | Spécification Générale pour vannes de contrôle_ Deuxième revue | 1
| A16510 | Feuilles de données des soupapes de pression_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A11180
| A16520 | Spécification du nouveau Shelter_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A16420
| A16530 | Architecture du nouveau Shelter_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A16430
| A14890 | Rapport de base de conception (Incluant les critères de conception/Process Design philosophy)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13640
| A14900 | Cahier de charge EPC_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13650
| A14910 | Rapport d'estimation du coût du projet de la phase II EPC (+/- 15%)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13660
| A14950 | Utulities Flow Diagrams_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13700
| A14960 | Process Flow diagram_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13710
| A15350 | Piping & instrumentation diagram_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14100
| A15980 | Piping & instrumentation diagram (démolition)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14730
| A14920 | Liste des lignes, incluant anti incendie_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13670
| A14930 | Liste des équipements_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13680
| A14940 | Bilans matières et thermiques_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13690
| A16230 | Diagramme cause à effet _IFC | 1 |  |  |  |  | A16310
| A14970 | Rapport de simulation des procédés (Phase II)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13720
| A14980 | Fichier de simulation HYSYS (Native)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13730
| A14990 | Performance et garantie process pour la solution à proposer_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13740
| A15000 | Rapport de dimensionnement des équipements_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13750
| A15010 | Rapport de dimensionement des soupapes_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13760
| A15310 | Rapport de dimensionnement des lignes_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14060
| A15320 | Rapport de consommation des utilités_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14070
| A15330 | Philosophie Opératoire (Incluant la description process)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14080
| A15340 | Arrêt d'urgence et philosophie de depressurisation_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14090
| A16010 | FERA study_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14760
| A16020 | Rapport de clôture des actions HAZOP_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14770
| A16030 | Rapport de clôture des actions HAZID_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14780
| A16040 | Rapport Analyse de Constructabilité_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14790
| A16050 | Rapport Analyse SIMOPS_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14800
| A16170 | Philosophie lutte contre l'incendie_ IFC | 3 |  |  |  |  | A16160
| A16260 | Rapport HAZOP _ IFC | 1 |  |  |  |  | A16330
| A16270 | Rapport HAZID_IFC | 1 |  |  |  |  | A16320
| A16100 | Spécifications des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14850
| A16110 | DSH des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14860
| A16080 | Liste des équipements sécurité_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14830
| A16090 | Liste des Tie-in_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14840
| A16060 | Equipements sécurité et plan d'evacuation_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14810
| A16070 | P&ID du système de lutte contre l'incendie_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14820
| A15440 | Spécification pour skid régénération glycol / déshydratation_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14190
| A15360 | Feuille de données pour Séparateur MP Unité-200_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14110
| A15370 | Feuille de données pour unité de déshydratation-Unité-310A (TEG Absorption)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14120
| A15380 | Feuille de données pour contacteur TEG-Unité-380_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14130
| A15390 | Feuille de données pour filtres d'injection d'eau Unité-510_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14140
| A15400 | Feuille de données pour unité Air instrument/service , incluant ballons_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14150
| A15410 | Feuille de données pour unité Fuel gaz_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14160
| A15420 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14170
| A15430 | Feuille de données pour skid injection chimique_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14180
| A16340 | Feuille de données pour skid d'injection de désemulsifiant Manifold_IFC | 1 |  |  |  |  | A16460
| A16350 | Feuille de données pour skid injection de méthanol_IFC | 1 |  |  |  |  | A16470
| A16220 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A16210
| A15450 | Stress calculation notes for new lines_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14200
| A15460 | Plan de découpage des zones_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14210
| A15470 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone manifold existant et tie-in_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14220
| A15480 | Plan d'installation de tuyauterie nouvelle unité de désydratation fuel gas_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14230
| A15490 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité de régénération_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14240
| A15500 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité d'utilités (air instrument/service/azote_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14250
| A15510 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté glycol régénération package existant_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14260
| A15520 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté desalting package existant_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14270
| A15530 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage sur racks existant et cheminement lignes tie-in_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14280
| A15540 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage filtre main line (eau?)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14290
| A15550 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage coté future unité de traitement eau huileuse_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14300
| A15560 | Cahier de Supportage_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13650
| A15570 | Cahier Isométrique_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14310
| A16120 | Plan d'arrangement_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14870
| A16130 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouveau séparateur MP_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14880
| A16380 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage du skid d'injection chimique_IFC | 1 |  |  |  |  | A16480
| A16390 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage de stockage du méthanol_IFC | 1 |  |  |  |  | A16490
| A15270 | Spécification Technique Tableaux BT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14020
| A15280 | Spécification Technique Tableaux MT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14030
| A15290 | Spécification Technique Câbles MT et BT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14040
| A15300 | Data Sheet Tableaux MT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14050
| A15580 | Data Sheet Tableaux BT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14330
| A15590 | Schéma Unifilaire de la Distribution MT et BT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14340
| A15600 | Plan de modification/Arrangement de la salle électrique existante_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14350
| A15610 | Plan de mise à la terre_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14360
| A15620 | Plan de cheminement général électrique (câble MT et BT)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14370
| A15630 | Plans d'écalairge intérieur et extérieur_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14380
| A15640 | Plan de classification de zones dangenreuses_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14390
| A15250 | Bilan de Puissance MT et BT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14000
| A15260 | Liste des Câbles MT et BT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14010
| A15650 | Note de Calcul Câbles MT et BT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14400
| A15990 | Rapport du Visite sur Site (Vérification Alimentation Electrique)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14740
| A16000 | Vérification Alimentation Electrique / Transfo 5,5kV_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14750
| A15130 | Description des Modifications de la Salle de Contrôle et le Site_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13880
| A15140 | Rapport de Dimensionnement du System de Detection Feu et Gaz_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13890
| A15020 | Spécification des Modifications DCS_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13770
| A15030 | Spécification des Modifications ESD/F&G_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13780
| A15040 | Feuille de Données des Vannes de Contrôle_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13790
| A15050 | Feuille de Données des Vannes Motorisées_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13800
| A15060 | Feuille de Données des Vannes ESD et BDV _IFC | 3 |  |  |  |  | A13810
| A15070 | Feuille de Données des Actionneurs Hydrauliques des Vannes Auto-Régulatrices_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13820
| A15080 | Feuille des Données des Vannes Pneumatiques ToR_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13830
| A15090 | Feuille de Données des Débitmètres_ IFC | 6 |  |  |  |  | A13840
| A15100 | Feuille de Données des Débitmètres Electro-magnétiques_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13850
| A15110 | Feuille de Données des Transmétteurs de Pression différentielle_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13860
| A15120 | Feuille de Données des Transmetteurs de Pression_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13870
| A15660 | Feuille de Données des Indicateurs de Pression _ IFC | 3 |  |  |  |  | A14410
| A15670 | Feuille de Données des plaques orifices _ IFC | 3 |  |  |  |  | A14420
| A15680 | Feuille de Données des Indicateurs de Niveau_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14430
| A15690 | Feuille de Données des Contacteurs de Niveau_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14440
| A15700 | Feuille de Données des Transmétteurs de Niveau_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14450
| A15710 | Feuille de Données des Transmetteurs Température_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14460
| A15720 | Feuille de Données des Indicateurs de Température_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14470
| A15730 | Feuille de Données du Système PA et Intercom_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14480
| A15740 | Feuille de Données du Système Téléphone PABX_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14490
| A15750 | Feuille de Données des Equipements du Système Détection Feu et Gaz_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14500
| A15760 | Feuille de Données des Câbles (Instrum-Télécom-Feu et Gaz)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14510
| A15770 | Feuille de Données du Bulk Matérial Instrumentation_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14520
| A16300 | Feuilles de données des soupapes de pression_IFC | 1 |  |  |  |  | A16510
| A15150 | Liste des Consommateurs Air Instrument et Electrique_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13900
| A15780 | Liste des Entrées Sorties DCS_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14530
| A15790 | Liste des Entrées Sorties ESD/F&S_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14540
| A15800 | Carnet de Câbles (Instrumentation/F&G/Télécom)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14550
| A15810 | Matrice Cause et Effet (DCS/ESD/F&G)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14560
| A15160 | Architecture Système de Contrôle_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13910
| A15170 | Plan d'arrangement Shelter Electrique _ IFC | 3 |  |  |  |  | A13920
| A15180 | Plan d'Interconnexion_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13930
| A15190 | Plan d'implantation (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13940
| A15200 | Plan de Cheminement des Câbles (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13950
| A15820 | Schémas Logiques PSD/ESD_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14570
| A15830 | Schémas de Boucle des Instruments_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14580
| A15210 | Plan d'implantation des massifs de fondation_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13960
| A15220 | Plan de démolition des massifs de fondation existants_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13970
| A15230 | Plan guide structure métallique de l'abri de l'unité air instrum/air service/azote_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13980
| A15240 | Plan guide de fondation de l'unité air instrum/air service/azote (inclus fondation abri)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13990
| A15840 | Plan guide de fondation du Séparateur MP_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14590
| A15850 | Plan guide de fondation de l'unité de déshydratation_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14600
| A15860 | Plan guide de fondation de l'unité de régénération_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14610
| A15870 | Plan guide de fondation de fuel gaz_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14620
| A15880 | Plan guide de fondation de filtre_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14630
| A15890 | Plan guide de fondation du skid d'injection chimique_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14640
| A15900 | Plan guide fondation du nouveau pipe rack_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14650
| A15910 | Plan guide du nouveau pipe rack_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14660
| A15920 | Plan détail structure métallique : extensions du pipe-rack, support tuyauterie_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14670
| A16440 | Spécification du nouveau Shelter_IFC | 1 |  |  |  |  | A16520
| A16450 | Architecture du nouveau shelter _ IFC | 1 |  |  |  |  | A16530
| A15930 | Notes de calcul verification pipe rack existant_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14680
| A15940 | Datasheet inspection pour MP Separator_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14690
| A15950 | Datasheet inspection pour unité de deshydratation et régeneration_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14700
| A15960 | Datasheet inspection pour contacteur TEG et unité régeneration_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14710
| A15970 | Datasheet inspection pour Air istrument/service compressor package_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14720