## Planning
Référence | Activity ID | Activity Name | Original Duration | NBHIngenieursenior | NBHIngenieurjunior | NBHProjeteursenior | NBHProjeteurjunior | Predecessors (activity name)
AR 08/17 | A2210 | Signature de l'ODS | 0
AR 08/17 | A2220 | Réception des documents techniques du train III _Phase 2 | 0 |  |  |  |  | A2210
AR 08/17 | A2230 | Fin de la visite sur site | 0 |  |  |  |  | A2210
AR 08/17 | A2260 | Fin de la session de revue de conception | 0 |  |  |  |  | A1000, A1100, A1110, A1050, A1060, A1090, A1130, A7220, A1960, A1970
AR 08/17 | A2280 | Fin des Sessions des HAZOP /HAZID | 0 |  |  |  |  | A2260
AR 08/17 | A2290 | Fin sessions SIMOPS/ Constructability | 0 |  |  |  |  | A1010, A1020
AR 08/17 | A2300 | Fin du Projet | 0 |  |  |  |  | A14900, A14910, A14890, A15350, A15980, A14960, A14950, A14940, A14920, A14930, A15340, A14980, A14990, A15330, A15320, A15010, A15310, A15000, A14970, A16010, A16040, A16050, A16030, A16020, A16100, A16110, A16090, A16080, A16060, A16070, A15440, A15380, A15390, A15430, A15360, A15400, A15370, A15410, A15420, A15450, A15560, A15570, A16120, A15550, A15540, A15520, A15510, A15530, A15470, A16130, A15500, A15490, A15480, A15460, A15290, A15270, A15280, A15580, A15300, A15620, A15640, A15610, A15600, A15630, A15590, A15250, A15260, A15650, A15990, A16000, A15130, A15140, A15020, A15030, A15070, A15690, A15760, A15100, A15090, A15670, A15750, A15680, A15660, A15720, A15120, A15710, A15700, A15110, A15040, A15060, A15050, A15770, A15730, A15740, A15080, A15800, A15150, A15780, A15790, A15810, A15160, A15170, A15190, A15180, A15200, A15830, A15820, A15210, A15220, A15920, A15880, A15870, A15240, A15850, A15860, A15890, A15840, A15900, A15910, A15230, A15930, A15970, A15960, A15940, A15950
AR 08/17 | A1000 | Rapport de base de conception (Incluant les critères de conception/Process Design philosophy)_ IFR | 8 |  |  |  |  | A2210, A2220
AR 08/17 | A1010 | Cahier de charge EPC_ IFR | 11 |  |  |  |  | A1160, A1070, A2250, A3500, A9840, A9850, A9860, A9870, A9880, A7130, A7140, A7150, A7160, A7170, A7180, A7190, A7200, A16180, A1520, A1540, A1530, A1690, A3510, A7380, A2010, A2020, A1760, A1770, A1860, A1870, A1880, A1890, A1900, A1910, A1920, A3530, A3540, A3550, A1950, A3580, A3590, A1990, A2000, A2130, A2140, A3640, A3650, A3660, A3670, A3680, A3690, A3700, A3710, A7460, A7470, A7480, A7490
AR 08/17 | A1020 | Rapport d'estimation du coût du projet de la phase II EPC (+/- 15%)_ IFR | 7 |  |  |  |  | A1010
AR 08/17 | A1050 | Utulities Flow Diagrams_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1100
AR 08/17 | A1060 | Process Flow diagram_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1100
AR 08/17 | A1130 | Piping & instrumentation diagram_ IFR | 13 |  |  |  |  | A1060
AR 08/17 | A1140 | Piping & instrumentation diagram (démolition)_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1130
AR 08/17 | A1070 | Liste des lignes, incluant anti incendie_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1130
AR 08/17 | A1080 | Liste des équipements_ IFR | 5 |  |  |  |  | A2250
AR 08/17 | A1090 | Bilans matières et thermiques_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1050, A1060
AR 08/17 | A1170 | Diagramme cause à effet _IFR | 1 |  |  |  |  | A1130
AR 08/17 | A1100 | Rapport de simulation des procédés (Phase II)_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1110
AR 08/17 | A1110 | Fichier de simulation HYSYS (Native)_ IFR | 11 |  |  |  |  | A2220
AR 08/17 | A1120 | Performance et garantie process pour la solution à proposer_ IFR | 5 |  |  |  |  | A2270
AR 08/17 | A1150 | Rapport de dimensionnement des équipements_ IFR | 10 |  |  |  |  | A2240
AR 08/17 | A1160 | Rapport de dimensionement des soupapes_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1150
AR 08/17 | A2240 | Rapport de dimensionnement des lignes_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1130, A1140
AR 08/17 | A2250 | Rapport de consommation des utilités_ IFR | 5 |  |  |  |  | A2240
AR 08/17 | A2270 | Philosophie Opératoire (Incluant la description process)_ IFR | 12 |  |  |  |  | A1150
AR 08/17 | A3500 | Arrêt d'urgence et philosophie de depressurisation_ IFR | 7 |  |  |  |  | A1120
AR 08/17 | A11140 | Philosophie lutte contre l'incendie_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1070
AR 08/17 | A11160 | Rapport HAZOP _ IFR | 1 |  |  |  |  | A2280
AR 08/17 | A11170 | Rapport HAZID_IFR | 1 |  |  |  |  | A2280
AR 08/17 | A9780 | FERA study_ IFR | 30 |  |  |  |  | A1130, A7260, A1000, A9830, A2280
AR 08/17 | A9790 | Rapport de clôture des actions HAZOP_ IFR | 6 |  |  |  |  | A2280
AR 08/17 | A9800 | Rapport de clôture des actions HAZID_ IFR | 6 |  |  |  |  | A2280
AR 08/17 | A9810 | Rapport Analyse de Constructabilité_ IFR | 10 |  |  |  |  | A2290
AR 08/17 | A9820 | Rapport Analyse SIMOPS_ IFR | 10 |  |  |  |  | A2290
AR 08/17 | A9870 | Spécifications des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFR | 6 |  |  |  |  | A9850
AR 08/17 | A9880 | DSH des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFR | 4 |  |  |  |  | A9870
AR 08/17 | A9850 | Liste des équipements sécurité_ IFR | 4 |  |  |  |  | A9840
AR 08/17 | A9860 | Liste des Tie-in_ IFR | 3 |  |  |  |  | A9840
AR 08/17 | A9830 | Equipements sécurité et plan d'evacuation_ IFR | 10 |  |  |  |  | A7260
AR 08/17 | A9840 | P&ID du système de lutte contre l'incendie_ IFR | 12 |  |  |  |  | A7260
AR 08/17 | A7220 | Spécification pour skid régénération glycol / déshydratation_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1050, A1060
AR 08/17 | A7130 | Feuille de données pour Séparateur MP Unité-200_ IFR | 6 |  |  |  |  | A7190
AR 08/17 | A7140 | Feuille de données pour unité de déshydratation-Unité-310A (TEG Absorption)_ IFR | 10 |  |  |  |  | A7130
AR 08/17 | A7150 | Feuille de données pour contacteur TEG-Unité-380_ IFR | 15 |  |  |  |  | A7140
AR 08/17 | A7160 | Feuille de données pour filtres d'injection d'eau Unité-510_ IFR | 6 |  |  |  |  | A7150
AR 08/17 | A7170 | Feuille de données pour unité Air instrument/service , incluant ballons_ IFR | 10 |  |  |  |  | A7160
AR 08/17 | A7180 | Feuille de données pour unité Fuel gaz_ IFR | 7 |  |  |  |  | A7150
AR 08/17 | A7190 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFR | 5 |  |  |  |  | A7220
AR 08/17 | A7200 | Feuille de données pour skid injection chimique_ IFR | 5 |  |  |  |  | A7180
AR 08/17 | A7210 | Feuille de données pour skid d'injection de désemulsifiant Manifold_IFR | 1 |  |  |  |  | A7180
AR 08/17 | A7230 | Feuille de données pour skid injection de méthanol_IFR | 1 |  |  |  |  | A7210
AR 08/17 | A16180 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1860
AR 08/17 | A7240 | Stress calculation notes for new lines_ IFR | 20 |  |  |  |  | A7270, A7280, A7290, A7300, A7310, A7320, A7330, A7340, A7350
AR 08/17 | A7250 | Plan de découpage des zones_ IFR | 6 |  |  |  |  | A7270, A7280, A7290, A7300, A7320, A7310, A7330, A7340, A7350
AR 08/17 | A7260 | Plan d'arrangement_ IFR | 5 |  |  |  |  | A2230
AR 08/17 | A7265 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouveau séparateur MP_ IFR | 20 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/17 | A7270 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone manifold existant et tie-in_ IFR | 7 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/17 | A7280 | Plan d'installation de tuyauterie nouvelle unité de désydratation fuel gas_ IFR | 20 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/17 | A7290 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité de régénération_ IFR | 20 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/17 | A7300 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité d'utilités (air instrument/service/azote_ IFR | 15 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/17 | A7310 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté glycol régénération package existant_ IFR | 12 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/17 | A7320 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté desalting package existant_ IFR | 12 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/17 | A7330 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage sur racks existant et cheminement lignes tie-in_ IFR | 20 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/17 | A7340 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage filtre main line (eau?)_ IFR | 15 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/17 | A7350 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage coté future unité de traitement eau huileuse_ IFR | 15 |  |  |  |  | A1130, A7260
AR 08/17 | A7360 | Cahier de Supportage_ IFR | 15 |  |  |  |  | A7240
AR 08/17 | A7370 | Cahier Isométrique_ IFR | 15 |  |  |  |  | A7360
AR 08/17 | A7500 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage du skid d'injection chimique_IFR | 1 |  |  |  |  | A1130
AR 08/17 | A7510 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage de stockage du méthanol_IFR | 1 |  |  |  |  | A1130
AR 08/17 | A1520 | Spécification Technique Tableaux BT_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1000
AR 08/17 | A1530 | Spécification Technique Tableaux MT_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1520
AR 08/17 | A1540 | Spécification Technique Câbles MT et BT_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1530
AR 08/17 | A1690 | Data Sheet Tableaux MT_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1130
AR 08/17 | A3510 | Data Sheet Tableaux BT_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1130, A1690
AR 08/17 | A7380 | Schéma Unifilaire de la Distribution MT et BT_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1080, A1000
AR 08/17 | A7390 | Plan de modification/Arrangement de la salle électrique existante_ IFR | 5 |  |  |  |  | A7410
AR 08/17 | A7400 | Plan de mise à la terre_ IFR | 5 |  |  |  |  | A7410, A7270, A7320, A7310, A7300, A7290, A7280, A2110
AR 08/17 | A7410 | Plan de cheminement général électrique (câble MT et BT)_ IFR | 13 |  |  |  |  | A7270, A7320, A7310, A7300, A7290, A7280, A2110
AR 08/17 | A7420 | Plans d'écalairge intérieur et extérieur_ IFR | 7 |  |  |  |  | A7390, A7270, A7280, A7290, A7300, A7320, A7310, A2110
AR 08/17 | A7430 | Plan de classification de zones dangenreuses_ IFR | 8 |  |  |  |  | A2230, A7270, A7290, A7300, A7310, A7320, A2110
AR 08/17 | A1670 | Bilan de Puissance MT et BT_ IFR | 4 |  |  |  |  | A7380
AR 08/17 | A1680 | Liste des Câbles MT et BT_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1670, A7440
AR 08/17 | A7440 | Note de Calcul Câbles MT et BT_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1080, A7410, A1670
AR 08/17 | A9760 | Rapport du Visite sur Site (Vérification Alimentation Electrique)_ IFR | 5 |  |  |  |  | A2230
AR 08/17 | A9770 | Vérification Alimentation Electrique / Transfo 5,5kV_ IFR | 20 |  |  |  |  | A9760
AR 08/17 | A2010 | Description des Modifications de la Salle de Contrôle et le Site_ IFR | 4 |  |  |  |  | A2230, A1130, A1140
AR 08/17 | A2020 | Rapport de Dimensionnement du System de Detection Feu et Gaz_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1990
AR 08/17 | A1760 | Spécification des Modifications DCS_ IFR | 5 |  |  |  |  | A9760
AR 08/17 | A1770 | Spécification des Modifications ESD/F&G_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1760
AR 08/17 | A1860 | Feuille de Données des Vannes de Contrôle_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1130, A9840
AR 08/17 | A1870 | Feuille de Données des Vannes Motorisées_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1130, A9840
AR 08/17 | A1880 | Feuille de Données des Vannes ESD et BDV_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1130, A9840
AR 08/17 | A1890 | Feuille de Données des Actionneurs Hydrauliques des Vannes Auto-Régulatrices_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1880, A1130, A9840
AR 08/17 | A1900 | Feuille des Données des Vannes Pneumatiques ToR_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1890, A1130, A9840
AR 08/17 | A1910 | Feuille de Données des Débitmètres à Turbine_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1900, A1130, A9840
AR 08/17 | A1920 | Feuille de Données des Débitmètres Electro-magnétiques_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1910, A1130, A9840
AR 08/17 | A1930 | Feuille de Données des Transmétteurs de Pression différentielle_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840
AR 08/17 | A1940 | Feuille de Données des Transmetteurs de Pression_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840
AR 08/17 | A2030 | Feuille de Données des Indicateurs de Pression _ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840
AR 08/17 | A2040 | Feuille de Données des plaques orifices _ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840, A1930
AR 08/17 | A2050 | Feuille de Données des Indicateurs de Niveau_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840, A1930
AR 08/17 | A2060 | Feuille de Données des Contacteurs de Niveau_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840, A1930
AR 08/17 | A2070 | Feuille de Données des Transmétteurs de Niveau_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840, A2040
AR 08/17 | A2080 | Feuille de Données des Transmetteurs Température_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840, A2040
AR 08/17 | A3520 | Feuille de Données des Indicateurs de Température_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A9840, A2040
AR 08/17 | A3530 | Feuille de Données du Système PA et Intercom_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1990
AR 08/17 | A3540 | Feuille de Données du Système Téléphone PABX_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1990
AR 08/17 | A3550 | Feuille de Données des Equipements du Système Détection Feu et Gaz_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1990
AR 08/17 | A3560 | Feuille de Données des Câbles (Instrum-Télécom-Feu et Gaz)_ IFR | 4 |  |  |  |  | A7410
AR 08/17 | A3570 | Feuille de Données du Bulk Matérial Instrumentation_ IFR | 4 |  |  |  |  | A1960, A1970, A1980, A1990, A2000, A3620, A3630
AR 08/17 | A3730 | Feuilles de données des soupapes de pression_IFR | 1
AR 08/17 | A1950 | Liste des Consommateurs Air Instrument et Electrique_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1130
AR 08/17 | A3580 | Liste des Entrées Sorties DCS_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130
AR 08/17 | A3590 | Liste des Entrées Sorties ESD/F&S_ IFR | 3 |  |  |  |  | A1130, A1990
AR 08/17 | A3600 | Carnet de Câbles (Instrumentation/F&G/Télécom)_ IFR | 7 |  |  |  |  | A2000
AR 08/17 | A3610 | Matrice Cause et Effet (DCS/ESD/F&G)_ IFR | 6 |  |  |  |  | A1130, A9840, A1990
AR 08/17 | A1960 | Architecture Système de Contrôle_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1770
AR 08/17 | A1970 | Plan d'arrangement Shelter Electrique _ IFR | 5 |  |  |  |  | A1960
AR 08/17 | A1980 | Plan d'Interconnexion_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1970
AR 08/17 | A1990 | Plan d'implantation (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1980
AR 08/17 | A2000 | Plan de Cheminement des Câbles (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFR | 5 |  |  |  |  | A1960, A7300, A1990
AR 08/17 | A3620 | Schémas Logiques PSD/ESD_ IFR | 7 |  |  |  |  | A3630
AR 08/17 | A3630 | Schémas de Boucle des Instruments_ IFR | 10 |  |  |  |  | A1980
AR 08/17 | A2110 | Plan d'implantation des massifs de fondation_ IFR | 6 |  |  |  |  | A2130, A2140, A3640, A3650, A3660, A3670, A3680, A3690, A3700, A3710, A3720
AR 08/17 | A2120 | Plan de démolition des massifs de fondation existants_ IFR | 4 |  |  |  |  | A2110
AR 08/17 | A2130 | Plan guide structure métallique de l'abri de l'unité air instrum/air service/azote_ IFR | 8 |  |  |  |  | A7300
AR 08/17 | A2140 | Plan guide de fondation de l'unité air instrum/air service/azote (inclus fondation abri)_ IFR | 5 |  |  |  |  | A2130
AR 08/17 | A3640 | Plan guide de fondation du Séparateur MP_ IFR | 4 |  |  |  |  | A7265
AR 08/17 | A3650 | Plan guide de fondation de l'unité de déshydratation_ IFR | 4 |  |  |  |  | A7280
AR 08/17 | A3660 | Plan guide de fondation de l'unité de régénération_ IFR | 4 |  |  |  |  | A7290
AR 08/17 | A3670 | Plan guide de fondation de fuel gaz_ IFR | 4 |  |  |  |  | A7180
AR 08/17 | A3680 | Plan guide de fondation de filtre_ IFR | 4 |  |  |  |  | A7340
AR 08/17 | A3690 | Plan guide de fondation du skid d'injection chimique_ IFR | 4 |  |  |  |  | A7200
AR 08/17 | A3700 | Plan guide fondation du nouveau pipe rack _ IFR | 8 |  |  |  |  | A7270, A7280, A7290, A7300, A7310, A7320, A7330, A7340, A7350
AR 08/17 | A3710 | Plan guide du nouveau pipe rack_ IFR | 7 |  |  |  |  | A7310, A7320
AR 08/17 | A3720 | Plan détail structure métallique : extensions du pipe-rack, support tuyauterie_ IFR | 10 |  |  |  |  | A7330, A7450
AR 08/17 | A3740 | Spécification du nouveau Shelter_IFR | 1
AR 08/17 | A3750 | Architecture du nouveau shelter _ IFR | 1
AR 08/17 | A7450 | Note de calcul verification pipe rack existant_ IFR | 15 |  |  |  |  | A7240
AR 08/17 | A7460 | Datasheet inspection pour MP Separator_ IFR | 3 |  |  |  |  | A7130
AR 08/17 | A7470 | Datasheet inspection pour unité de deshydratation et régeneration_ IFR | 3 |  |  |  |  | A7140
AR 08/17 | A7480 | Datasheet inspection pour contacteur TEG et unité régeneration_ IFR | 3 |  |  |  |  | A7150
AR 08/17 | A7490 | Datasheet inspection pour Air instrument/service compressor package_ IFR | 3 |  |  |  |  | A7170
AR 08/17 | A12390 | Rapport de base de conception (Incluant les critères de conception/Process Design philosophy)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1000
AR 08/17 | A12400 | Cahier de charge EPC_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1010
AR 08/17 | A12410 | Rapport d'estimation du coût du projet de la phase II EPC (+/- 15%)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1020
AR 08/17 | A12420 | Liste des lignes, incluant anti incendie_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1070
AR 08/17 | A12430 | Liste des équipements_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1080
AR 08/17 | A12440 | Bilans matières et thermiques_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1090
AR 08/17 | A12450 | Utulities Flow Diagrams_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1050
AR 08/17 | A12460 | Process Flow diagram_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1060
AR 08/17 | A12470 | Rapport de simulation des procédés (Phase II)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1100
AR 08/17 | A12480 | Fichier de simulation HYSYS (Native)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1110
AR 08/17 | A12490 | Performance et garantie process pour la solution à proposer_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1120
AR 08/17 | A12500 | Rapport de dimensionnement des équipements_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1150
AR 08/17 | A12510 | Rapport de dimensionement des soupapes_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1160
AR 08/17 | A12520 | Spécification des Modifications DCS_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1760
AR 08/17 | A12530 | Spécification des Modifications ESD/F&G_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1770
AR 08/17 | A12540 | Feuille de Données des Vannes de Contrôle_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1860
AR 08/17 | A12550 | Feuille de Données des Vannes Motorisées_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1870
AR 08/17 | A12560 | Feuille de Données des Vannes de Sécurité_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1880
AR 08/17 | A12570 | Feuille de Données des Actionneurs Hydrauliques des Vannes Auto-Régulatrices_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1890
AR 08/17 | A12580 | Feuille des Données des Vannes Pneumatiques ToR_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1900
AR 08/17 | A12590 | Feuille de Données des Débitmètres à Turbine_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1910
AR 08/17 | A12600 | Feuille de Données des Débitmètres Electro-magnétiques_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1920
AR 08/17 | A12610 | Feuille de Données des Transmétteurs de Pression différentielle_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1930
AR 08/17 | A12620 | Feuille de Données des Transmetteurs de Pression_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1940
AR 08/17 | A12630 | Description des Modifications de la Salle de Contrôle et le Site_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2010
AR 08/17 | A12640 | Rapport de Dimensionnement du System de Detection Feu et Gaz_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2020
AR 08/17 | A12650 | Liste des Consommateurs Air Instrument et Electrique_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1950
AR 08/17 | A12660 | Architecture Système de Contrôle_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1960
AR 08/17 | A12670 | Plan d'arrangement pour la modification de la Salle de Contrôle_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1970
AR 08/17 | A12680 | Plan d'Interconnexion_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1980
AR 08/17 | A12690 | Plan d'implantation (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1990
AR 08/17 | A12700 | Plan de Cheminement des Câbles (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2000
AR 08/17 | A12710 | Plan d'implantation des massifs de fondation_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2110
AR 08/17 | A12720 | Plan de démolition des massifs de fondation existants_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2120
AR 08/17 | A12730 | Plan guide structure métallique de l'abri de l'unité air instrum/air service/azote_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2130
AR 08/17 | A12740 | Plan guide de fondation de l'unité air instrum/air service/azote (inclus fondation abri)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2140
AR 08/17 | A12750 | Bilan de Puissance MT et BT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1670
AR 08/17 | A12760 | Liste des Câbles MT et BT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1680
AR 08/17 | A12770 | Spécification Technique Tableaux BT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1520
AR 08/17 | A12780 | Spécification Technique Tableaux MT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1530
AR 08/17 | A12790 | Spécification Technique Câbles MT et BT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1540
AR 08/17 | A12800 | Data Sheet Tableaux MT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1690
AR 08/17 | A12810 | Rapport de dimensionnement des lignes_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2240
AR 08/17 | A12820 | Rapport de consommation des utilités_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2250
AR 08/17 | A12830 | Philosophie Opératoire (Incluant la description process)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2270
AR 08/17 | A12840 | Arrêt d'urgence et philosophie de depressurisation_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3500
AR 08/17 | A12850 | Piping & instrumentation diagram_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1130
AR 08/17 | A12860 | Feuille de données pour Séparateur MP Unité-200_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7130
AR 08/17 | A12870 | Feuille de données pour unité de déshydratation-Unité-310A (TEG Absorption)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7140
AR 08/17 | A12880 | Feuille de données pour contacteur TEG-Unité-380_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7150
AR 08/17 | A12890 | Feuille de données pour filtres d'injection d'eau Unité-510_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7160
AR 08/17 | A12900 | Feuille de données pour unité Air instrument/service , incluant ballons_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7170
AR 08/17 | A12910 | Feuille de données pour unité Fuel gaz_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7180
AR 08/17 | A12920 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7190
AR 08/17 | A12930 | Feuille de données pour skid injection chimique_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7200
AR 08/17 | A12940 | Spécification pour skid régénération glycol / déshydratation_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7220
AR 08/17 | A12950 | Stress calculation notes for new lines_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7240
AR 08/17 | A12960 | Plan de découpage des zones_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7250
AR 08/17 | A12970 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone manifold existant et tie-in_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7270
AR 08/17 | A12980 | Plan d'installation de tuyauterie nouvelle unité de désydratation fuel gas_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7280
AR 08/17 | A12990 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité de régénération_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7290
AR 08/17 | A13000 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité d'utilités (air instrument/service/azote_ Première r | 7 |  |  |  |  | A7300
AR 08/17 | A13010 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté glycol régénération package existant_ Premiè | 7 |  |  |  |  | A7310
AR 08/17 | A13020 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté desalting package existant_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7320
AR 08/17 | A13030 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage sur racks existant et cheminement lignes tie-in_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7330
AR 08/17 | A13040 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage filtre main line (eau?)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7340
AR 08/17 | A13050 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage coté future unité de traitement eau huileuse_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7350
AR 08/17 | A13060 | Cahier de Supportage_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7360
AR 08/17 | A13070 | Cahier Isométrique_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7370
AR 08/17 | A13080 | Data Sheet Tableaux BT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3510
AR 08/17 | A13090 | Schéma Unifilaire de la Distribution MT et BT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7380
AR 08/17 | A13100 | Plan de modification/Arrangement de la salle électrique existante_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7390
AR 08/17 | A13110 | Plan de mise à la terre_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7400
AR 08/17 | A13120 | Plan de cheminement général électrique (câble MT et BT)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7410
AR 08/17 | A13130 | Plans d'écalairge intérieur et extérieur_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7420
AR 08/17 | A13140 | Plan de classification de zones dangenreuses_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7430
AR 08/17 | A13150 | Note de Calcul Câbles MT et BT_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7440
AR 08/17 | A13160 | Feuille de Données des Indicateurs de Pression et de Différence de Pression_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2030
AR 08/17 | A13170 | Feuille de Données des Elements d'Instruments de Débit_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2040
AR 08/17 | A13180 | Feuille de Données des Indicateurs de Niveau_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2050
AR 08/17 | A13190 | Feuille de Données des Contacteurs de Niveau_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2060
AR 08/17 | A13200 | Feuille de Données des Transmétteurs de Niveau_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2070
AR 08/17 | A13210 | Feuille de Données des Transmetteurs Température_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A2080
AR 08/17 | A13220 | Feuille de Données des Indicateurs de Température_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3520
AR 08/17 | A13230 | Feuille de Données du Système PA et Intercom_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3530
AR 08/17 | A13240 | Feuille de Données du Système Téléphone PABX_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3540
AR 08/17 | A13250 | Feuille de Données des Equipements du Système Détection Feu et Gaz_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3550
AR 08/17 | A13260 | Feuille de Données des Câbles (Instrum-Télécom-Feu et Gaz)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3560
AR 08/17 | A13270 | Feuille de Données du Bulk Matérial Instrumentation_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3570
AR 08/17 | A13280 | Liste des Entrées Sorties DCS_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3580
AR 08/17 | A13290 | Liste des Entrées Sorties ESD/F&S_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3590
AR 08/17 | A13300 | Carnet de Câbles (Instrumentation/F&G/Télécom)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3600
AR 08/17 | A13310 | Matrice Cause et Effet (DCS/ESD/F&G)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3610
AR 08/17 | A13320 | Schémas Logiques PSD/ESD_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3620
AR 08/17 | A13330 | Schémas de Boucle des Instruments_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3630
AR 08/17 | A13340 | Plan guide de fondation du Séparateur MP_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3640
AR 08/17 | A13350 | Plan guide de fondation de l'unité de déshydratation_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3650
AR 08/17 | A13360 | Plan guide de fondation de l'unité de régénération_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3660
AR 08/17 | A13370 | Plan guide de fondation de fuel gaz_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3670
AR 08/17 | A13380 | Plan guide de fondation de filtre_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3680
AR 08/17 | A13390 | Plan guide de fondation du skid d'injection chimique_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3690
AR 08/17 | A13400 | Plan guide des supports en béton armé pour tuyauterie_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3700
AR 08/17 | A13410 | Plan guide du nouveau pipe rack_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3710
AR 08/17 | A13420 | Plan détail structure métallique : extensions du pipe-rack, support tuyauterie_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A3720
AR 08/17 | A13430 | Notes de calcul verification pipe rack existant_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7450
AR 08/17 | A13440 | Datasheet inspection pour MP Separator_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7460
AR 08/17 | A13450 | Datasheet inspection pour unité de deshydratation et régeneration_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7470
AR 08/17 | A13460 | Datasheet inspection pour contacteur TEG et unité régeneration_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7480
AR 08/17 | A13470 | Datasheet inspection pour Air istrument/service compressor package_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7490
AR 08/17 | A13480 | Piping & instrumentation diagram (démolition)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A1140
AR 08/17 | A13490 | Rapport du Visite sur Site (Vérification Alimentation Electrique)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9760
AR 08/17 | A13500 | Vérification Alimentation Electrique / Transfo 5,5kV_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9770
AR 08/17 | A13510 | FERA study_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9780
AR 08/17 | A13520 | Rapport de clôture des actions HAZOP_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9790
AR 08/17 | A13530 | Rapport de clôture des actions HAZID_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9800
AR 08/17 | A13540 | Rapport Analyse de Constructabilité_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9810
AR 08/17 | A13550 | Rapport Analyse SIMOPS_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9820
AR 08/17 | A13560 | Equipements sécurité et plan d'evacuation_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9830
AR 08/17 | A13570 | P&ID du système de lutte contre l'incendie_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9840
AR 08/17 | A13580 | Liste des équipements sécurité_ Première revue | 4 |  |  |  |  | A9850
AR 08/17 | A13590 | Liste des Tie-in_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9860
AR 08/17 | A13600 | Spécifications des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9870
AR 08/17 | A13610 | DSH des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A9880
AR 08/17 | A13620 | Plan d'arrangement_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7260
AR 08/17 | A13630 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouveau séparateur MP_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A7265
AR 08/17 | A16140 | Philosophie lutte contre l'incendie_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A11140
AR 08/17 | A16190 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ Première revue | 7 |  |  |  |  | A16180
AR 08/17 | A16540 | Diagramme cause à effet_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A1170
AR 08/17 | A16550 | Rapport HAZID_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A11170
AR 08/17 | A16560 | Rapport HAZOP_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A11160
AR 08/17 | A16570 | Feuille de données pour skid d'injection de désemulsifiant Manifold_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A7210
AR 08/17 | A16580 | Feuille de données pour skid injection de méthanol_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A7230
AR 08/17 | A16590 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage du skid d'injection chimique_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A7500
AR 08/17 | A16600 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage de stockage du méthanol_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A7510
AR 08/17 | A16620 | Feuilles de données des soupapes de pression_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A3730
AR 08/17 | A16630 | Spécification du nouveau Shelter_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A3740
AR 08/17 | A16640 | Architecture du nouveau Shelter_ Première revue | 1 |  |  |  |  | A3750
AR 08/17 | A9890 | Rapport de base de conception (Incluant les critères de conception/Process Design philosophy)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12390
AR 08/17 | A9900 | Cahier de charge EPC_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12400
AR 08/17 | A9910 | Rapport d'estimation du coût du projet de la phase II EPC (+/- 15%)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12410
AR 08/17 | A10350 | Piping & instrumentation diagram_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12850
AR 08/17 | A10980 | Piping & instrumentation diagram (démolition)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13480
AR 08/17 | A9950 | Utulities Flow Diagrams_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12450
AR 08/17 | A9960 | Process Flow diagram_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12460
AR 08/17 | A11150 | Diagramme cause à effet -IFA | 1 |  |  |  |  | A16540
AR 08/17 | A9920 | Liste des lignes, incluant anti incendie_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12420
AR 08/17 | A9930 | Liste des équipements_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12430
AR 08/17 | A9940 | Bilans matières et thermiques_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12440
AR 08/17 | A10000 | Rapport de dimensionnement des équipements_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12500
AR 08/17 | A10010 | Rapport de dimensionement des soupapes_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12510
AR 08/17 | A10310 | Rapport de dimensionnement des lignes_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12810
AR 08/17 | A10320 | Rapport de consommation des utilités_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12820
AR 08/17 | A10330 | Philosophie Opératoire (Incluant la description process)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12830
AR 08/17 | A10340 | Arrêt d'urgence et philosophie de depressurisation_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12840
AR 08/17 | A9970 | Rapport de simulation des procédés (Phase II)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12470
AR 08/17 | A9980 | Fichier de simulation HYSYS (Native)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12480
AR 08/17 | A9990 | Performance et garantie process pour la solution à proposer_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12490
AR 08/17 | A11010 | FERA study_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13510
AR 08/17 | A11020 | Rapport de clôture des actions HAZOP_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13520
AR 08/17 | A11030 | Rapport de clôture des actions HAZID_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13530
AR 08/17 | A11040 | Rapport Analyse de Constructabilité_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13540
AR 08/17 | A11050 | Rapport Analyse SIMOPS_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13550
AR 08/17 | A16150 | Philosophie lutte contre l'incendie_ IFA | 4 |  |  |  |  | A16140
AR 08/17 | A16240 | Rapport HAZOP _ IFA | 1 |  |  |  |  | A16550
AR 08/17 | A16250 | Rapport HAZID_IFA | 1 |  |  |  |  | A16560
AR 08/17 | A11100 | Spécifications des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13600
AR 08/17 | A11110 | DSH des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13610
AR 08/17 | A11080 | Liste des équipements sécurité_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13580
AR 08/17 | A11090 | Liste des Tie-in_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13590
AR 08/17 | A11060 | Equipements sécurité et plan d'evacuation_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13560
AR 08/17 | A11070 | P&ID du système de lutte contre l'incendie_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13570
AR 08/17 | A10440 | Spécification pour skid régénération glycol / déshydratation_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12940
AR 08/17 | A10360 | Feuille de données pour Séparateur MP Unité-200_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12860
AR 08/17 | A10370 | Feuille de données pour unité de déshydratation-Unité-310A (TEG Absorption)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12870
AR 08/17 | A10380 | Feuille de données pour contacteur TEG-Unité-380_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12880
AR 08/17 | A10390 | Feuille de données pour filtres d'injection d'eau Unité-510_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12890
AR 08/17 | A10400 | Feuille de données pour unité Air instrument/service , incluant ballons_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12900
AR 08/17 | A10410 | Feuille de données pour unité Fuel gaz_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12910
AR 08/17 | A10420 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12920
AR 08/17 | A10430 | Feuille de données pour skid injection chimique_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12930
AR 08/17 | A16280 | Feuille de données pour skid d'injection de désemulsifiant Manifold_IFA | 1 |  |  |  |  | A16570
AR 08/17 | A16290 | Feuille de données pour skid injection de méthanol_IFA | 1 |  |  |  |  | A16580
AR 08/17 | A16200 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A16190
AR 08/17 | A10450 | Stress calculation notes for new lines_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12950
AR 08/17 | A10460 | Plan de découpage des zones_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12960
AR 08/17 | A10470 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone manifold existant et tie-in_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12970
AR 08/17 | A10480 | Plan d'installation de tuyauterie nouvelle unité de désydratation fuel gas_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12980
AR 08/17 | A10490 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité de régénération_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12990
AR 08/17 | A10500 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité d'utilités (air instrument/service/azote_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13000
AR 08/17 | A10510 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté glycol régénération package existant_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13010
AR 08/17 | A10520 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté desalting package existant_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13020
AR 08/17 | A10530 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage sur racks existant et cheminement lignes tie-in_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13030
AR 08/17 | A10540 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage filtre main line (eau?)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13040
AR 08/17 | A10550 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage coté future unité de traitement eau huileuse_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13050
AR 08/17 | A10560 | Cahier de Supportage_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13060
AR 08/17 | A10570 | Cahier Isométrique_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13070
AR 08/17 | A11120 | Plan d'arrangement_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13620
AR 08/17 | A11130 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouveau séparateur MP_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13630
AR 08/17 | A16360 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage du skid d'injection chimique_IFA | 1 |  |  |  |  | A16590
AR 08/17 | A16370 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage de stockage du méthanol_IFA | 1 |  |  |  |  | A16600
AR 08/17 | A10270 | Spécification Technique Tableaux BT_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12770
AR 08/17 | A10280 | Spécification Technique Tableaux MT_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12780
AR 08/17 | A10290 | Spécification Technique Câbles MT et BT_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12790
AR 08/17 | A10300 | Data Sheet Tableaux MT_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12800
AR 08/17 | A10580 | Data Sheet Tableaux BT_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13080
AR 08/17 | A10590 | Schéma Unifilaire de la Distribution MT et BT_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13090
AR 08/17 | A10600 | Plan de modification/Arrangement de la salle électrique existante_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13100
AR 08/17 | A10610 | Plan de mise à la terre_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13110
AR 08/17 | A10620 | Plan de cheminement général électrique (câble MT et BT)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13120
AR 08/17 | A10630 | Plans d'écalairge intérieur et extérieur_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13130
AR 08/17 | A10640 | Plan de classification de zones dangenreuses_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13140
AR 08/17 | A10250 | Bilan de Puissance MT et BT_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12750
AR 08/17 | A10260 | Liste des Câbles MT et BT_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12760
AR 08/17 | A10650 | Note de Calcul Câbles MT et BT_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13150
AR 08/17 | A10990 | Rapport du Visite sur Site (Vérification Alimentation Electrique)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13490
AR 08/17 | A11000 | Vérification Alimentation Electrique / Transfo 5,5kV_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13500
AR 08/17 | A10130 | Description des Modifications de la Salle de Contrôle et le Site_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12630
AR 08/17 | A10140 | Rapport de Dimensionnement du System de Detection Feu et Gaz_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12640
AR 08/17 | A10020 | Spécification des Modifications DCS_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12520
AR 08/17 | A10030 | Spécification des Modifications ESD/F&G_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12530
AR 08/17 | A10040 | Feuille de Données des Vannes de Contrôle_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12540
AR 08/17 | A10050 | Feuille de Données des Vannes Motorisées_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12550
AR 08/17 | A10060 | Feuille de Données des Vannes ESD et BDV_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12560
AR 08/17 | A10070 | Feuille de Données des Actionneurs Hydrauliques des Vannes Auto-Régulatrices_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12570
AR 08/17 | A10080 | Feuille des Données des Vannes Pneumatiques ToR_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12580
AR 08/17 | A10090 | Feuille de Données des Débitmètres à Turbine_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12590
AR 08/17 | A10100 | Feuille de Données des Débitmètres Electro-magnétiques_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12600
AR 08/17 | A10110 | Feuille de Données des Transmétteurs de Pression différentielle_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12610
AR 08/17 | A10120 | Feuille de Données des Transmetteurs de Pression_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12620
AR 08/17 | A10660 | Feuille de Données des Indicateurs de Pression_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13160
AR 08/17 | A10670 | Feuille de Données des plaques orifices _ IFA | 3 |  |  |  |  | A13170
AR 08/17 | A10680 | Feuille de Données des Indicateurs de Niveau_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13180
AR 08/17 | A10690 | Feuille de Données des Contacteurs de Niveau_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13190
AR 08/17 | A10700 | Feuille de Données des Transmétteurs de Niveau_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13200
AR 08/17 | A10710 | Feuille de Données des Transmetteurs Température_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13210
AR 08/17 | A10720 | Feuille de Données des Indicateurs de Température_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13220
AR 08/17 | A10730 | Feuille de Données du Système PA et Intercom_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13230
AR 08/17 | A10740 | Feuille de Données du Système Téléphone PABX_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13240
AR 08/17 | A10750 | Feuille de Données des Equipements du Système Détection Feu et Gaz_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13250
AR 08/17 | A10760 | Feuille de Données des Câbles (Instrum-Télécom-Feu et Gaz)_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13260
AR 08/17 | A10770 | Feuille de Données du Bulk Matérial Instrumentation_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13270
AR 08/17 | A11180 | Feuilles de données des soupapes de pression_IFA | 1 |  |  |  |  | A16620
AR 08/17 | A10150 | Liste des Consommateurs Air Instrument et Electrique_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12650
AR 08/17 | A10780 | Liste des Entrées Sorties DCS_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13280
AR 08/17 | A10790 | Liste des Entrées Sorties ESD/F&S_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13290
AR 08/17 | A10800 | Carnet de Câbles (Instrumentation/F&G/Télécom)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13300
AR 08/17 | A10810 | Matrice Cause et Effet (DCS/ESD/F&G)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13310
AR 08/17 | A10160 | Architecture Système de Contrôle_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12660
AR 08/17 | A10170 | Plan d'arrangement Shelter Electrique _ IFA | 4 |  |  |  |  | A12670
AR 08/17 | A10180 | Plan d'Interconnexion_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12680
AR 08/17 | A10190 | Plan d'implantation (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12690
AR 08/17 | A10200 | Plan de Cheminement des Câbles (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12700
AR 08/17 | A10820 | Schémas Logiques PSD/ESD_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13320
AR 08/17 | A10830 | Schémas de Boucle des Instruments_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13330
AR 08/17 | A10210 | Plan d'implantation des massifs de fondation_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12710
AR 08/17 | A10220 | Plan de démolition des massifs de fondation existants_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12720
AR 08/17 | A10230 | Plan guide structure métallique de l'abri de l'unité air instrum/air service/azote_ IFA | 4 |  |  |  |  | A12730
AR 08/17 | A10240 | Plan guide de fondation de l'unité air instrum/air service/azote (inclus fondation abri)_ IFA | 3 |  |  |  |  | A12740
AR 08/17 | A10840 | Plan guide de fondation du Séparateur MP_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13340
AR 08/17 | A10850 | Plan guide de fondation de l'unité de déshydratation_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13350
AR 08/17 | A10860 | Plan guide de fondation de l'unité de régénération_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13360
AR 08/17 | A10870 | Plan guide de fondation de fuel gaz_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13370
AR 08/17 | A10880 | Plan guide de fondation de filtre_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13380
AR 08/17 | A10890 | Plan guide de fondation du skid d'injection chimique_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13390
AR 08/17 | A10900 | Plan guide fondation du nouveau pipe rack_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13400
AR 08/17 | A10910 | Plan guide du nouveau pipe rack_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13410
AR 08/17 | A10920 | Plan détail structure métallique : extensions du pipe-rack, support tuyauterie_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13420
AR 08/17 | A16420 | Spécification du nouveau Shelter_IFA | 1 |  |  |  |  | A16630
AR 08/17 | A16430 | Architecture du nouveau shelter _ IFA | 1 |  |  |  |  | A16640
AR 08/17 | A10930 | Notes de calcul verification pipe rack existant_ IFA | 4 |  |  |  |  | A13430
AR 08/17 | A10940 | Datasheet inspection pour MP Separator_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13440
AR 08/17 | A10950 | Datasheet inspection pour unité de deshydratation et régeneration_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13450
AR 08/17 | A10960 | Datasheet inspection pour contacteur TEG et unité régeneration_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13460
AR 08/17 | A10970 | Datasheet inspection pour Air istrument/service compressor package_ IFA | 3 |  |  |  |  | A13470
AR 08/17 | A13640 | Rapport de base de conception (Incluant les critères de conception/Process Design philosophy)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9890
AR 08/17 | A13650 | Cahier de charge EPC_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9900
AR 08/17 | A13660 | Rapport d'estimation du coût du projet de la phase II EPC (+/- 15%)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9910
AR 08/17 | A13670 | Liste des lignes, incluant anti incendie_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9920
AR 08/17 | A13680 | Liste des équipements_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9930
AR 08/17 | A13690 | Bilans matières et thermiques_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9940
AR 08/17 | A13700 | Utulities Flow Diagrams_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9950
AR 08/17 | A13710 | Process Flow diagram_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9960
AR 08/17 | A13720 | Rapport de simulation des procédés (Phase II)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9970
AR 08/17 | A13730 | Fichier de simulation HYSYS (Native)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9980
AR 08/17 | A13740 | Performance et garantie process pour la solution à proposer_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A9990
AR 08/17 | A13750 | Rapport de dimensionnement des équipements_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10000
AR 08/17 | A13760 | Rapport de dimensionement des soupapes_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10010
AR 08/17 | A13770 | Spécification des Modifications DCS_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10020
AR 08/17 | A13780 | Spécification des Modifications ESD/F&G_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10030
AR 08/17 | A13790 | Feuille de Données des Vannes de Contrôle_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10040
AR 08/17 | A13800 | Feuille de Données des Vannes Motorisées_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10050
AR 08/17 | A13810 | Feuille de Données des Vannes de Sécurité_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10060
AR 08/17 | A13820 | Feuille de Données des Actionneurs Hydrauliques des Vannes Auto-Régulatrices_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10070
AR 08/17 | A13830 | Feuille des Données des Vannes Pneumatiques ToR_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10080
AR 08/17 | A13840 | Feuille de Données des Débitmètres à Turbine_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10090
AR 08/17 | A13850 | Feuille de Données des Débitmètres Electro-magnétiques_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10100
AR 08/17 | A13860 | Feuille de Données des Transmétteurs de Pression différentielle_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10110
AR 08/17 | A13870 | Feuille de Données des Transmetteurs de Pression_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10120
AR 08/17 | A13880 | Description des Modifications de la Salle de Contrôle et le Site_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10130
AR 08/17 | A13890 | Rapport de Dimensionnement du System de Detection Feu et Gaz_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10140
AR 08/17 | A13900 | Liste des Consommateurs Air Instrument et Electrique_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10150
AR 08/17 | A13910 | Architecture Système de Contrôle_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10160
AR 08/17 | A13920 | Plan d'arrangement pour la modification de la Salle de Contrôle_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10170
AR 08/17 | A13930 | Plan d'Interconnexion_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10180
AR 08/17 | A13940 | Plan d'implantation (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10190
AR 08/17 | A13950 | Plan de Cheminement des Câbles (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10200
AR 08/17 | A13960 | Plan d'implantation des massifs de fondation_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10210
AR 08/17 | A13970 | Plan de démolition des massifs de fondation existants_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10220
AR 08/17 | A13980 | Plan guide structure métallique de l'abri de l'unité air instrum/air service/azote_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10230
AR 08/17 | A13990 | Plan guide de fondation de l'unité air instrum/air service/azote (inclus fondation abri)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10240
AR 08/17 | A14000 | Bilan de Puissance MT et BT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10250
AR 08/17 | A14010 | Liste des Câbles MT et BT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10260
AR 08/17 | A14020 | Spécification Technique Tableaux BT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10270
AR 08/17 | A14030 | Spécification Technique Tableaux MT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10280
AR 08/17 | A14040 | Spécification Technique Câbles MT et BT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10290
AR 08/17 | A14050 | Data Sheet Tableaux MT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10300
AR 08/17 | A14060 | Rapport de dimensionnement des lignes_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10310
AR 08/17 | A14070 | Rapport de consommation des utilités_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10320
AR 08/17 | A14080 | Philosophie Opératoire (Incluant la description process)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10330
AR 08/17 | A14090 | Arrêt d'urgence et philosophie de depressurisation_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10340
AR 08/17 | A14100 | Piping & instrumentation diagram_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10350
AR 08/17 | A14110 | Feuille de données pour Séparateur MP Unité-200_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10360
AR 08/17 | A14120 | Feuille de données pour unité de déshydratation-Unité-310A (TEG Absorption)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10370
AR 08/17 | A14130 | Feuille de données pour contacteur TEG-Unité-380_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10380
AR 08/17 | A14140 | Feuille de données pour filtres d'injection d'eau Unité-510_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10390
AR 08/17 | A14150 | Feuille de données pour unité Air instrument/service , incluant ballons_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10400
AR 08/17 | A14160 | Feuille de données pour unité Fuel gaz_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10410
AR 08/17 | A14170 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10420
AR 08/17 | A14180 | Feuille de données pour skid injection chimique_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10430
AR 08/17 | A14190 | Spécification pour skid régénération glycol / déshydratation_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10440
AR 08/17 | A14200 | Stress calculation notes for new lines_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10450
AR 08/17 | A14210 | Plan de découpage des zones_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10460
AR 08/17 | A14220 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone manifold existant et tie-in_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10470
AR 08/17 | A14230 | Plan d'installation de tuyauterie nouvelle unité de désydratation fuel gas_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10480
AR 08/17 | A14240 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité de régénération_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10490
AR 08/17 | A14250 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité d'utilités (air instrument/service/azote_ Deuxième r | 7 |  |  |  |  | A10500
AR 08/17 | A14260 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté glycol régénération package existant_ Deuxiè | 7 |  |  |  |  | A10510
AR 08/17 | A14270 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté desalting package existant_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10520
AR 08/17 | A14280 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage sur racks existant et cheminement lignes tie-in_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10530
AR 08/17 | A14290 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage filtre main line (eau?)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10540
AR 08/17 | A14300 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage coté future unité de traitement eau huileuse_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10550
AR 08/17 | A14310 | Cahier de Supportage_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10560
AR 08/17 | A14320 | Cahier Isométrique_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10570
AR 08/17 | A14330 | Data Sheet Tableaux BT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10580
AR 08/17 | A14340 | Schéma Unifilaire de la Distribution MT et BT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10590
AR 08/17 | A14350 | Plan de modification/Arrangement de la salle électrique existante_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10600
AR 08/17 | A14360 | Plan de mise à la terre_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10610
AR 08/17 | A14370 | Plan de cheminement général électrique (câble MT et BT)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10620
AR 08/17 | A14380 | Plans d'écalairge intérieur et extérieur_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10630
AR 08/17 | A14390 | Plan de classification de zones dangenreuses_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10640
AR 08/17 | A14400 | Note de Calcul Câbles MT et BT_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10650
AR 08/17 | A14410 | Feuille de Données des Indicateurs de Pression et de Différence de Pression_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10660
AR 08/17 | A14420 | Feuille de Données des Elements d'Instruments de Débit_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10670
AR 08/17 | A14430 | Feuille de Données des Indicateurs de Niveau_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10680
AR 08/17 | A14440 | Feuille de Données des Contacteurs de Niveau_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10690
AR 08/17 | A14450 | Feuille de Données des Transmétteurs de Niveau_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10700
AR 08/17 | A14460 | Feuille de Données des Transmetteurs Température_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10710
AR 08/17 | A14470 | Feuille de Données des Indicateurs de Température_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10720
AR 08/17 | A14480 | Feuille de Données du Système PA et Intercom_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10730
AR 08/17 | A14490 | Feuille de Données du Système Téléphone PABX_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10740
AR 08/17 | A14500 | Feuille de Données des Equipements du Système Détection Feu et Gaz_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10750
AR 08/17 | A14510 | Feuille de Données des Câbles (Instrum-Télécom-Feu et Gaz)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10760
AR 08/17 | A14520 | Feuille de Données du Bulk Matérial Instrumentation_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10770
AR 08/17 | A14530 | Liste des Entrées Sorties DCS_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10780
AR 08/17 | A14540 | Liste des Entrées Sorties ESD/F&S_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10790
AR 08/17 | A14550 | Carnet de Câbles (Instrumentation/F&G/Télécom)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10800
AR 08/17 | A14560 | Matrice Cause et Effet (DCS/ESD/F&G)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10810
AR 08/17 | A14570 | Schémas Logiques PSD/ESD_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10820
AR 08/17 | A14580 | Schémas de Boucle des Instruments_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10830
AR 08/17 | A14590 | Plan guide de fondation du Séparateur MP_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10840
AR 08/17 | A14600 | Plan guide de fondation de l'unité de déshydratation_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10850
AR 08/17 | A14610 | Plan guide de fondation de l'unité de régénération_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10860
AR 08/17 | A14620 | Plan guide de fondation de fuel gaz_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10870
AR 08/17 | A14630 | Plan guide de fondation de filtre_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10880
AR 08/17 | A14640 | Plan guide de fondation du skid d'injection chimique_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10890
AR 08/17 | A14650 | Plan guide des supports en béton armé pour tuyauterie_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10900
AR 08/17 | A14660 | Plan guide du nouveau pipe rack_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10910
AR 08/17 | A14670 | Plan détail structure métallique : extensions du pipe-rack, support tuyauterie_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10920
AR 08/17 | A14680 | Notes de calcul verification pipe rack existant_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10930
AR 08/17 | A14690 | Datasheet inspection pour MP Separator_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10940
AR 08/17 | A14700 | Datasheet inspection pour unité de deshydratation et régeneration_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10950
AR 08/17 | A14710 | Datasheet inspection pour contacteur TEG et unité régeneration_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10960
AR 08/17 | A14720 | Datasheet inspection pour Air istrument/service compressor package_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10970
AR 08/17 | A14730 | Piping & instrumentation diagram (démolition)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10980
AR 08/17 | A14740 | Rapport du Visite sur Site (Vérification Alimentation Electrique)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A10990
AR 08/17 | A14750 | Vérification Alimentation Electrique / Transfo 5,5kV_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11000
AR 08/17 | A14760 | FERA study_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11010
AR 08/17 | A14770 | Rapport de clôture des actions HAZOP_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11020
AR 08/17 | A14780 | Rapport de clôture des actions HAZID_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11030
AR 08/17 | A14790 | Rapport Analyse de Constructabilité_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11040
AR 08/17 | A14800 | Rapport Analyse SIMOPS_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11050
AR 08/17 | A14810 | Equipements sécurité et plan d'evacuation_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11060
AR 08/17 | A14820 | P&ID du système de lutte contre l'incendie_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11070
AR 08/17 | A14830 | Liste des équipements sécurité_ Deuxième revue | 4 |  |  |  |  | A11080
AR 08/17 | A14840 | Liste des Tie-in_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11090
AR 08/17 | A14850 | Spécifications des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11100
AR 08/17 | A14860 | DSH des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11110
AR 08/17 | A14870 | Plan d'arrangement_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11120
AR 08/17 | A14880 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouveau séparateur MP_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A11130
AR 08/17 | A16160 | Philosophie lutte contre l'incendie_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A16150
AR 08/17 | A16210 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ Deuxième revue | 7 |  |  |  |  | A16200
AR 08/17 | A16310 | Diagramme cause à effet_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A11150
AR 08/17 | A16320 | Rapport HAZID_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A16250
AR 08/17 | A16330 | Rapport HAZOP_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A16240
AR 08/17 | A16460 | Feuille de données pour skid d'injection de désemulsifiant Manifold_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A16280
AR 08/17 | A16470 | Feuille de données pour skid injection de méthanol_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A16290
AR 08/17 | A16480 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage du skid d'injection chimique_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A16360
AR 08/17 | A16490 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage de stockage du méthanol_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A16370
AR 08/17 | A16500 | Spécification Générale pour vannes de contrôle_ Deuxième revue | 1
AR 08/17 | A16510 | Feuilles de données des soupapes de pression_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A11180
AR 08/17 | A16520 | Spécification du nouveau Shelter_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A16420
AR 08/17 | A16530 | Architecture du nouveau Shelter_ Deuxième revue | 1 |  |  |  |  | A16430
AR 08/17 | A14890 | Rapport de base de conception (Incluant les critères de conception/Process Design philosophy)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13640
AR 08/17 | A14900 | Cahier de charge EPC_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13650
AR 08/17 | A14910 | Rapport d'estimation du coût du projet de la phase II EPC (+/- 15%)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13660
AR 08/17 | A14950 | Utulities Flow Diagrams_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13700
AR 08/17 | A14960 | Process Flow diagram_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13710
AR 08/17 | A15350 | Piping & instrumentation diagram_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14100
AR 08/17 | A15980 | Piping & instrumentation diagram (démolition)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14730
AR 08/17 | A14920 | Liste des lignes, incluant anti incendie_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13670
AR 08/17 | A14930 | Liste des équipements_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13680
AR 08/17 | A14940 | Bilans matières et thermiques_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13690
AR 08/17 | A16230 | Diagramme cause à effet _IFC | 1 |  |  |  |  | A16310
AR 08/17 | A14970 | Rapport de simulation des procédés (Phase II)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13720
AR 08/17 | A14980 | Fichier de simulation HYSYS (Native)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13730
AR 08/17 | A14990 | Performance et garantie process pour la solution à proposer_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13740
AR 08/17 | A15000 | Rapport de dimensionnement des équipements_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13750
AR 08/17 | A15010 | Rapport de dimensionement des soupapes_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13760
AR 08/17 | A15310 | Rapport de dimensionnement des lignes_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14060
AR 08/17 | A15320 | Rapport de consommation des utilités_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14070
AR 08/17 | A15330 | Philosophie Opératoire (Incluant la description process)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14080
AR 08/17 | A15340 | Arrêt d'urgence et philosophie de depressurisation_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14090
AR 08/17 | A16010 | FERA study_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14760
AR 08/17 | A16020 | Rapport de clôture des actions HAZOP_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14770
AR 08/17 | A16030 | Rapport de clôture des actions HAZID_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14780
AR 08/17 | A16040 | Rapport Analyse de Constructabilité_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14790
AR 08/17 | A16050 | Rapport Analyse SIMOPS_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14800
AR 08/17 | A16170 | Philosophie lutte contre l'incendie_ IFC | 3 |  |  |  |  | A16160
AR 08/17 | A16260 | Rapport HAZOP _ IFC | 1 |  |  |  |  | A16330
AR 08/17 | A16270 | Rapport HAZID_IFC | 1 |  |  |  |  | A16320
AR 08/17 | A16100 | Spécifications des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14850
AR 08/17 | A16110 | DSH des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14860
AR 08/17 | A16080 | Liste des équipements sécurité_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14830
AR 08/17 | A16090 | Liste des Tie-in_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14840
AR 08/17 | A16060 | Equipements sécurité et plan d'evacuation_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14810
AR 08/17 | A16070 | P&ID du système de lutte contre l'incendie_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14820
AR 08/17 | A15440 | Spécification pour skid régénération glycol / déshydratation_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14190
AR 08/17 | A15360 | Feuille de données pour Séparateur MP Unité-200_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14110
AR 08/17 | A15370 | Feuille de données pour unité de déshydratation-Unité-310A (TEG Absorption)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14120
AR 08/17 | A15380 | Feuille de données pour contacteur TEG-Unité-380_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14130
AR 08/17 | A15390 | Feuille de données pour filtres d'injection d'eau Unité-510_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14140
AR 08/17 | A15400 | Feuille de données pour unité Air instrument/service , incluant ballons_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14150
AR 08/17 | A15410 | Feuille de données pour unité Fuel gaz_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14160
AR 08/17 | A15420 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14170
AR 08/17 | A15430 | Feuille de données pour skid injection chimique_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14180
AR 08/17 | A16340 | Feuille de données pour skid d'injection de désemulsifiant Manifold_IFC | 1 |  |  |  |  | A16460
AR 08/17 | A16350 | Feuille de données pour skid injection de méthanol_IFC | 1 |  |  |  |  | A16470
AR 08/17 | A16220 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A16210
AR 08/17 | A15450 | Stress calculation notes for new lines_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14200
AR 08/17 | A15460 | Plan de découpage des zones_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14210
AR 08/17 | A15470 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone manifold existant et tie-in_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14220
AR 08/17 | A15480 | Plan d'installation de tuyauterie nouvelle unité de désydratation fuel gas_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14230
AR 08/17 | A15490 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité de régénération_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14240
AR 08/17 | A15500 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité d'utilités (air instrument/service/azote_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14250
AR 08/17 | A15510 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté glycol régénération package existant_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14260
AR 08/17 | A15520 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté desalting package existant_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14270
AR 08/17 | A15530 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage sur racks existant et cheminement lignes tie-in_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14280
AR 08/17 | A15540 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage filtre main line (eau?)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14290
AR 08/17 | A15550 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage coté future unité de traitement eau huileuse_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14300
AR 08/17 | A15560 | Cahier de Supportage_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13650
AR 08/17 | A15570 | Cahier Isométrique_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14310
AR 08/17 | A16120 | Plan d'arrangement_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14870
AR 08/17 | A16130 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouveau séparateur MP_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14880
AR 08/17 | A16380 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage du skid d'injection chimique_IFC | 1 |  |  |  |  | A16480
AR 08/17 | A16390 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage de stockage du méthanol_IFC | 1 |  |  |  |  | A16490
AR 08/17 | A15270 | Spécification Technique Tableaux BT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14020
AR 08/17 | A15280 | Spécification Technique Tableaux MT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14030
AR 08/17 | A15290 | Spécification Technique Câbles MT et BT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14040
AR 08/17 | A15300 | Data Sheet Tableaux MT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14050
AR 08/17 | A15580 | Data Sheet Tableaux BT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14330
AR 08/17 | A15590 | Schéma Unifilaire de la Distribution MT et BT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14340
AR 08/17 | A15600 | Plan de modification/Arrangement de la salle électrique existante_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14350
AR 08/17 | A15610 | Plan de mise à la terre_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14360
AR 08/17 | A15620 | Plan de cheminement général électrique (câble MT et BT)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14370
AR 08/17 | A15630 | Plans d'écalairge intérieur et extérieur_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14380
AR 08/17 | A15640 | Plan de classification de zones dangenreuses_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14390
AR 08/17 | A15250 | Bilan de Puissance MT et BT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14000
AR 08/17 | A15260 | Liste des Câbles MT et BT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14010
AR 08/17 | A15650 | Note de Calcul Câbles MT et BT_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14400
AR 08/17 | A15990 | Rapport du Visite sur Site (Vérification Alimentation Electrique)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14740
AR 08/17 | A16000 | Vérification Alimentation Electrique / Transfo 5,5kV_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14750
AR 08/17 | A15130 | Description des Modifications de la Salle de Contrôle et le Site_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13880
AR 08/17 | A15140 | Rapport de Dimensionnement du System de Detection Feu et Gaz_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13890
AR 08/17 | A15020 | Spécification des Modifications DCS_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13770
AR 08/17 | A15030 | Spécification des Modifications ESD/F&G_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13780
AR 08/17 | A15040 | Feuille de Données des Vannes de Contrôle_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13790
AR 08/17 | A15050 | Feuille de Données des Vannes Motorisées_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13800
AR 08/17 | A15060 | Feuille de Données des Vannes ESD et BDV _IFC | 3 |  |  |  |  | A13810
AR 08/17 | A15070 | Feuille de Données des Actionneurs Hydrauliques des Vannes Auto-Régulatrices_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13820
AR 08/17 | A15080 | Feuille des Données des Vannes Pneumatiques ToR_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13830
AR 08/17 | A15090 | Feuille de Données des Débitmètres_ IFC | 6 |  |  |  |  | A13840
AR 08/17 | A15100 | Feuille de Données des Débitmètres Electro-magnétiques_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13850
AR 08/17 | A15110 | Feuille de Données des Transmétteurs de Pression différentielle_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13860
AR 08/17 | A15120 | Feuille de Données des Transmetteurs de Pression_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13870
AR 08/17 | A15660 | Feuille de Données des Indicateurs de Pression _ IFC | 3 |  |  |  |  | A14410
AR 08/17 | A15670 | Feuille de Données des plaques orifices _ IFC | 3 |  |  |  |  | A14420
AR 08/17 | A15680 | Feuille de Données des Indicateurs de Niveau_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14430
AR 08/17 | A15690 | Feuille de Données des Contacteurs de Niveau_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14440
AR 08/17 | A15700 | Feuille de Données des Transmétteurs de Niveau_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14450
AR 08/17 | A15710 | Feuille de Données des Transmetteurs Température_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14460
AR 08/17 | A15720 | Feuille de Données des Indicateurs de Température_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14470
AR 08/17 | A15730 | Feuille de Données du Système PA et Intercom_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14480
AR 08/17 | A15740 | Feuille de Données du Système Téléphone PABX_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14490
AR 08/17 | A15750 | Feuille de Données des Equipements du Système Détection Feu et Gaz_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14500
AR 08/17 | A15760 | Feuille de Données des Câbles (Instrum-Télécom-Feu et Gaz)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14510
AR 08/17 | A15770 | Feuille de Données du Bulk Matérial Instrumentation_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14520
AR 08/17 | A16300 | Feuilles de données des soupapes de pression_IFC | 1 |  |  |  |  | A16510
AR 08/17 | A15150 | Liste des Consommateurs Air Instrument et Electrique_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13900
AR 08/17 | A15780 | Liste des Entrées Sorties DCS_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14530
AR 08/17 | A15790 | Liste des Entrées Sorties ESD/F&S_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14540
AR 08/17 | A15800 | Carnet de Câbles (Instrumentation/F&G/Télécom)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14550
AR 08/17 | A15810 | Matrice Cause et Effet (DCS/ESD/F&G)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14560
AR 08/17 | A15160 | Architecture Système de Contrôle_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13910
AR 08/17 | A15170 | Plan d'arrangement Shelter Electrique _ IFC | 3 |  |  |  |  | A13920
AR 08/17 | A15180 | Plan d'Interconnexion_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13930
AR 08/17 | A15190 | Plan d'implantation (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13940
AR 08/17 | A15200 | Plan de Cheminement des Câbles (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13950
AR 08/17 | A15820 | Schémas Logiques PSD/ESD_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14570
AR 08/17 | A15830 | Schémas de Boucle des Instruments_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14580
AR 08/17 | A15210 | Plan d'implantation des massifs de fondation_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13960
AR 08/17 | A15220 | Plan de démolition des massifs de fondation existants_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13970
AR 08/17 | A15230 | Plan guide structure métallique de l'abri de l'unité air instrum/air service/azote_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13980
AR 08/17 | A15240 | Plan guide de fondation de l'unité air instrum/air service/azote (inclus fondation abri)_ IFC | 3 |  |  |  |  | A13990
AR 08/17 | A15840 | Plan guide de fondation du Séparateur MP_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14590
AR 08/17 | A15850 | Plan guide de fondation de l'unité de déshydratation_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14600
AR 08/17 | A15860 | Plan guide de fondation de l'unité de régénération_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14610
AR 08/17 | A15870 | Plan guide de fondation de fuel gaz_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14620
AR 08/17 | A15880 | Plan guide de fondation de filtre_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14630
AR 08/17 | A15890 | Plan guide de fondation du skid d'injection chimique_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14640
AR 08/17 | A15900 | Plan guide fondation du nouveau pipe rack_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14650
AR 08/17 | A15910 | Plan guide du nouveau pipe rack_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14660
AR 08/17 | A15920 | Plan détail structure métallique : extensions du pipe-rack, support tuyauterie_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14670
AR 08/17 | A16440 | Spécification du nouveau Shelter_IFC | 1 |  |  |  |  | A16520
AR 08/17 | A16450 | Architecture du nouveau shelter _ IFC | 1 |  |  |  |  | A16530
AR 08/17 | A15930 | Notes de calcul verification pipe rack existant_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14680
AR 08/17 | A15940 | Datasheet inspection pour MP Separator_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14690
AR 08/17 | A15950 | Datasheet inspection pour unité de deshydratation et régeneration_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14700
AR 08/17 | A15960 | Datasheet inspection pour contacteur TEG et unité régeneration_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14710
AR 08/17 | A15970 | Datasheet inspection pour Air istrument/service compressor package_ IFC | 3 |  |  |  |  | A14720
AR 08/17 | A1531 | General Plot Plan PS -56-A_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A1530
AR 08/17 | A1532 | General Plot Plan PS -56-A_IFA | 4 |  |  |  |  | A1531
AR 08/17 | A1533 | General Plot Plan PS -56-A_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A1532
AR 08/17 | A1534 | General Plot Plan PS -56-A_IFC | 3 |  |  |  |  | A3935, A5040, A3943, A3938, A1533
AR 08/17 | A1550 | Piping Layout Drawings PS -56-A_IFR | 5 |  |  |  |  | A1530
AR 08/17 | A1551 | Piping Layout Drawings PS -56-A_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A1550
AR 08/17 | A1552 | Piping Layout Drawings PS -56-A_IFA | 4 |  |  |  |  | A1551
AR 08/17 | A1553 | Piping Layout Drawings PS -56-A_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A1552
AR 08/17 | A1554 | Piping Layout Drawings PS -56-A_IFC | 3 |  |  |  |  | A1534, A1553
AR 08/17 | A1560 | Piping support Drawings PS -56-A_IFR | 5 |  |  |  |  | A1570
AR 08/17 | A1561 | Piping support Drawings PS -56-A_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A1560
AR 08/17 | A1562 | Piping support Drawings PS -56-A_IFA | 4 |  |  |  |  | A1561
AR 08/17 | A1563 | Piping support Drawings PS -56-A_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A1562
AR 08/17 | A1564 | Piping support Drawings PS -56-A_IFC | 3 |  |  |  |  | A1563
AR 08/17 | A1570 | Isometric Drawings PS -56-A_IFR | 4 |  |  |  |  | A1532, A1550, A5050
AR 08/17 | A1571 | Isometric Drawings PS -56-A_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A1570
AR 08/17 | A1572 | Isometric Drawings PS -56-A_IFA | 3 |  |  |  |  | A1571
AR 08/17 | A1573 | Isometric Drawings PS -56-A_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A1572
AR 08/17 | A1574 | Isometric Drawings PS -56-A_IFC | 2 |  |  |  |  | A1573
AR 08/17 | A5050 | Section and Detail Drawing PS-56A_IFR | 5 |  |  |  |  | A1530
AR 08/17 | A5051 | Section and Detail Drawing PS-56A_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A5050
AR 08/17 | A5060 | Section and Detail Drawing PS-56A_IFA | 4 |  |  |  |  | A5051
AR 08/17 | A5061 | Section and Detail Drawing PS-56A_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A5060
AR 08/17 | A5070 | Section and Detail Drawing PS-56A_IFC | 3 |  |  |  |  | A1534, A5061
AR 08/17 | A5371 | Pipe and valves supports details for washout chambers/air valve chambers / isolation valves Chamber Sheet 2 of 2_IFR | 4 |  |  |  |  | A1325, A1313
AR 08/17 | A5372 | Pipe and valves supports details for washout chambers/air valve chambers / isolation valves Chamber Sheet 2 of 2_IFR CR | 12 |  |  |  |  | A5371
AR 08/17 | A5373 | Pipe and valves supports details for washout chambers/air valve chambers / isolation valves Chamber Sheet 2 of 2_IFA | 3 |  |  |  |  | A5372
AR 08/17 | A5374 | Pipe and valves supports details for washout chambers/air valve chambers / isolation valves Chamber Sheet 2 of 2_IFA CR | 12 |  |  |  |  | A5373
AR 08/17 | A5375 | Pipe and valves supports details for washout chambers/air valve chambers / isolation valves Chamber Sheet 2 of 2_IFC | 2 |  |  |  |  | A5374
AR 08/17 | A3720 | Data Sheet for 34.5kV Ring Main Unit_IFR | 3 |  |  |  |  | A3750
AR 08/17 | A3721 | Data Sheet for 34.5kV Ring Main Unit_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3720
AR 08/17 | A3722 | Data Sheet for 34.5kV Ring Main Unit_IFA | 2 |  |  |  |  | A3721
AR 08/17 | A3723 | Data Sheet for 34.5kV Ring Main Unit_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A3722
AR 08/17 | A3724 | Data Sheet for 34.5kV Ring Main Unit_IFC | 2 |  |  |  |  | A3723
AR 08/17 | A3730 | Data Sheet for 34,5 KV Switchgear_IFR | 3 |  |  |  |  | A3760
AR 08/17 | A3731 | Data Sheet for 34,5 KV Switchgear_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3730
AR 08/17 | A3732 | Data Sheet for 34,5 KV Switchgear_IFA | 2 |  |  |  |  | A3731
AR 08/17 | A3733 | Data Sheet for 34,5 KV Switchgear_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A3732
AR 08/17 | A3734 | Data Sheet for 34,5 KV Switchgear_IFC | 2 |  |  |  |  | A3733
AR 08/17 | A3740 | Electical Legends and Symbols_IFR | 3 |  |  |  |  | A3750, A3760, A3840
AR 08/17 | A3741 | Electical Legends and Symbols_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3740
AR 08/17 | A3742 | Electical Legends and Symbols_IFA | 2 |  |  |  |  | A3750, A3760, A3840, A2760, A2770, A2780, A2790, A2800, A3741
AR 08/17 | A3743 | Electical Legends and Symbols_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A3742
AR 08/17 | A3744 | Electical Legends and Symbols_IFC | 2 |  |  |  |  | A3742, A3743
AR 08/17 | A3750 | Single Line Diagram for RMU_IFR | 3 |  |  |  |  | A3830
AR 08/17 | A3751 | Single Line Diagram for RMU_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3750
AR 08/17 | A3752 | Single Line Diagram for RMU_IFA | 2 |  |  |  |  | A3751
AR 08/17 | A3753 | Single Line Diagram for RMU_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A3752
AR 08/17 | A3754 | Single Line Diagram for RMU_IFC | 2 |  |  |  |  | A3753
AR 08/17 | A3760 | Single Line Diagram for 34,5 KV Switchgear_IFR | 4 |  |  |  |  | A3750
AR 08/17 | A3761 | Single Line Diagram for 34,5 KV Switchgear_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3760
AR 08/17 | A3762 | Single Line Diagram for 34,5 KV Switchgear_IFA | 3 |  |  |  |  | A3761
AR 08/17 | A3763 | Single Line Diagram for 34,5 KV Switchgear_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A3762
AR 08/17 | A3764 | Single Line Diagram for 34,5 KV Switchgear_IFC | 2 |  |  |  |  | A3763
AR 08/17 | A3770 | Requisition for 34.5kV RMU and SWITCHGEAR_IFU | 3 |  |  |  |  | A3722, A3732
AR 08/17 | A3780 | Data Sheet for 34,5 KV/4,16 KV Transformer_IFR | 3 |  |  |  |  | A3830
AR 08/17 | A3781 | Data Sheet for 34,5 KV/4,16 KV Transformer_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3780
AR 08/17 | A3782 | Data Sheet for 34,5 KV/4,16 KV Transformer_IFA | 2 |  |  |  |  | A3781
AR 08/17 | A3783 | Data Sheet for 34,5 KV/4,16 KV Transformer_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A3782
AR 08/17 | A3784 | Data Sheet for 34,5 KV/4,16 KV Transformer_IFC | 2 |  |  |  |  | A3783
AR 08/17 | A3790 | Requisition for Transformers_IFU | 3 |  |  |  |  | A3782
AR 08/17 | A3800 | Data Sheet for MV Emergency Diesel Generator_IFR | 3 |  |  |  |  | A3620
AR 08/17 | A3801 | Data Sheet for MV Emergency Diesel Generator_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3800
AR 08/17 | A3802 | Data Sheet for MV Emergency Diesel Generator_IFA | 2 |  |  |  |  | A3801
AR 08/17 | A3803 | Data Sheet for MV Emergency Diesel Generator_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A3802
AR 08/17 | A3804 | Data Sheet for MV Emergency Diesel Generator_IFC | 2 |  |  |  |  | A3803
AR 08/17 | A3810 | Requisition for for MV Emergency Diesel Generator_IFU | 3 |  |  |  |  | A3800
AR 08/17 | A3820 | Data Sheet for 4,16 KV Switchgear_IFR | 2 |  |  |  |  | A3840
AR 08/17 | A3821 | Data Sheet for 4,16 KV Switchgear_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3820
AR 08/17 | A3822 | Data Sheet for 4,16 KV Switchgear_IFA | 2 |  |  |  |  | A3821
AR 08/17 | A3823 | Data Sheet for 4,16 KV Switchgear_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A3822
AR 08/17 | A3824 | Data Sheet for 4,16 KV Switchgear_IFC | 2 |  |  |  |  | A3823
AR 08/17 | A3830 | Key One Line Diagram & Power Distribution_IFR | 3 |  |  |  |  | A4020, A4040
AR 08/17 | A3831 | Key One Line Diagram & Power Distribution_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3830
AR 08/17 | A3832 | Key One Line Diagram & Power Distribution_IFA | 2 |  |  |  |  | A3831
AR 08/17 | A3833 | Key One Line Diagram & Power Distribution_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A3832
AR 08/17 | A3834 | Key One Line Diagram & Power Distribution_IFC | 2 |  |  |  |  | A3833
AR 08/17 | A3840 | Single Line Diagram for 4,16 KV Switchgear_IFR | 4 |  |  |  |  | A3760
AR 08/17 | A3841 | Single Line Diagram for 4,16 KV Switchgear_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3840
AR 08/17 | A3842 | Single Line Diagram for 4,16 KV Switchgear_IFA | 3 |  |  |  |  | A3841
AR 08/17 | A3843 | Single Line Diagram for 4,16 KV Switchgear_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A3842
AR 08/17 | A3844 | Single Line Diagram for 4,16 KV Switchgear_IFC | 2 |  |  |  |  | A3843
AR 08/17 | A3850 | Requisition for MV switchgear_IFU | 3 |  |  |  |  | A3822
AR 08/17 | A3860 | Data Sheet for MV Variable Frequency Drive_IFR | 3 |  |  |  |  | A3730
AR 08/17 | A3861 | Data Sheet for MV Variable Frequency Drive_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3860
AR 08/17 | A3862 | Data Sheet for MV Variable Frequency Drive_IFA | 2 |  |  |  |  | A3861
AR 08/17 | A3863 | Data Sheet for MV Variable Frequency Drive_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A3862
AR 08/17 | A3864 | Data Sheet for MV Variable Frequency Drive_IFC | 2 |  |  |  |  | A3863
AR 08/17 | A3870 | Requisition for MV Varible Frequency Drives Panels_IFU | 3 |  |  |  |  | A3862
AR 08/17 | A2390 | Data Sheet for 4,16 KV/0,48 KV Transformer_IFR | 3 |  |  |  |  | A2760, A3840
AR 08/17 | A2391 | Data Sheet for 4,16 KV/0,48 KV Transformer_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2390
AR 08/17 | A2392 | Data Sheet for 4,16 KV/0,48 KV Transformer_IFA | 2 |  |  |  |  | A2391
AR 08/17 | A2393 | Data Sheet for 4,16 KV/0,48 KV Transformer_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2392
AR 08/17 | A2394 | Data Sheet for 4,16 KV/0,48 KV Transformer_IFC | 2 |  |  |  |  | A2393
AR 08/17 | A2400 | Data Sheet for LV MCC/Switchboard_IFR | 3 |  |  |  |  | A2760
AR 08/17 | A2401 | Data Sheet for LV MCC/Switchboard_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2400
AR 08/17 | A2402 | Data Sheet for LV MCC/Switchboard_IFA | 2 |  |  |  |  | A2401
AR 08/17 | A2403 | Data Sheet for LV MCC/Switchboard_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2402
AR 08/17 | A2404 | Data Sheet for LV MCC/Switchboard_IFC | 2 |  |  |  |  | A2403
AR 08/17 | A2410 | Data Sheet for Dry Type Transformer_IFR | 3 |  |  |  |  | A2760, A2800
AR 08/17 | A2411 | Data Sheet for Dry Type Transformer_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2410
AR 08/17 | A2412 | Data Sheet for Dry Type Transformer_IFA | 2 |  |  |  |  | A2411
AR 08/17 | A2413 | Data Sheet for Dry Type Transformer_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2412
AR 08/17 | A2414 | Data Sheet for Dry Type Transformer_IFC | 2 |  |  |  |  | A2413
AR 08/17 | A2460 | Data Sheet for 10 KVA AC UPS_IFR | 3 |  |  |  |  | A2770
AR 08/17 | A2461 | Data Sheet for 10 KVA AC UPS_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2460
AR 08/17 | A2462 | Data Sheet for 10 KVA AC UPS_IFA | 2 |  |  |  |  | A2461
AR 08/17 | A2463 | Data Sheet for 10 KVA AC UPS_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2462
AR 08/17 | A2464 | Data Sheet for 10 KVA AC UPS_IFC | 2 |  |  |  |  | A2463
AR 08/17 | A2470 | Data Sheet for Battery charger and Rectifier_IFR | 3 |  |  |  |  | A2780, A2460
AR 08/17 | A2471 | Data Sheet for Battery charger and Rectifier_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2470
AR 08/17 | A2472 | Data Sheet for Battery charger and Rectifier_IFA | 2 |  |  |  |  | A2471
AR 08/17 | A2473 | Data Sheet for Battery charger and Rectifier_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2472
AR 08/17 | A2474 | Data Sheet for Battery charger and Rectifier_IFC | 2 |  |  |  |  | A2473
AR 08/17 | A2570 | Requisition for LV MCC/Switchboard_IFU | 3 |  |  |  |  | A2402
AR 08/17 | A2590 | Requisition for AC Uninterruptible Power Supply_IFU | 3 |  |  |  |  | A2462
AR 08/17 | A2600 | Requisition for DC Battery charger and Rectifier _IFU | 3 |  |  |  |  | A2462
AR 08/17 | A2610 | Requisition for MV/LV Electrical Cables_IFU | 3 |  |  |  |  | A2720, A2730
AR 08/17 | A2620 | Requisition for Local Control Panels_IFU | 3 |  |  |  |  | A3750, A3760, A3840, A2760, A2770, A2780, A2790, A2800
AR 08/17 | A2630 | Requisition for Lighting Equipments and Fixtures_IFU | 3 |  |  |  |  | A4050
AR 08/17 | A2640 | Requisition for Earthing & Lightning Protection Systems_IFU | 3 |  |  |  |  | A4060
AR 08/17 | A2650 | Requisition for Electrical Bulk material_IFU | 3 |  |  |  |  | A4070
AR 08/17 | A2490 | Load Flow Analysis Report_IFR | 3 |  |  |  |  | A3750, A3760, A3840, A2760, A2770, A2780, A2790, A2800
AR 08/17 | A2491 | Load Flow Analysis Report_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2490
AR 08/17 | A2492 | Load Flow Analysis Report_IFA | 3 |  |  |  |  | A2491
AR 08/17 | A2493 | Load Flow Analysis Report_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2492
AR 08/17 | A2494 | Load Flow Analysis Report_IFC | 2 |  |  |  |  | A2493
AR 08/17 | A2500 | Short circuit Study_IFR | 5 |  |  |  |  | A3750, A3760, A3840, A2760, A2770, A2780, A2790, A2800
AR 08/17 | A2501 | Short circuit Study_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2500
AR 08/17 | A2502 | Short circuit Study_IFA | 4 |  |  |  |  | A2501
AR 08/17 | A2503 | Short circuit Study_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2502
AR 08/17 | A2504 | Short circuit Study_IFC | 2 |  |  |  |  | A2503
AR 08/17 | A2510 | Motor Starting Study_IFR | 3 |  |  |  |  | A3750, A3760, A3840, A2760, A2770, A2780, A2790, A2800
AR 08/17 | A2511 | Motor Starting Study_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2510
AR 08/17 | A2512 | Motor Starting Study_IFA | 2 |  |  |  |  | A2511
AR 08/17 | A2513 | Motor Starting Study_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2512
AR 08/17 | A2514 | Motor Starting Study_IFC | 2 |  |  |  |  | A2513
AR 08/17 | A2520 | Relay Co-ordination and selectivity study_IFR | 9 |  |  |  |  | A3750, A3760, A3840, A2760, A2770, A2780, A2790, A2800
AR 08/17 | A2521 | Relay Co-ordination and selectivity study_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2520
AR 08/17 | A2522 | Relay Co-ordination and selectivity study_IFA | 5 |  |  |  |  | A2521, A5045
AR 08/17 | A2523 | Relay Co-ordination and selectivity study_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2522
AR 08/17 | A2524 | Relay Co-ordination and selectivity study_IFC | 2 |  |  |  |  | A2523, A5047
AR 08/17 | A2530 | MV Cable Sizing Calculation_IFR | 3 |  |  |  |  | A2870
AR 08/17 | A2531 | MV Cable Sizing Calculation_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2530
AR 08/17 | A2532 | MV Cable Sizing Calculation_IFA | 2 |  |  |  |  | A2531
AR 08/17 | A2533 | MV Cable Sizing Calculation_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2532
AR 08/17 | A2534 | MV Cable Sizing Calculation_IFC | 2 |  |  |  |  | A2533
AR 08/17 | A2540 | LV Cable Sizing Calculation_IFR | 4 |  |  |  |  | A2870
AR 08/17 | A2541 | LV Cable Sizing Calculation_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2540
AR 08/17 | A2542 | LV Cable Sizing Calculation_IFA | 3 |  |  |  |  | A2541
AR 08/17 | A2543 | LV Cable Sizing Calculation_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2542
AR 08/17 | A2544 | LV Cable Sizing Calculation_IFC | 2 |  |  |  |  | A2543
AR 08/17 | A2550 | Indoor Lighting System Calculation_IFR | 3 |  |  |  |  | A4020, A3190, A3220, A3240, A3300, A3310, A3320, A3350, A3380, A1780, A1820, A1830
AR 08/17 | A2551 | Indoor Lighting System Calculation_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2550
AR 08/17 | A2552 | Indoor Lighting System Calculation_IFA | 3 |  |  |  |  | A2551
AR 08/17 | A2553 | Indoor Lighting System Calculation_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2552
AR 08/17 | A2554 | Indoor Lighting System Calculation_IFC | 2 |  |  |  |  | A2553
AR 08/17 | A2560 | Outdoor Lighting System Calculation_IFR | 3 |  |  |  |  | A2870
AR 08/17 | A2561 | Outdoor Lighting System Calculation_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2560
AR 08/17 | A2562 | Outdoor Lighting System Calculation_IFA | 2 |  |  |  |  | A2561
AR 08/17 | A2563 | Outdoor Lighting System Calculation_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2562
AR 08/17 | A2564 | Outdoor Lighting System Calculation_IFC | 2 |  |  |  |  | A2563
AR 08/17 | A4010 | Earthing & Lightning calculation_IFR | 3 |  |  |  |  | A1530, A1550, A3880, A5050
AR 08/17 | A4011 | Earthing & Lightning calculation_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A4010
AR 08/17 | A4012 | Earthing & Lightning calculation_IFA | 2 |  |  |  |  | A4011
AR 08/17 | A4013 | Earthing & Lightning calculation_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A4012
AR 08/17 | A4014 | Earthing & Lightning calculation_IFC | 2 |  |  |  |  | A4013
AR 08/17 | A4020 | Detailed Calculation for Electrical Equipments_IFR | 3 |  |  |  |  | A2700, A2710
AR 08/17 | A4021 | Detailed Calculation for Electrical Equipments_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A4020
AR 08/17 | A4022 | Detailed Calculation for Electrical Equipments_IFA | 2 |  |  |  |  | A4021
AR 08/17 | A4023 | Detailed Calculation for Electrical Equipments_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A4022
AR 08/17 | A4024 | Detailed Calculation for Electrical Equipments_IFC | 2 |  |  |  |  | A4023
AR 08/17 | A4030 | AC & DC UPS Sizing Calculation_IFR | 3 |  |  |  |  | A3750, A3760, A3840
AR 08/17 | A4031 | AC & DC UPS Sizing Calculation_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A4030
AR 08/17 | A4032 | AC & DC UPS Sizing Calculation_IFA | 2 |  |  |  |  | A4031
AR 08/17 | A4033 | AC & DC UPS Sizing Calculation_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A4032
AR 08/17 | A4034 | AC & DC UPS Sizing Calculation_IFC | 2 |  |  |  |  | A4033
AR 08/17 | A4040 | Power Factor Improvement Calculation_IFR | 3 |  |  |  |  | A4020
AR 08/17 | A4041 | Power Factor Improvement Calculation_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A4040
AR 08/17 | A4042 | Power Factor Improvement Calculation_IFA | 2 |  |  |  |  | A4041
AR 08/17 | A4043 | Power Factor Improvement Calculation_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A4042
AR 08/17 | A4044 | Power Factor Improvement Calculation_IFC | 2 |  |  |  |  | A4043
AR 08/17 | A2690 | Electrical Equipment List_IFR | 3 |  |  |  |  | A3750, A3760, A3830, A3840, A2760, A2770, A2780, A2790, A2800
AR 08/17 | A2691 | Electrical Equipment List_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2690
AR 08/17 | A2692 | Electrical Equipment List_IFA | 2 |  |  |  |  | A2691
AR 08/17 | A2693 | Electrical Equipment List_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2692
AR 08/17 | A2694 | Electrical Equipment List_IFC | 2 |  |  |  |  | A2693
AR 08/17 | A2700 | Calculation Load Normal Operation_IFR | 3 |  |  |  |  | A1640
AR 08/17 | A2701 | Calculation Load Normal Operation_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2700
AR 08/17 | A2702 | Calculation Load Normal Operation_IFA | 2 |  |  |  |  | A2701
AR 08/17 | A2703 | Calculation Load Normal Operation_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2702
AR 08/17 | A2704 | Calculation Load Normal Operation_IFC | 2 |  |  |  |  | A2703
AR 08/17 | A2710 | Calculation Load Standby Operation_IFR | 3 |  |  |  |  | A1640
AR 08/17 | A2711 | Calculation Load Standby Operation_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2710
AR 08/17 | A2712 | Calculation Load Standby Operation_IFA | 2 |  |  |  |  | A2711
AR 08/17 | A2713 | Calculation Load Standby Operation_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2712
AR 08/17 | A2714 | Calculation Load Standby Operation_IFC | 2 |  |  |  |  | A2713
AR 08/17 | A2720 | Electrical MV Cable Schedule_IFR | 3 |  |  |  |  | A2530
AR 08/17 | A2721 | Electrical MV Cable Schedule_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2720
AR 08/17 | A2722 | Electrical MV Cable Schedule_IFA | 2 |  |  |  |  | A2721
AR 08/17 | A2723 | Electrical MV Cable Schedule_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2722
AR 08/17 | A2724 | Electrical MV Cable Schedule_IFC | 2 |  |  |  |  | A2723
AR 08/17 | A2730 | Electrical LV Cable Schedule_IFR | 5 |  |  |  |  | A2540, A3931
AR 08/17 | A2731 | Electrical LV Cable Schedule_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2730
AR 08/17 | A2732 | Electrical LV Cable Schedule_IFA | 4 |  |  |  |  | A2731
AR 08/17 | A2733 | Electrical LV Cable Schedule_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2732
AR 08/17 | A2734 | Electrical LV Cable Schedule_IFC | 2 |  |  |  |  | A2733
AR 08/17 | A2740 | Electrical Tie-in Schedule_IFR | 3 |  |  |  |  | A3750, A3760, A3830, A2870, A2930
AR 08/17 | A2741 | Electrical Tie-in Schedule_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2740
AR 08/17 | A2742 | Electrical Tie-in Schedule_IFA | 2 |  |  |  |  | A2741
AR 08/17 | A2743 | Electrical Tie-in Schedule_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2742
AR 08/17 | A2744 | Electrical Tie-in Schedule_IFC | 2 |  |  |  |  | A2743
AR 08/17 | A4050 | Lighting Equipments and Fixtures MTO_IFU | 3 |  |  |  |  | A4110
AR 08/17 | A4060 | Earthing & Lightning Protection Systems Material List_IFR | 3 |  |  |  |  | A4120
AR 08/17 | A4061 | Earthing & Lightning Protection Systems Material List_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A4060
AR 08/17 | A4062 | Earthing & Lightning Protection Systems Material List_IFA | 2 |  |  |  |  | A4061
AR 08/17 | A4063 | Earthing & Lightning Protection Systems Material List_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A4062
AR 08/17 | A4064 | Earthing & Lightning Protection Systems Material List_IFC | 2 |  |  |  |  | A4063
AR 08/17 | A4070 | Electrical Bulk material List_IFR | 3 |  |  |  |  | A4100, A2832, A2872, A2882, A2892
AR 08/17 | A4071 | Electrical Bulk material List_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A4070
AR 08/17 | A4072 | Electrical Bulk material List_IFA | 2 |  |  |  |  | A4071
AR 08/17 | A4073 | Electrical Bulk material List_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A4072
AR 08/17 | A4074 | Electrical Bulk material List_IFC | 2 |  |  |  |  | A4073
AR 08/17 | A2750 | Electrical Index of Drawing_IFR | 3 |  |  |  |  | A3980
AR 08/17 | A2751 | Electrical Index of Drawing_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2750
AR 08/17 | A2752 | Electrical Index of Drawing_IFA | 2 |  |  |  |  | A2751
AR 08/17 | A2753 | Electrical Index of Drawing_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2752
AR 08/17 | A2754 | Electrical Index of Drawing_IFC | 2 |  |  |  |  | A3984, A2753
AR 08/17 | A2760 | Single Line Diagram for LV MCC/Switchboard_IFR | 4 |  |  |  |  | A3830
AR 08/17 | A2761 | Single Line Diagram for LV MCC/Switchboard_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2760
AR 08/17 | A2762 | Single Line Diagram for LV MCC/Switchboard_IFA | 3 |  |  |  |  | A2761
AR 08/17 | A2763 | Single Line Diagram for LV MCC/Switchboard_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2762
AR 08/17 | A2764 | Single Line Diagram for LV MCC/Switchboard_IFC | 2 |  |  |  |  | A2763
AR 08/17 | A2770 | Single Line Diagram for AC UPS_IFR | 3 |  |  |  |  | A4030
AR 08/17 | A2771 | Single Line Diagram for AC UPS_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2770
AR 08/17 | A2772 | Single Line Diagram for AC UPS_IFA | 2 |  |  |  |  | A2771
AR 08/17 | A2773 | Single Line Diagram for AC UPS_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2772
AR 08/17 | A2774 | Single Line Diagram for AC UPS_IFC | 2 |  |  |  |  | A2773
AR 08/17 | A2780 | Single Line Diagram for DC Battery charger and Rectifier_IFR | 3 |  |  |  |  | A4030
AR 08/17 | A2781 | Single Line Diagram for DC Battery charger and Rectifier_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2780
AR 08/17 | A2782 | Single Line Diagram for DC Battery charger and Rectifier_IFA | 2 |  |  |  |  | A2781
AR 08/17 | A2783 | Single Line Diagram for DC Battery charger and Rectifier_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2782
AR 08/17 | A2784 | Single Line Diagram for DC Battery charger and Rectifier_IFC | 2 |  |  |  |  | A2783
AR 08/17 | A2790 | Single Line Diagram for Lighting & Utilities Distrubition Panels Schedules_IFR | 3 |  |  |  |  | A2840, A2910, A2920
AR 08/17 | A2791 | Single Line Diagram for Lighting & Utilities Distrubition Panels Schedules_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2790
AR 08/17 | A2792 | Single Line Diagram for Lighting & Utilities Distrubition Panels Schedules_IFA | 2 |  |  |  |  | A2791
AR 08/17 | A2793 | Single Line Diagram for Lighting & Utilities Distrubition Panels Schedules_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2792
AR 08/17 | A2794 | Single Line Diagram for Lighting & Utilities Distrubition Panels Schedules_IFC | 2 |  |  |  |  | A2793
AR 08/17 | A2800 | Single Line Diagram for External Lighting Distrubition Panels_IFR | 3 |  |  |  |  | A4140
AR 08/17 | A2801 | Single Line Diagram for External Lighting Distrubition Panels_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2800
AR 08/17 | A2802 | Single Line Diagram for External Lighting Distrubition Panels_IFA | 2 |  |  |  |  | A2801
AR 08/17 | A2803 | Single Line Diagram for External Lighting Distrubition Panels_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2802
AR 08/17 | A2804 | Single Line Diagram for External Lighting Distrubition Panels_IFC | 2 |  |  |  |  | A2803
AR 08/17 | A2810 | Typical Schematic and Wiring Diagrams_IFR | 3 |  |  |  |  | A3750, A3760, A3840, A2760, A2770, A2780, A2790, A2800
AR 08/17 | A2811 | Typical Schematic and Wiring Diagrams_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2810
AR 08/17 | A2812 | Typical Schematic and Wiring Diagrams_IFA | 2 |  |  |  |  | A2811
AR 08/17 | A2813 | Typical Schematic and Wiring Diagrams_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2812
AR 08/17 | A2814 | Typical Schematic and Wiring Diagrams_IFC | 2 |  |  |  |  | A2813
AR 08/17 | A2820 | Equipments Arrangement for SEC Interface Building_IFR | 3 |  |  |  |  | A3760, A1780, A3220
AR 08/17 | A2821 | Equipments Arrangement for SEC Interface Building_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2820
AR 08/17 | A2822 | Equipments Arrangement for SEC Interface Building_IFA | 2 |  |  |  |  | A2821
AR 08/17 | A2823 | Equipments Arrangement for SEC Interface Building_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2822
AR 08/17 | A2824 | Equipments Arrangement for SEC Interface Building_IFC | 2 |  |  |  |  | A2823
AR 08/17 | A2830 | Cable Routing Layout & Details for SEC Interface Building_IFR | 3 |  |  |  |  | A2720, A2730
AR 08/17 | A2831 | Cable Routing Layout & Details for SEC Interface Building_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2830
AR 08/17 | A2832 | Cable Routing Layout & Details for SEC Interface Building_IFA | 2 |  |  |  |  | A2831
AR 08/17 | A2833 | Cable Routing Layout & Details for SEC Interface Building_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2832
AR 08/17 | A2834 | Cable Routing Layout & Details for SEC Interface Building_IFC | 2 |  |  |  |  | A2833
AR 08/17 | A2840 | Indoor Lighting & Small Power for SEC Interface Building_IFR | 3 |  |  |  |  | A2550
AR 08/17 | A2841 | Indoor Lighting & Small Power for SEC Interface Building_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2840
AR 08/17 | A2842 | Indoor Lighting & Small Power for SEC Interface Building_IFA | 2 |  |  |  |  | A2841
AR 08/17 | A2843 | Indoor Lighting & Small Power for SEC Interface Building_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2842
AR 08/17 | A2844 | Indoor Lighting & Small Power for SEC Interface Building_IFC | 2 |  |  |  |  | A2843
AR 08/17 | A2850 | Earthing Details for SEC Interface Building_IFR | 3 |  |  |  |  | A2820, A2930
AR 08/17 | A2851 | Earthing Details for SEC Interface Building_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2850
AR 08/17 | A2852 | Earthing Details for SEC Interface Building_IFA | 2 |  |  |  |  | A2851
AR 08/17 | A2853 | Earthing Details for SEC Interface Building_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2852
AR 08/17 | A2854 | Earthing Details for SEC Interface Building_IFC | 2 |  |  |  |  | A2853
AR 08/17 | A2860 | Lightning protection layout for SEC Interface Building_IFR | 3 |  |  |  |  | A2850
AR 08/17 | A2861 | Lightning protection layout for SEC Interface Building_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2860
AR 08/17 | A2862 | Lightning protection layout for SEC Interface Building_IFA | 2 |  |  |  |  | A2861
AR 08/17 | A2863 | Lightning protection layout for SEC Interface Building_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2862
AR 08/17 | A2864 | Lightning protection layout for SEC Interface Building_IFC | 2 |  |  |  |  | A2863
AR 08/17 | A2870 | General Cable Routing Layout_IFR | 3 |  |  |  |  | A1530, A1550, A3750, A3760, A3840, A2760, A2770, A2780, A5050
AR 08/17 | A2871 | General Cable Routing Layout_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2870
AR 08/17 | A2872 | General Cable Routing Layout_IFA | 3 |  |  |  |  | A2871
AR 08/17 | A2873 | General Cable Routing Layout_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2872
AR 08/17 | A2874 | General Cable Routing Layout_IFC | 2 |  |  |  |  | A2873
AR 08/17 | A2880 | Cable Routing Layout & Details for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFR | 3 |  |  |  |  | A2720, A2730, A1780, A1830, A3180, A3190, A3240, A2870, A3185
AR 08/17 | A2881 | Cable Routing Layout & Details for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2880
AR 08/17 | A2882 | Cable Routing Layout & Details for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFA | 3 |  |  |  |  | A2881
AR 08/17 | A2883 | Cable Routing Layout & Details for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2882
AR 08/17 | A2884 | Cable Routing Layout & Details for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFC | 2 |  |  |  |  | A2883
AR 08/17 | A2890 | Cable Routing Layout & Details for Pump Station building_IFR | 3 |  |  |  |  | A2720, A2730, A3300, A3310, A2870
AR 08/17 | A2891 | Cable Routing Layout & Details for Pump Station building_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2890
AR 08/17 | A2892 | Cable Routing Layout & Details for Pump Station building_IFA | 3 |  |  |  |  | A2891
AR 08/17 | A2893 | Cable Routing Layout & Details for Pump Station building_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2892
AR 08/17 | A2894 | Cable Routing Layout & Details for Pump Station building_IFC | 2 |  |  |  |  | A2893
AR 08/17 | A2900 | Cable and Conduit Schedule_IFR | 3 |  |  |  |  | A2870, A2830, A2880, A2890
AR 08/17 | A2901 | Cable and Conduit Schedule_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2900
AR 08/17 | A2902 | Cable and Conduit Schedule_IFA | 2 |  |  |  |  | A2901
AR 08/17 | A2903 | Cable and Conduit Schedule_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2902
AR 08/17 | A2904 | Cable and Conduit Schedule_IFC | 2 |  |  |  |  | A2903
AR 08/17 | A2910 | Indoor Lighting & Small Power for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFR | 3 |  |  |  |  | A2550
AR 08/17 | A2911 | Indoor Lighting & Small Power for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2910
AR 08/17 | A2912 | Indoor Lighting & Small Power for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFA | 3 |  |  |  |  | A2911
AR 08/17 | A2913 | Indoor Lighting & Small Power for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2912
AR 08/17 | A2914 | Indoor Lighting & Small Power for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFC | 2 |  |  |  |  | A2913
AR 08/17 | A2920 | Indoor Lighting & Small Power for Pump Station building_IFR | 3 |  |  |  |  | A2550
AR 08/17 | A2921 | Indoor Lighting & Small Power for Pump Station building_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2920
AR 08/17 | A2922 | Indoor Lighting & Small Power for Pump Station building_IFA | 2 |  |  |  |  | A2921
AR 08/17 | A2923 | Indoor Lighting & Small Power for Pump Station building_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2922
AR 08/17 | A2924 | Indoor Lighting & Small Power for Pump Station building_IFC | 2 |  |  |  |  | A2923
AR 08/17 | A2930 | Overall Earthing Layout_IFR | 3 |  |  |  |  | A1530, A1550, A4010, A5050
AR 08/17 | A2931 | Overall Earthing Layout_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2930
AR 08/17 | A2932 | Overall Earthing Layout_IFA | 2 |  |  |  |  | A2931
AR 08/17 | A2933 | Overall Earthing Layout_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2932
AR 08/17 | A2934 | Overall Earthing Layout_IFC | 2 |  |  |  |  | A1534, A2933
AR 08/17 | A2940 | Earthing Details for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFR | 3 |  |  |  |  | A4010, A1780, A1830, A3180, A3190, A3240, A3320, A3380, A2870, A3185
AR 08/17 | A2941 | Earthing Details for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2940
AR 08/17 | A2942 | Earthing Details for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFA | 2 |  |  |  |  | A2941
AR 08/17 | A2943 | Earthing Details for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2942
AR 08/17 | A2944 | Earthing Details for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFC | 2 |  |  |  |  | A2943
AR 08/17 | A2950 | Earthing Details for Pump Station building_IFR | 3 |  |  |  |  | A4010, A3300, A3310, A2870
AR 08/17 | A2951 | Earthing Details for Pump Station building_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2950
AR 08/17 | A2952 | Earthing Details for Pump Station building_IFA | 2 |  |  |  |  | A2951
AR 08/17 | A2953 | Earthing Details for Pump Station building_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2952
AR 08/17 | A2954 | Earthing Details for Pump Station building_IFC | 2 |  |  |  |  | A2953
AR 08/17 | A4080 | Lightning protection layout for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFR | 3 |  |  |  |  | A2940
AR 08/17 | A4081 | Lightning protection layout for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A4080
AR 08/17 | A4082 | Lightning protection layout for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFA | 2 |  |  |  |  | A4081
AR 08/17 | A4083 | Lightning protection layout for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A4082
AR 08/17 | A4084 | Lightning protection layout for Electrical/Control/Diesel Generator Buildings_IFC | 2 |  |  |  |  | A4083
AR 08/17 | A4090 | Lightning protection layout for Pump Station building_IFR | 3 |  |  |  |  | A2950
AR 08/17 | A4091 | Lightning protection layout for Pump Station building_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A4090
AR 08/17 | A4092 | Lightning protection layout for Pump Station building_IFA | 2 |  |  |  |  | A4091
AR 08/17 | A4093 | Lightning protection layout for Pump Station building_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A4092
AR 08/17 | A4094 | Lightning protection layout for Pump Station building_IFC | 2 |  |  |  |  | A4093
AR 08/17 | A4100 | Electrical Routing Installation Details_IFR | 3 |  |  |  |  | A2830, A2880, A2890
AR 08/17 | A4101 | Electrical Routing Installation Details_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A4100
AR 08/17 | A4102 | Electrical Routing Installation Details_IFA | 2 |  |  |  |  | A4101
AR 08/17 | A4103 | Electrical Routing Installation Details_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A4102
AR 08/17 | A4104 | Electrical Routing Installation Details_IFC | 2 |  |  |  |  | A4103
AR 08/17 | A4110 | Electrical Lighting Installation Details_IFR | 3 |  |  |  |  | A2840, A4140, A2910, A2920
AR 08/17 | A4111 | Electrical Lighting Installation Details_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A4110
AR 08/17 | A4112 | Electrical Lighting Installation Details_IFA | 2 |  |  |  |  | A4111
AR 08/17 | A4113 | Electrical Lighting Installation Details_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A4112
AR 08/17 | A4114 | Electrical Lighting Installation Details_IFC | 2 |  |  |  |  | A4113
AR 08/17 | A4120 | Electrical Earthing & Lightning Installation Details_IFR | 2 |  |  |  |  | A2930, A2850, A2940, A2950, A2860, A4080, A4090
AR 08/17 | A4121 | Electrical Earthing & Lightning Installation Details_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A4120
AR 08/17 | A4122 | Electrical Earthing & Lightning Installation Details_IFA | 2 |  |  |  |  | A4121
AR 08/17 | A4123 | Electrical Earthing & Lightning Installation Details_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A4122
AR 08/17 | A4124 | Electrical Earthing & Lightning Installation Details_IFC | 2 |  |  |  |  | A4123
AR 08/17 | A4130 | Electrical Interconection Drawing_IFR | 6 |  |  |  |  | A5045
AR 08/17 | A4131 | Electrical Interconection Drawing_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A4130
AR 08/17 | A4132 | Electrical Interconection Drawing_IFA | 4 |  |  |  |  | A4131, A5047
AR 08/17 | A4133 | Electrical Interconection Drawing_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A4132
AR 08/17 | A4134 | Electrical Interconection Drawing_IFC | 2 |  |  |  |  | A4133
AR 08/17 | A4140 | External Lighting Layout_IFR | 3 |  |  |  |  | A2560
AR 08/17 | A4141 | External Lighting Layout_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A4140
AR 08/17 | A4142 | External Lighting Layout_IFA | 2 |  |  |  |  | A4141
AR 08/17 | A4143 | External Lighting Layout_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A4142
AR 08/17 | A4144 | External Lighting Layout_IFC | 2 |  |  |  |  | A4143
AR 08/17 | A3605 | Specification for Control System_IFR | 3 |  |  |  |  | A3600
AR 08/17 | A3606 | Specification for Control System_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3605
AR 08/17 | A3607 | Specification for Control System_IFA | 2 |  |  |  |  | A3606
AR 08/17 | A3608 | Specification for Control System_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A3607
AR 08/17 | A3609 | Specification for Control System_IFC | 2 |  |  |  |  | A3984, A3608
AR 08/17 | A3610 | Requisition for Control System_IFU | 3 |  |  |  |  | A3607, A2100
AR 08/17 | A1850 | General Specification of Instrumentation_IFR | 3 |  |  |  |  | A3600
AR 08/17 | A1851 | General Specification of Instrumentation_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A1850
AR 08/17 | A1852 | General Specification of Instrumentation_IFA | 2 |  |  |  |  | A1851
AR 08/17 | A1853 | General Specification of Instrumentation_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A1852
AR 08/17 | A1854 | General Specification of Instrumentation_IFC | 2 |  |  |  |  | A1853
AR 08/17 | A1870 | Specification for Instrumentation Cables_IFR | 3 |  |  |  |  | A3980, A3930
AR 08/17 | A1871 | Specification for Instrumentation Cables_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A1870
AR 08/17 | A1872 | Specification for Instrumentation Cables_IFA | 3 |  |  |  |  | A1871
AR 08/17 | A1873 | Specification for Instrumentation Cables_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A1872
AR 08/17 | A1874 | Specification for Instrumentation Cables_IFC | 2 |  |  |  |  | A3984, A1873
AR 08/17 | A1880 | Specification for Fire and Gas System_IFR | 3 |  |  |  |  | A3980, A3930, A1870
AR 08/17 | A1881 | Specification for Fire and Gas System_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A1880
AR 08/17 | A1882 | Specification for Fire and Gas System_IFA | 2 |  |  |  |  | A1881
AR 08/17 | A1883 | Specification for Fire and Gas System_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A1882
AR 08/17 | A1884 | Specification for Fire and Gas System_IFC | 2 |  |  |  |  | A3984, A1883
AR 08/17 | A1890 | Specification for Telephony and LAN_IFR | 3 |  |  |  |  | A3980, A3930, A1880
AR 08/17 | A1891 | Specification for Telephony and LAN_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A1890
AR 08/17 | A1892 | Specification for Telephony and LAN_IFA | 2 |  |  |  |  | A1891
AR 08/17 | A1893 | Specification for Telephony and LAN_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A1892
AR 08/17 | A1894 | Specification for Telephony and LAN_IFC | 2 |  |  |  |  | A1893
AR 08/17 | A1900 | Data Sheet for Fire and Gas System Instruments_IFR | 3 |  |  |  |  | A2200
AR 08/17 | A1901 | Data Sheet for Fire and Gas System Instruments_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A1900
AR 08/17 | A1902 | Data Sheet for Fire and Gas System Instruments_IFA | 2 |  |  |  |  | A1901
AR 08/17 | A1903 | Data Sheet for Fire and Gas System Instruments_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A1902
AR 08/17 | A1904 | Data Sheet for Fire and Gas System Instruments_IFC | 2 |  |  |  |  | A1903
AR 08/17 | A1910 | Data Sheet for Pressure Measuring Instruments_IFR | 3 |  |  |  |  | A2090
AR 08/17 | A1911 | Data Sheet for Pressure Measuring Instruments_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A1910
AR 08/17 | A1912 | Data Sheet for Pressure Measuring Instruments_IFA | 2 |  |  |  |  | A1911
AR 08/17 | A1913 | Data Sheet for Pressure Measuring Instruments_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A1912
AR 08/17 | A1914 | Data Sheet for Pressure Measuring Instruments_IFC | 2 |  |  |  |  | A1913
AR 08/17 | A1920 | Data Sheet for Flow Measuring Instruments_IFR | 3 |  |  |  |  | A2090, A1910
AR 08/17 | A1921 | Data Sheet for Flow Measuring Instruments_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A1920
AR 08/17 | A1922 | Data Sheet for Flow Measuring Instruments_IFA | 2 |  |  |  |  | A1921
AR 08/17 | A1923 | Data Sheet for Flow Measuring Instruments_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A1922
AR 08/17 | A1924 | Data Sheet for Flow Measuring Instruments_IFC | 2 |  |  |  |  | A1923
AR 08/17 | A1930 | Data Sheet for Level Measuring Instruments_IFR | 3 |  |  |  |  | A2090, A1920
AR 08/17 | A1931 | Data Sheet for Level Measuring Instruments_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A1930
AR 08/17 | A1932 | Data Sheet for Level Measuring Instruments_IFA | 2 |  |  |  |  | A1931
AR 08/17 | A1933 | Data Sheet for Level Measuring Instruments_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A1932
AR 08/17 | A1934 | Data Sheet for Level Measuring Instruments_IFC | 2 |  |  |  |  | A1933
AR 08/17 | A1940 | Data Sheet for Measuring and Analysis Instruments_IFR | 3 |  |  |  |  | A2090, A1930
AR 08/17 | A1941 | Data Sheet for Measuring and Analysis Instruments_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A1940
AR 08/17 | A1942 | Data Sheet for Measuring and Analysis Instruments_IFA | 2 |  |  |  |  | A1941
AR 08/17 | A1943 | Data Sheet for Measuring and Analysis Instruments_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A1942
AR 08/17 | A1944 | Data Sheet for Measuring and Analysis Instruments_IFC | 2 |  |  |  |  | A1943
AR 08/17 | A1950 | Data Sheet for MOVs_IFR | 3 |  |  |  |  | A2090, A1920
AR 08/17 | A1951 | Data Sheet for MOVs_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A1950
AR 08/17 | A1952 | Data Sheet for MOVs_IFA | 2 |  |  |  |  | A1951
AR 08/17 | A1953 | Data Sheet for MOVs_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A1952
AR 08/17 | A1954 | Data Sheet for MOVs_IFC | 2 |  |  |  |  | A1953
AR 08/17 | A1960 | Datasheet of Junction Boxes_IFR | 2 |  |  |  |  | A2182, A1940
AR 08/17 | A1961 | Datasheet of Junction Boxes_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A1960
AR 08/17 | A1962 | Datasheet of Junction Boxes_IFA | 2 |  |  |  |  | A1961
AR 08/17 | A1963 | Datasheet of Junction Boxes_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A1962
AR 08/17 | A1964 | Datasheet of Junction Boxes_IFC | 2 |  |  |  |  | A1963
AR 08/17 | A1970 | Instrument cable datasheets_IFR | 2 |  |  |  |  | A2110, A1960
AR 08/17 | A1971 | Instrument cable datasheets_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A1970
AR 08/17 | A1972 | Instrument cable datasheets_IFA | 2 |  |  |  |  | A1971
AR 08/17 | A1973 | Instrument cable datasheets_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A1972
AR 08/17 | A1974 | Instrument cable datasheets_IFC | 2 |  |  |  |  | A1973
AR 08/17 | A1990 | Requisition for Fire and Gas System_IFU | 2 |  |  |  |  | A1902
AR 08/17 | A2000 | Requisition for Telephony and LAN_IFU | 2 |  |  |  |  | A2240
AR 08/17 | A2010 | Requisition for MOVs_IFU | 2 |  |  |  |  | A1952
AR 08/17 | A2020 | Requisition for Pressure Measuring Instruments_IFU | 2 |  |  |  |  | A1912
AR 08/17 | A2030 | Requisition for Flow Measuring Instruments_IFU | 2 |  |  |  |  | A1922
AR 08/17 | A2040 | Requisition for Level Measuring Instruments_IFU | 2 |  |  |  |  | A1932
AR 08/17 | A2050 | Requisition for Measuring Instruments and Analysis_IFU | 2 |  |  |  |  | A1942
AR 08/17 | A2060 | Requisition for Junction Boxes_IFU | 2 |  |  |  |  | A1962
AR 08/17 | A2070 | Requisition for Cables Instrumentation_IFU | 2 |  |  |  |  | A1972
AR 08/17 | A2080 | Requisition for Accessories and Fittings_IFU | 2 |  |  |  |  | A3830, A2070
AR 08/17 | A2090 | List of Instruments_IFR | 4 |  |  |  |  | A3600
AR 08/17 | A2091 | List of Instruments_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2090
AR 08/17 | A2092 | List of Instruments_IFA | 3 |  |  |  |  | A2091
AR 08/17 | A2093 | List of Instruments_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2092
AR 08/17 | A2094 | List of Instruments_IFC | 2 |  |  |  |  | A2093
AR 08/17 | A2100 | List of Inputs / Outputs_IFR | 3 |  |  |  |  | A2090
AR 08/17 | A2101 | List of Inputs / Outputs_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2100
AR 08/17 | A2102 | List of Inputs / Outputs_IFA | 2 |  |  |  |  | A2101
AR 08/17 | A2103 | List of Inputs / Outputs_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2102
AR 08/17 | A2104 | List of Inputs / Outputs_IFC | 2 |  |  |  |  | A2103
AR 08/17 | A2110 | List of Instrumentation Cables_IFR | 3 |  |  |  |  | A2140, A2100
AR 08/17 | A2111 | List of Instrumentation Cables_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2110
AR 08/17 | A2112 | List of Instrumentation Cables_IFA | 2 |  |  |  |  | A2111
AR 08/17 | A2113 | List of Instrumentation Cables_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2112
AR 08/17 | A2114 | List of Instrumentation Cables_IFC | 2 |  |  |  |  | A2113
AR 08/17 | A2120 | Instrumentations accessories BOQ_IFR | 3 |  |  |  |  | A2110
AR 08/17 | A2121 | Instrumentations accessories BOQ_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2120
AR 08/17 | A2122 | Instrumentations accessories BOQ_IFA | 2 |  |  |  |  | A2121
AR 08/17 | A2123 | Instrumentations accessories BOQ_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2122
AR 08/17 | A2124 | Instrumentations accessories BOQ_IFC | 2 |  |  |  |  | A2123
AR 08/17 | A2240 | MTO for Telephony and LAN_IFU | 3 |  |  |  |  | A2210
AR 08/17 | A2130 | Control System Architecture_IFR | 5 |  |  |  |  | A3605
AR 08/17 | A2131 | Control System Architecture_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2130
AR 08/17 | A2132 | Control System Architecture_IFA | 4 |  |  |  |  | A2131
AR 08/17 | A2133 | Control System Architecture_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2132
AR 08/17 | A2134 | Control System Architecture_IFC | 3 |  |  |  |  | A2133
AR 08/17 | A2140 | Instrumentation Block Diagram_IFR | 4 |  |  |  |  | A2130, A2900
AR 08/17 | A2141 | Instrumentation Block Diagram_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2140
AR 08/17 | A2142 | Instrumentation Block Diagram_IFA | 3 |  |  |  |  | A2141
AR 08/17 | A2143 | Instrumentation Block Diagram_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2142
AR 08/17 | A2144 | Instrumentation Block Diagram_IFC | 3 |  |  |  |  | A2143
AR 08/17 | A2150 | Instrumentation Loop Diagram_IFR | 10 |  |  |  |  | A2182
AR 08/17 | A2151 | Instrumentation Loop Diagram_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2150
AR 08/17 | A2152 | Instrumentation Loop Diagram_IFA | 9 |  |  |  |  | A2151
AR 08/17 | A2153 | Instrumentation Loop Diagram_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2152
AR 08/17 | A2154 | Instrumentation Loop Diagram_IFC | 7 |  |  |  |  | A2153
AR 08/17 | A2160 | Instrument layout drawing_IFR | 5 |  |  |  |  | A1550, A1325, A1313, A5050
AR 08/17 | A2161 | Instrument layout drawing_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2160
AR 08/17 | A2162 | Instrument layout drawing_IFA | 4 |  |  |  |  | A2161
AR 08/17 | A2163 | Instrument layout drawing_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2162
AR 08/17 | A2164 | Instrument layout drawing_IFC | 3 |  |  |  |  | A2163
AR 08/17 | A2170 | Instrument cable routing Sheet 1_IFR | 5 |  |  |  |  | A2160
AR 08/17 | A2171 | Instrument cable routing Sheet 1_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2170
AR 08/17 | A2172 | Instrument cable routing Sheet 1_IFA | 3 |  |  |  |  | A2171
AR 08/17 | A2173 | Instrument cable routing Sheet 1_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2172
AR 08/17 | A2174 | Instrument cable routing Sheet 1_IFC | 2 |  |  |  |  | A2173
AR 08/17 | A2176 | Instrument cable routing Sheet 2_IFR | 5 |  |  |  |  | A2160, A2170
AR 08/17 | A2177 | Instrument cable routing Sheet 2_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2176
AR 08/17 | A2178 | Instrument cable routing Sheet 2_IFA | 3 |  |  |  |  | A2177
AR 08/17 | A2179 | Instrument cable routing Sheet 2_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2178
AR 08/17 | A2180 | Instrument cable routing Sheet 2_IFC | 2 |  |  |  |  | A2179
AR 08/17 | A2182 | Junction Box Connection Diagrams_IFR | 3 |  |  |  |  | A2110
AR 08/17 | A2183 | Junction Box Connection Diagrams_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2182
AR 08/17 | A2184 | Junction Box Connection Diagrams_IFA | 2 |  |  |  |  | A2183
AR 08/17 | A2185 | Junction Box Connection Diagrams_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2184
AR 08/17 | A2186 | Junction Box Connection Diagrams_IFC | 2 |  |  |  |  | A2185
AR 08/17 | A2190 | F&G detectors location drawing_IFR | 3 |  |  |  |  | A1530, A3180, A3220, A3240, A3185
AR 08/17 | A2191 | F&G detectors location drawing_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2190
AR 08/17 | A2192 | F&G detectors location drawing_IFA | 2 |  |  |  |  | A2191
AR 08/17 | A2193 | F&G detectors location drawing_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2192
AR 08/17 | A2194 | F&G detectors location drawing_IFC | 2 |  |  |  |  | A2193
AR 08/17 | A2200 | Fire alarm riser diagram_IFR | 3 |  |  |  |  | A2190
AR 08/17 | A2201 | Fire alarm riser diagram_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2200
AR 08/17 | A2202 | Fire alarm riser diagram_IFA | 2 |  |  |  |  | A2201
AR 08/17 | A2203 | Fire alarm riser diagram_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2202
AR 08/17 | A2204 | Fire alarm riser diagram_IFC | 2 |  |  |  |  | A2203
AR 08/17 | A2210 | Telephony and LAN Implementation Plan_IFR | 3 |  |  |  |  | A3240, A1530, A3180, A3220, A3185
AR 08/17 | A2211 | Telephony and LAN Implementation Plan_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2210
AR 08/17 | A2212 | Telephony and LAN Implementation Plan_IFA | 2 |  |  |  |  | A2211
AR 08/17 | A2213 | Telephony and LAN Implementation Plan_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2212
AR 08/17 | A2214 | Telephony and LAN Implementation Plan_IFC | 2 |  |  |  |  | A2213
AR 08/17 | A2220 | Junction Box mounting and installation details_IFR | 6 |  |  |  |  | A2182
AR 08/17 | A2221 | Junction Box mounting and installation details_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2220
AR 08/17 | A2222 | Junction Box mounting and installation details_IFA | 4 |  |  |  |  | A2221
AR 08/17 | A2223 | Junction Box mounting and installation details_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2222
AR 08/17 | A2224 | Junction Box mounting and installation details_IFC | 3 |  |  |  |  | A2223
AR 08/17 | A2230 | Instrumentation Hookup drawing_IFR | 6 |  |  |  |  | A1910, A1920, A1930, A1940, A1950
AR 08/17 | A2231 | Instrumentation Hookup drawing_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2230
AR 08/17 | A2232 | Instrumentation Hookup drawing_IFA | 4 |  |  |  |  | A2231
AR 08/17 | A2233 | Instrumentation Hookup drawing_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2232
AR 08/17 | A2234 | Instrumentation Hookup drawing_IFC | 3 |  |  |  |  | A2233
AR 08/17 | A2960 | HSE Philosophy_IFR | 4 |  |  |  |  | A3640, A3982
AR 08/17 | A2961 | HSE Philosophy_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2960
AR 08/17 | A2962 | HSE Philosophy_IFA | 3 |  |  |  |  | A2961
AR 08/17 | A2963 | HSE Philosophy_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2962
AR 08/17 | A2964 | HSE Philosophy_IFC | 2 |  |  |  |  | A2963
AR 08/17 | A2970 | Fire Fighting Calculations Report_IFR | 5 |  |  |  |  | A2960, A3280, A3300, A3180, A3220, A3240, A3185
AR 08/17 | A2971 | Fire Fighting Calculations Report_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2970
AR 08/17 | A2972 | Fire Fighting Calculations Report_IFA | 4 |  |  |  |  | A2971
AR 08/17 | A2973 | Fire Fighting Calculations Report_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2972
AR 08/17 | A2974 | Fire Fighting Calculations Report_IFC | 2 |  |  |  |  | A2973
AR 08/17 | A3030 | P&ID's Fire water system_IFR | 5 |  |  |  |  | A3530, A3550, A1530, A3602
AR 08/17 | A3031 | P&ID's Fire water system_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3030
AR 08/17 | A3032 | P&ID's Fire water system_IFA | 4 |  |  |  |  | A3031
AR 08/17 | A3033 | P&ID's Fire water system_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A3032
AR 08/17 | A3034 | P&ID's Fire water system_IFC | 2 |  |  |  |  | A3033
AR 08/17 | A3040 | Fire fighting Layouts_IFR | 8 |  |  |  |  | A3550, A3530, A2960, A3030, A2970
AR 08/17 | A3041 | Fire fighting Layouts_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3040
AR 08/17 | A3042 | Fire fighting Layouts_IFA | 6 |  |  |  |  | A3041, A5046
AR 08/17 | A3043 | Fire fighting Layouts_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A3042
AR 08/17 | A3044 | Fire fighting Layouts_IFC | 5 |  |  |  |  | A3043
AR 08/17 | A3050 | Hazardous Area Classification Layout_IFR | 4 |  |  |  |  | A3020
AR 08/17 | A3051 | Hazardous Area Classification Layout_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3050
AR 08/17 | A3052 | Hazardous Area Classification Layout_IFA | 3 |  |  |  |  | A3051
AR 08/17 | A3053 | Hazardous Area Classification Layout_IFA Cliet review | 12 |  |  |  |  | A3052
AR 08/17 | A3054 | Hazardous Area Classification Layout_IFC | 2 |  |  |  |  | A3053
AR 08/17 | A3010 | Safety equipment list_IFR | 3 |  |  |  |  | A3604, A2990
AR 08/17 | A3011 | Safety equipment list_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3010
AR 08/17 | A3012 | Safety equipment list_IFA | 2 |  |  |  |  | A3011
AR 08/17 | A3013 | Safety equipment list_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A3012
AR 08/17 | A3014 | Safety equipment list_IFC | 2 |  |  |  |  | A3013
AR 08/17 | A3020 | Hazardous Area Classification Schedule_IFR | 4 |  |  |  |  | A3980, A1530, A3602
AR 08/17 | A3021 | Hazardous Area Classification Schedule_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A3020
AR 08/17 | A3022 | Hazardous Area Classification Schedule_IFA | 3 |  |  |  |  | A3021
AR 08/17 | A3023 | Hazardous Area Classification Schedule_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A3022
AR 08/17 | A3024 | Hazardous Area Classification Schedule_IFC | 2 |  |  |  |  | A3023
AR 08/17 | A2980 | Safety Equipment Specification_IFR | 4 |  |  |  |  | A3980, A1852
AR 08/17 | A2981 | Safety Equipment Specification_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2980
AR 08/17 | A2982 | Safety Equipment Specification_IFA | 3 |  |  |  |  | A2981
AR 08/17 | A2983 | Safety Equipment Specification_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2982
AR 08/17 | A2984 | Safety Equipment Specification_IFC | 2 |  |  |  |  | A2983
AR 08/17 | A2990 | Safety Equipment Datasheet_IFR | 5 |  |  |  |  | A2980
AR 08/17 | A2991 | Safety Equipment Datasheet_IFR Client review | 12 |  |  |  |  | A2990
AR 08/17 | A2992 | Safety Equipment Datasheet_IFA | 3 |  |  |  |  | A2991
AR 08/17 | A2993 | Safety Equipment Datasheet_IFA Client review | 12 |  |  |  |  | A2992
AR 08/17 | A2994 | Safety Equipment Datasheet_IFC | 2 |  |  |  |  | A2993
AR 08/17 | A3000 | Safety Equipment Requisition_IFU | 3 |  |  |  |  | A2982, A2992