## Planning
Référence | Activity ID | Activity Name | Original Duration | NBHIngenieursenior | NBHIngenieurjunior | NBHProjeteursenior | NBHProjeteurjunior | Predecessors (activity name)
AR 15/17 | A2210 | Signature de l'ODS | 0
AR 15/17 | A2220 | Réception des données manquantes | 0 |  |  |  |  | A2210
AR 15/17 | A2230 | Cloture de la visite du site | 0 |  |  |  |  | A2210
AR 15/17 | A2260 | Cloture des sessions HAZOP / HAZID | 0 |  |  |  |  | A1160, A1860, A1870, A1880, A1890, A1900, A1910, A1920, A1930, A1940
AR 15/17 | A2280 | Fin du projet | 0 |  |  |  |  | A4710, A4720, A4730, A4740, A4750, A4760, A4770, A4780, A4790, A4800, A4810, A4820, A4830, A4840, A4850, A4860, A4870, A4880, A4890, A4900, A4910, A4920, A4930, A4940, A4950, A4960, A4970, A4980, A4990, A5000, A5010, A5020, A5030, A5040, A5050, A5060, A5070, A5080, A5090, A5100, A5110, A5120, A5130, A5140, A5150, A5160, A5170, A5180, A5190, A5200, A5210, A5220, A5230, A5240, A5250, A5260, A5270, A5280, A5290, A5300, A5310, A5320, A5330, A5340, A5350, A5360, A5370, A5380, A5390, A5400, A5410, A5420, A5430, A5440, A5450, A5460, A5470, A5480, A5490, A5500, A5510, A5520, A5530, A5540, A5550, A5560, A5570, A5580, A5590, A5600, A5610, A5620, A5630, A5640, A5650, A5660, A5670, A5680, A5690, A5700, A5710, A5720, A5730, A5740, A5750, A5760, A5770, A5780, A5790, A5800, A5810, A5820, A5830, A5840, A5850, A5860, A5870, A5880, A5890, A5900, A5910
AR 15/17 | A3500 | Rapport de base de conception _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1000
AR 15/17 | A3510 | Etude technico-economique pour la sélection du diamètre de la ligne _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1010
AR 15/17 | A3520 | Estimation des couts _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1020
AR 15/17 | A3530 | Cahier des charges pour la réalisation des Travaux EPC _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1030
AR 15/17 | A3540 | Planning pour phase EPC _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1040
AR 15/17 | A3550 | PFD _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1050
AR 15/17 | A3551 | Bilan de matiere_ Première revue | 15
AR 15/17 | A3560 | P&ID _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1060
AR 15/17 | A3570 | Liste des lignes _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1070
AR 15/17 | A3580 | Liste des équipements _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1080
AR 15/17 | A3590 | Diagramme cause à effect _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1090
AR 15/17 | A3600 | Philosophie de contrôle et de fonctionnement _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1100
AR 15/17 | A3610 | Shut Down , Blow Down et Depressurisation philosophy _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1110
AR 15/17 | A3620 | Verification slug catcher existante _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1120
AR 15/17 | A3630 | Rapport d’étude hydraulique stationnaire (max flow et min flow) _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1130
AR 15/17 | A3640 | Rapport d’étude hydraulique transitoire (Shut Down & Restart, Dépressurisation et Pigging) _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1140
AR 15/17 | A3650 | Modèl de procédé (HYSYS / PIPESYS) _Première revue | 15 |  |  |  |  | A1150
AR 15/17 | A3660 | Les modèles OLGA en format natif (y compris les fluid models) _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1160
AR 15/17 | A3670 | Specification de test hydrostatique du pipeline _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1170
AR 15/17 | A3680 | Spécification de soudage du pipeline _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1180
AR 15/17 | A3690 | Spécification CND _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1190
AR 15/17 | A3700 | Spécification de peinture _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1200
AR 15/17 | A3710 | spécification de revêtement du pipeline _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1210
AR 15/17 | A3720 | Spécification de Tuyauterie du pipeline _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1220
AR 15/17 | A3730 | Spécification de coude cintré à chaud _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1230
AR 15/17 | A3740 | Spécification des gares racleurs _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1240
AR 15/17 | A3750 | Spécificatio de Té barré _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1250
AR 15/17 | A3760 | Spécification pour joint d'isolation _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1260
AR 15/17 | A3770 | Spécificatio pour gaine thermo-retractable pour joint de soudure "Heat shrink sleeve" _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1270
AR 15/17 | A3780 | Spécification pour Bride d'Ancrage _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1280
AR 15/17 | A3790 | Spécification pour vanne de pipeline _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1290
AR 15/17 | A3800 | Spécification de construction et installation pipeline _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1300
AR 15/17 | A3810 | Feuille des données revêtement Pipeline _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1310
AR 15/17 | A3820 | Feuille des donnée Tuyauterie du pipeline _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1320
AR 15/17 | A3830 | Feuille des donnée Gare racleur _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1330
AR 15/17 | A3840 | Feuille des données Té barré _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1340
AR 15/17 | A3850 | Feuille des données joint d'isolation _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1350
AR 15/17 | A3860 | Feuille des données Bride d'Ancrage _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1360
AR 15/17 | A3870 | Feuille des données vanne pour pipeline _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1370
AR 15/17 | A3880 | Feuille des donnée coude cintré à chaud _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1380
AR 15/17 | A3890 | Rapport de sélection de matériaux et étude corrosion _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1390
AR 15/17 | A3900 | Note de calcul épaisseur _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1400
AR 15/17 | A3910 | IDS revêtement Pipeline _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1410
AR 15/17 | A3920 | IDS Tuyauterie du pipeline _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1420
AR 15/17 | A3930 | Réquisition revêtement Pipeline _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1430
AR 15/17 | A3940 | Réquisition Tuyauterie du pipeline _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1440
AR 15/17 | A3950 | Plan de cheminement général _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1450
AR 15/17 | A3960 | Installation typique pipeline (traversé de route/pipeline/ROW) _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1460
AR 15/17 | A3970 | Liste des tie-ins _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1470
AR 15/17 | A3980 | Liste des vannes _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1480
AR 15/17 | A3990 | Arrangement typique des station de sectionnement pipeline _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1490
AR 15/17 | A4000 | Plan d'installation tuyauterie et gare racleur des nouvelles installation BRN _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1500
AR 15/17 | A4010 | Plan d'installation tuyauterie et gare racleur des nouvelles installations MLE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1510
AR 15/17 | A4020 | SPECIFICATION SYSTEM D'ECLAIRAGE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1520
AR 15/17 | A4030 | SPECIFICATION MISE A LA TERRE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1530
AR 15/17 | A4040 | SPECIFICATION DES CABLES BT _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1540
AR 15/17 | A4050 | SPECIFICATION POUR INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1550
AR 15/17 | A4060 | SPECIFICATION CABINE ELECTRIQUE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1560
AR 15/17 | A4070 | PLAN D'ECLAIRAGE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1570
AR 15/17 | A4080 | PLAN MISE A LA TERRE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1580
AR 15/17 | A4090 | SCHEMA UNIFILAIRE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1590
AR 15/17 | A4100 | CHEMINEMENT DES CABLE ELECTRIQUE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1600
AR 15/17 | A4110 | SCHEMA CLASSIFICATION DE ZONE DANGEREUSE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1610
AR 15/17 | A4120 | PLAN D'ECLAIRAGE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1620
AR 15/17 | A4130 | PLAN MISE A LA TERRE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1630
AR 15/17 | A4140 | SCHEMA UNIFILAIRE _ Première revue | 8 |  |  |  |  | A1640
AR 15/17 | A4150 | CHEMINEMENT DES CABLE ELECTRIQUE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1650
AR 15/17 | A4160 | SCHEMA CLASSIFICATION DE ZONE DANGEREUSE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1660
AR 15/17 | A4170 | BILAN DE PUISSANCE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1670
AR 15/17 | A4180 | LIST DES CABLES BT _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1680
AR 15/17 | A4190 | DATASHEET DES PANNEAUX SOLAIRES _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1690
AR 15/17 | A4191 | Fuille de donnee des coupons de corrosion _ Premiére revue | 15
AR 15/17 | A4200 | Spécification générale de la protection cathodique _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1700
AR 15/17 | A4210 | Standard de montage de la protection cathodique _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1710
AR 15/17 | A4220 | Feuille de donnée du transformateur redresseur _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1720
AR 15/17 | A4230 | Feuille de donnée des équipements de la protection cathodique _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1730
AR 15/17 | A4240 | Feuille de donnée des Cables _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1740
AR 15/17 | A4250 | Note de calcul de la protection cathodique _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1750
AR 15/17 | A4260 | SPECIFICATION GENERALE POUR SYSTÈME INSTRUMENTATION _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1760
AR 15/17 | A4270 | SPECIFICATION POUR SYSTÈME TELECOMMUNICATION (Radio communication, telephone, PABX et hotlines) _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1770
AR 15/17 | A4280 | SPECIFICATION POUR MOTOR OPERATED VALVES _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1780
AR 15/17 | A4290 | SPECIFICATION POUR VANNES DE CONTRÔLE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1790
AR 15/17 | A4300 | SPECIFICATION POUR SYSTÈME DE MISE À LA TERRE D'INSTRUMENT _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1800
AR 15/17 | A4310 | SPECIFICATION POUR METERING UNIT _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1810
AR 15/17 | A4320 | SPECIFICATION POUR FIBRE OPTIQUE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1820
AR 15/17 | A4330 | MISE A JOUR SPECIFICATION DU SYSTÈME ESD / DCS _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1830
AR 15/17 | A4340 | SPECIFICATION POUR CABLE D'INSTRUMENT _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1840
AR 15/17 | A4350 | SPECIFICATION DU SYSTÈME DE DETECTION DE FUITE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1850
AR 15/17 | A4360 | FEUILLE DE DONNEE DU SYSTÈME DE DETECTION DE FUITE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1860
AR 15/17 | A4370 | FEUILLE DE DONNEE SYSTÈME TELECOMMUNICATION (Radio communication, telephone,PABX ET hotlines) _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1870
AR 15/17 | A4380 | FEUILLE DE DONNEE MOTOR OPERATED VALVES _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1880
AR 15/17 | A4390 | FEUILLE DE DONNEE VANNES DE CONTRÔLE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1890
AR 15/17 | A4400 | FEUILLE DE DONNEE VANNES DE SHUTDOWN _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1900
AR 15/17 | A4410 | FEUILLE DE DONNEE PRESSURE SAFETY VALVES _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1910
AR 15/17 | A4420 | FEUILLE DE DONNEE METERING UNIT _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1920
AR 15/17 | A4430 | FEUILLE DE DONNEE FIBRE OPTIQUE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1930
AR 15/17 | A4440 | FEUILLE DE DONNEE RTU _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1940
AR 15/17 | A4450 | INDEX INSTRUMENT _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1950
AR 15/17 | A4460 | ARCHITECTURE DU SYSTÈME CONTROLE ET ESD ET SYSTÈME DE COMMUNICATION _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1960
AR 15/17 | A4470 | ARRANGEMENT GENERAL DE LA SALLE DE CONTRÔLE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1970
AR 15/17 | A4480 | PLANS D'EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS ET CABLE ROUTING-BRN _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1980
AR 15/17 | A4490 | PLANS D'EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS ET CABLE ROUTING-MLE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A1990
AR 15/17 | A4500 | PLANS D'EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS ET CABLE ROUTING Block valve station - Typical _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2000
AR 15/17 | A4510 | SPECIFICATION POUR SYSTÈME FIRE & GAS _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2010
AR 15/17 | A4520 | DIMENSIONNEMENT DU SYSTÈME DE DETECTION ET D'EXTINCTION _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2020
AR 15/17 | A4530 | C&ED FIRE & GAS (mise à jour) _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2030
AR 15/17 | A4540 | FEUILLE DE DONNEE DETECTEURS FIRE & GAS _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2040
AR 15/17 | A4550 | FEUILLE DE DONNEE CABLE DES DETECTEURS FIRE & GAS _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2050
AR 15/17 | A4560 | DETECTEURS FIRE & GAS LAYOUT-BRN _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2060
AR 15/17 | A4570 | DETECTEURS FIRE & GAS LAYOUT BVS - Typical _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2070
AR 15/17 | A4580 | DETECTEURS FIRE & GAS LAYOUT-MLE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2080
AR 15/17 | A4590 | Spécifications générales des travaux de terrassement _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2090
AR 15/17 | A4600 | Spécifications générales du béton armé _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2100
AR 15/17 | A4610 | Plans d'arrangemnt des ouvrages BRN _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2110
AR 15/17 | A4620 | Plans d'arrangemnt des ouvrage à MLE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2120
AR 15/17 | A4630 | Plans d'arrangemnt typique ouvrage de sectionnement _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2130
AR 15/17 | A4640 | Plan typique de la clôture _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2140
AR 15/17 | A4650 | Philosophie HSE _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2150
AR 15/17 | A4660 | Rapport de cloture HAZOP _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2160
AR 15/17 | A4670 | Rapport de cloture HAZID _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2170
AR 15/17 | A4680 | Spécification des équipements anti-incendieet des équipements de sécurité _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2180
AR 15/17 | A4690 | Plan d'implantation des équipements anti-incendie et des équipements de sécurité _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2190
AR 15/17 | A4700 | Plan d'implantation des équipements anti-incendie et des équipements de sécurité _ Première revue | 15 |  |  |  |  | A2200
AR 15/17 | A7150 | SPECIFICATION MTU_ Premiere revue | 15
AR 15/17 | A7160 | SPECIFICATION RTU_ Premiere revue | 15
AR 15/17 | A7250 | liste des E/S _ premiere revue | 15
AR 15/17 | A7290 | plan d'interconnexion des boites de jonction _ premiere revue | 15
AR 15/17 | A7300 | schema de boucles de regulation_ premiere revue | 15
AR 15/17 | A7390 | FEUILLE DE DONNEE des instruments De pression _ Premiere revue | 15
AR 15/17 | A7400 | CARNET DES CABLES _ Premiere revue | 15
AR 15/17 | A7410 | FEUILLE DE DONNEE DES INSTRUMENTS DE TEMPERATURE _ Premiere revue | 15
AR 15/17 | A7420 | FEUILLE DE DONNEE DU DETECTEUR DE RACLEUR _ Premiere revue | 15
AR 15/17 | A7430 | FEUILLE DE DONNEE DES RESTRICTIONS ORIFICE _ Premiere revue | 15
AR 15/17 | A7440 | Feuilles de données des instruments de niveau _ Premiere revue | 15
AR 15/17 | A1000 | Rapport de base de conception | 6 |  |  |  |  | A2210, A2220
AR 15/17 | A1010 | Etude technico-economique pour la sélection du diamètre de la ligne | 5 |  |  |  |  | A1130
AR 15/17 | A1020 | Estimation des couts | 7 |  |  |  |  | A1090
AR 15/17 | A1030 | Cahier des charges pour la réalisation des Travaux EPC | 7 |  |  |  |  | A1020
AR 15/17 | A1040 | Planning pour phase EPC | 5 |  |  |  |  | A1030
AR 15/17 | A1050 | PFD | 6 |  |  |  |  | A1160
AR 15/17 | A1051 | Bilan de matiére | 6 |  |  |  |  | A1050
AR 15/17 | A1060 | P&ID | 12 |  |  |  |  | A1050
AR 15/17 | A1070 | Liste des lignes | 4 |  |  |  |  | A1060
AR 15/17 | A1080 | Liste des équipements | 4 |  |  |  |  | A1070
AR 15/17 | A1090 | Diagramme cause à effect | 5 |  |  |  |  | A1080
AR 15/17 | A1100 | Philosophie de contrôle et de fonctionnement | 7 |  |  |  |  | A1120
AR 15/17 | A1110 | Shut Down , Blow Down et Depressurisation philosophy | 5 |  |  |  |  | A1100
AR 15/17 | A1120 | Verification slug catcher existante | 6 |  |  |  |  | A1140
AR 15/17 | A1130 | Rapport d’étude hydraulique stationnaire | 5 |  |  |  |  | A1150
AR 15/17 | A1140 | Rapport d’étude hydraulique transitoire (Shut Down & Restart, Dépressurisation et Pigging) | 6 |  |  |  |  | A1160
AR 15/17 | A1150 | Modèl de procédé (HYSYS / PIPESYS) | 5 |  |  |  |  | A1000
AR 15/17 | A1160 | Les modèles OLGA en format natif (y compris les fluid models) | 14 |  |  |  |  | A1130
AR 15/17 | A1170 | Specification de test hydrostatique du pipeline | 4 |  |  |  |  | A1000
AR 15/17 | A1180 | Spécification de soudage du pipeline | 4 |  |  |  |  | A1000
AR 15/17 | A1190 | Spécification CND | 4 |  |  |  |  | A1000, A1170
AR 15/17 | A1200 | Spécification de peinture | 4 |  |  |  |  | A1000, A1180
AR 15/17 | A1210 | spécification de revêtement du pipeline | 4 |  |  |  |  | A1000, A1190
AR 15/17 | A1220 | Spécification de Tuyauterie du pipeline | 4 |  |  |  |  | A1000, A1200
AR 15/17 | A1230 | Spécification de coude cintré à chaud | 4 |  |  |  |  | A1000, A1210
AR 15/17 | A1240 | Spécification des gares racleurs | 4 |  |  |  |  | A1000, A1220
AR 15/17 | A1250 | Spécificatio de Té barré | 4 |  |  |  |  | A1000, A1230
AR 15/17 | A1260 | Spécification pour joint d'isolation | 4 |  |  |  |  | A1000, A1240
AR 15/17 | A1270 | Spécificatio pour gaine thermo-retractable pour joint de soudure "Heat shrink sleeve" | 4 |  |  |  |  | A1000, A1250
AR 15/17 | A1280 | Spécification pour Bride d'Ancrage | 4 |  |  |  |  | A1000, A1260
AR 15/17 | A1290 | Spécification pour vanne de pipeline | 4 |  |  |  |  | A1000, A1270
AR 15/17 | A1300 | Spécification de construction et installation pipeline | 4 |  |  |  |  | A1000, A1280
AR 15/17 | A1310 | Feuille des données revêtement Pipeline | 4 |  |  |  |  | A1060
AR 15/17 | A1320 | Feuille des donnée Tuyauterie du pipeline | 4 |  |  |  |  | A1060
AR 15/17 | A1330 | Feuille des donnée Gare racleur | 4 |  |  |  |  | A1060, A1310
AR 15/17 | A1340 | Feuille des données Té barré | 4 |  |  |  |  | A1060, A1320
AR 15/17 | A1350 | Feuille des données joint d'isolation | 4 |  |  |  |  | A1060, A1330
AR 15/17 | A1360 | Feuille des données Bride d'Ancrage | 4 |  |  |  |  | A1060, A1340
AR 15/17 | A1370 | Feuille des données vanne manuelle pour pipeline | 4 |  |  |  |  | A1060, A1350
AR 15/17 | A1380 | Feuille des donnée coude cintré à chaud | 4 |  |  |  |  | A1060, A1500, A1510, A1360
AR 15/17 | A1390 | Rapport de sélection de matériaux et étude corrosion | 5 |  |  |  |  | A1010
AR 15/17 | A1400 | Note de calcul épaisseur | 9 |  |  |  |  | A1060
AR 15/17 | A1410 | IDS revêtement Pipeline | 4 |  |  |  |  | A1310
AR 15/17 | A1420 | IDS Tuyauterie du pipeline | 4 |  |  |  |  | A1320
AR 15/17 | A1430 | Réquisition revêtement Pipeline | 4 |  |  |  |  | A1310
AR 15/17 | A1440 | Réquisition Tuyauterie du pipeline | 4 |  |  |  |  | A1320
AR 15/17 | A1450 | Plan de cheminement général | 9 |  |  |  |  | A2230
AR 15/17 | A1460 | Installation typique pipeline (traversé de route/pipeline/ROW) | 5 |  |  |  |  | A1450
AR 15/17 | A1470 | Liste des tie-ins | 6 |  |  |  |  | A1060
AR 15/17 | A1480 | Liste des vannes | 4 |  |  |  |  | A1470
AR 15/17 | A1490 | Arrangement typique des station de sectionnement pipeline | 6 |  |  |  |  | A1000
AR 15/17 | A1500 | Plan d'installation tuyauterie et gare racleur des nouvelles installation BRN | 9 |  |  |  |  | A1450
AR 15/17 | A1510 | Plan d'installation tuyauterie et gare racleur des nouvelles installations MLE | 10 |  |  |  |  | A1450, A1500
AR 15/17 | A1520 | SPECIFICATION SYSTEM D'ECLAIRAGE | 4 |  |  |  |  | A1000
AR 15/17 | A1530 | SPECIFICATION MISE A LA TERRE | 4 |  |  |  |  | A1000
AR 15/17 | A1540 | SPECIFICATION DES CABLES BT | 4 |  |  |  |  | A1000, A1520
AR 15/17 | A1550 | SPECIFICATION POUR INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE | 4 |  |  |  |  | A1000, A1530
AR 15/17 | A1560 | SPECIFICATION CABINE ELECTRIQUE | 4 |  |  |  |  | A1000, A1540
AR 15/17 | A1570 | PLAN D'ECLAIRAGE | 5 |  |  |  |  | A1580
AR 15/17 | A1580 | PLAN MISE A LA TERRE | 5 |  |  |  |  | A1500
AR 15/17 | A1590 | SCHEMA UNIFILAIRE | 5 |  |  |  |  | A1610
AR 15/17 | A1600 | CHEMINEMENT DES CABLE ELECTRIQUE | 5 |  |  |  |  | A1590
AR 15/17 | A1610 | SCHEMA CLASSIFICATION DE ZONE DANGEREUSE | 5 |  |  |  |  | A1570
AR 15/17 | A1620 | PLAN D'ECLAIRAGE | 5 |  |  |  |  | A1630
AR 15/17 | A1630 | PLAN MISE A LA TERRE | 5 |  |  |  |  | A1510
AR 15/17 | A1640 | SCHEMA UNIFILAIRE | 5 |  |  |  |  | A1080, A1670
AR 15/17 | A1650 | CHEMINEMENT DES CABLE ELECTRIQUE | 5 |  |  |  |  | A1660
AR 15/17 | A1660 | SCHEMA CLASSIFICATION DE ZONE DANGEREUSE | 5 |  |  |  |  | A1620
AR 15/17 | A7710 | Plan mise a la terre typique des postes de sectionnement | 5 |  |  |  |  | A1490
AR 15/17 | A7720 | schema classification de zones dangereuses typique des postes de sectionnements | 5 |  |  |  |  | A1490
AR 15/17 | A1670 | BILAN DE PUISSANCE | 5 |  |  |  |  | A1750
AR 15/17 | A1680 | LIST DES CABLES BT | 5 |  |  |  |  | A1670
AR 15/17 | A1690 | DATASHEET DES PANNEAUX SOLAIRES | 5 |  |  |  |  | A1750
AR 15/17 | A7140 | FEUILLE D DONNEE DES COUPONS DE CORROSION | 5 |  |  |  |  | A1060
AR 15/17 | A1700 | Spécification générale de la protection cathodique | 6 |  |  |  |  | A1000
AR 15/17 | A1710 | Standard de montage de la protection cathodique | 4 |  |  |  |  | A1700
AR 15/17 | A1720 | Feuille de donnée du transformateur redresseur | 5 |  |  |  |  | A1750
AR 15/17 | A1730 | Feuille de donnée des équipements de la protection cathodique | 5 |  |  |  |  | A1720
AR 15/17 | A1740 | Feuille de donnée des Cables | 5 |  |  |  |  | A1730
AR 15/17 | A1750 | Note de calcul de la protection cathodique | 5 |  |  |  |  | A1210, A1400, A1450, A1460, A1490
AR 15/17 | Spécification |  | 134
AR 15/17 | A1760 | SPECIFICATION GENERALE POUR SYSTÈME INSTRUMENTATION | 4 |  |  |  |  | A1060
AR 15/17 | A1770 | SPECIFICATION POUR SYSTÈME TELECOMMUNICATION (Radio communication, telephone, PABX et hotlines) ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A1060
AR 15/17 | A1780 | SPECIFICATION POUR MOTOR OPERATED VALVES ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A1060, A1760
AR 15/17 | A1790 | SPECIFICATION POUR VANNES DE CONTRÔLE | 4 |  |  |  |  | A1060, A1780
AR 15/17 | A1800 | SPECIFICATION POUR SYSTÈME DE MISE À LA TERRE D'INSTRUMENT ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A1000
AR 15/17 | A1810 | SPECIFICATION POUR METERING UNIT ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A1000, A1790, A1060
AR 15/17 | A1820 | SPECIFICATION POUR FIBRE OPTIQUE | 4 |  |  |  |  | A1770
AR 15/17 | A1830 | MISE A JOUR SPECIFICATION DU SYSTÈME SCADA | 5 |  |  |  |  | A1760
AR 15/17 | A1840 | SPECIFICATION POUR CABLE D'INSTRUMENT ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A1060
AR 15/17 | A1850 | SPECIFICATION DU SYSTÈME DE DETECTION DE FUITE | 5 |  |  |  |  | A1060
AR 15/17 | A7230 | SPECIFICATION MTU | 4 |  |  |  |  | A1760
AR 15/17 | A7240 | SPECIFICATION RTU | 5 |  |  |  |  | A1760
AR 15/17 | A7690 | SPECIFICATION CHROMATOGRAPHIE ( supprimé) | 4
AR 15/17 | A1860 | FEUILLE DE DONNEE DU SYSTÈME DE DETECTION DE FUITE ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A1850
AR 15/17 | A1870 | FEUILLE DE DONNEE SYSTÈME TELECOMMUNICATION (Radio communication, telephone,PABX ET hotlines) ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A1770, A1500, A1510
AR 15/17 | A1880 | FEUILLE DE DONNEE EHV | 4 |  |  |  |  | A1760
AR 15/17 | A1890 | FEUILLE DE DONNEE VANNES DE CONTRÔLE | 4 |  |  |  |  | A1760, A1880
AR 15/17 | A1900 | FEUILLE DE DONNEE VANNES ESD | 4 |  |  |  |  | A1760, A1890
AR 15/17 | A1910 | FEUILLE DE DONNEE DES SOUPAPES DE PRESSION | 4 |  |  |  |  | A1760, A1900
AR 15/17 | A1920 | FEUILLE DE DONNEE DU DEBIMETRE | 4 |  |  |  |  | A1760, A1910
AR 15/17 | A1930 | FEUILLE DE DONNEE FIBRE OPTIQUE | 4 |  |  |  |  | A1820
AR 15/17 | A1940 | FEUILLE DE DONNEE BLOW DOWN VALVE | 4 |  |  |  |  | A1750
AR 15/17 | A7510 | FEUILLE DE DONNEE des instruments De pression | 4 |  |  |  |  | A1860
AR 15/17 | A7520 | CARNET DES CABLES | 4 |  |  |  |  | A1860
AR 15/17 | A7530 | FEUILLE DE DONNEE DES INSTRUMENTS DE TEMPERATURE | 4 |  |  |  |  | A1860
AR 15/17 | A7540 | FEUILLE DE DONNEE DU DETECTEUR DE RACLEUR | 4 |  |  |  |  | A1860
AR 15/17 | A7550 | FEUILLE DE DONNEE DES RESTRICTIONS ORIFICE | 4 |  |  |  |  | A1860
AR 15/17 | A7560 | Feuilles de données des instruments de niveau | 4 |  |  |  |  | A1860
AR 15/17 | A1950 | INDEX INSTRUMENT | 5 |  |  |  |  | A1060
AR 15/17 | A2240 | Liste des E/S | 5 |  |  |  |  | A1060
AR 15/17 | A1960 | ARCHITECTURE DU SYSTÈME CONTROLE ET ESD ET SYSTÈME DE COMMUNICATION | 5 |  |  |  |  | A1060, A1770
AR 15/17 | A1970 | ARRANGEMENT GENERAL DE LA SALLE DE CONTRÔLE ( supprimé) | 5 |  |  |  |  | A2110, A2120, A1960
AR 15/17 | A1980 | PLANS D'EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS ET CHEMINEMENT DES CABLES -BRN | 5 |  |  |  |  | A1500
AR 15/17 | A1990 | PLANS D'EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS ET CHEMINEMENT DES CABLES -MLE | 5 |  |  |  |  | A1980, A1510
AR 15/17 | A2000 | PLANS D'EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS ET CABLE ROUTING Block valve station - Typical | 5 |  |  |  |  | A1960, A1490
AR 15/17 | A7330 | plan d'interconnexion des boites de jonction | 5 |  |  |  |  | A2000
AR 15/17 | A7340 | schema de boucles de regulation | 5 |  |  |  |  | A2000
AR 15/17 | A2010 | SPECIFICATION POUR SYSTÈME FIRE & GAS ( supprimé) | 5 |  |  |  |  | A1500, A1510
AR 15/17 | A2020 | DIMENSIONNEMENT DU SYSTÈME DE DETECTION ET D'EXTINCTION ( supprimé) | 5 |  |  |  |  | A2010
AR 15/17 | A2030 | C&ED FIRE & GAS (mise à jour) | 5 |  |  |  |  | A2020, A2040
AR 15/17 | A2040 | FEUILLE DE DONNEE DETECTEURS FIRE & GAS | 5 |  |  |  |  | A2020
AR 15/17 | A2050 | FEUILLE DE DONNEE CABLE DES DETECTEURS FIRE & GAS ( supprimé) | 5 |  |  |  |  | A2060, A2070, A2080
AR 15/17 | A2060 | DETECTEURS FIRE & GAS LAYOUT-BRN | 5 |  |  |  |  | A1500
AR 15/17 | A2070 | DETECTEURS FIRE & GAS LAYOUT BVS - Typical ( supprimé) | 5 |  |  |  |  | A1490
AR 15/17 | A2080 | PLAN D'IMPLA?TATION DES DETECTEURS -MLE | 5 |  |  |  |  | A1510
AR 15/17 | A2090 | Spécifications générales des travaux de terrassement | 4 |  |  |  |  | A1000
AR 15/17 | A2100 | Spécifications générales du béton armé | 4 |  |  |  |  | A1000, A2090
AR 15/17 | A2110 | Plans d'arrangement des ouvrages BRN | 5 |  |  |  |  | A1500
AR 15/17 | A2120 | Plans d'arrangement des ouvrage à MLE | 5 |  |  |  |  | A1510
AR 15/17 | A2130 | Plans d'arrangement typique ouvrage de sectionnement | 4 |  |  |  |  | A1490, A2090, A2100
AR 15/17 | A2140 | Plan typique de la clôture | 4 |  |  |  |  | A1000, A2130
AR 15/17 | A2150 | Philosophie HSE | 4 |  |  |  |  | A1000
AR 15/17 | A2160 | Rapport de cloture HAZOP | 6 |  |  |  |  | A2260
AR 15/17 | A2170 | Rapport de cloture HAZID | 6 |  |  |  |  | A2260, A2160
AR 15/17 | A2180 | Spécification des équipements anti-incendieet des équipements de sécurité | 4 |  |  |  |  | A2190, A2200
AR 15/17 | A2190 | Plan d'implantation des équipements anti-incendie et des équipements de sécurité | 5 |  |  |  |  | A1500
AR 15/17 | A2200 | Plan d'implantation des équipements anti-incendie et des équipements de sécurité | 5 |  |  |  |  | A1510
AR 15/17 | A5920 | Rapport de base de conception _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2290
AR 15/17 | A5930 | Etude technico-economique pour la sélection du diamètre de la ligne _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2300
AR 15/17 | A5940 | Estimation des couts _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2310
AR 15/17 | A5950 | Cahier des charges pour la réalisation des Travaux EPC _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2320
AR 15/17 | A5960 | Planning pour phase EPC _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2330
AR 15/17 | A5970 | PFD _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2340
AR 15/17 | A5971 | Bilan de matière _ deuxiéme revue | 15
AR 15/17 | A5980 | P&ID _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2350
AR 15/17 | A5990 | Liste des lignes _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2360
AR 15/17 | A6000 | Liste des équipements _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2370
AR 15/17 | A6010 | Diagramme cause à effect _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2380
AR 15/17 | A6020 | Philosophie de contrôle et de fonctionnement _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2390
AR 15/17 | A6030 | Shut Down , Blow Down et Depressurisation philosophy _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2400
AR 15/17 | A6040 | Verification slug catcher existante _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2410
AR 15/17 | A6050 | Rapport d’étude hydraulique stationnaire (max flow et min flow) _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2420
AR 15/17 | A6060 | Rapport d’étude hydraulique transitoire (Shut Down & Restart, Dépressurisation et Pigging) _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2430
AR 15/17 | A6070 | Modèl de procédé (HYSYS / PIPESYS) _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2440
AR 15/17 | A6080 | Les modèles OLGA en format natif (y compris les fluid models) _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2450
AR 15/17 | A6090 | Specification de test hydrostatique du pipeline _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2460
AR 15/17 | A6100 | Spécification de soudage du pipeline _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2470
AR 15/17 | A6110 | Spécification CND _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2480
AR 15/17 | A6120 | Spécification de peinture _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2490
AR 15/17 | A6130 | spécification de revêtement du pipeline _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2500
AR 15/17 | A6140 | Spécification de Tuyauterie du pipeline _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2510
AR 15/17 | A6150 | Spécification de coude cintré à chaud _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2520
AR 15/17 | A6160 | Spécification des gares racleurs _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2530
AR 15/17 | A6170 | Spécificatio de Té barré _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2540
AR 15/17 | A6180 | Spécification pour joint d'isolation _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2550
AR 15/17 | A6190 | Spécificatio pour gaine thermo-retractable pour joint de soudure "Heat shrink sleeve" _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2560
AR 15/17 | A6200 | Spécification pour Bride d'Ancrage _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2570
AR 15/17 | A6210 | Spécification pour vanne de pipeline _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2580
AR 15/17 | A6220 | Spécification de construction et installation pipeline _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2590
AR 15/17 | A6230 | Feuille des données revêtement Pipeline _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2600
AR 15/17 | A6240 | Feuille des donnée Tuyauterie du pipeline _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2610
AR 15/17 | A6250 | Feuille des donnée Gare racleur _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2620
AR 15/17 | A6260 | Feuille des données Té barré _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2630
AR 15/17 | A6270 | Feuille des données joint d'isolation _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2640
AR 15/17 | A6280 | Feuille des données Bride d'Ancrage _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2650
AR 15/17 | A6290 | Feuille des données vanne pour pipeline _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2660
AR 15/17 | A6300 | Feuille des donnée coude cintré à chaud _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2670
AR 15/17 | A6310 | Rapport de sélection de matériaux et étude corrosion _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2680
AR 15/17 | A6320 | Note de calcul épaisseur _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2690
AR 15/17 | A6330 | IDS revêtement Pipeline _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2700
AR 15/17 | A6340 | IDS Tuyauterie du pipeline _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2710
AR 15/17 | A6350 | Réquisition revêtement Pipeline _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2720
AR 15/17 | A6360 | Réquisition Tuyauterie du pipeline _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2730
AR 15/17 | A6370 | Plan de cheminement général _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2740
AR 15/17 | A6380 | Installation typique pipeline (traversé de route/pipeline/ROW) _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2750
AR 15/17 | A6390 | Liste des tie-ins _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2760
AR 15/17 | A6400 | Liste des vannes _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2770
AR 15/17 | A6410 | Arrangement typique des station de sectionnement pipeline _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2780
AR 15/17 | A6420 | Plan d'installation tuyauterie et gare racleur des nouvelles installation BRN _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2790
AR 15/17 | A6430 | Plan d'installation tuyauterie et gare racleur des nouvelles installations MLE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2800
AR 15/17 | A6440 | SPECIFICATION SYSTEM D'ECLAIRAGE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2810
AR 15/17 | A6450 | SPECIFICATION MISE A LA TERRE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2820
AR 15/17 | A6460 | SPECIFICATION DES CABLES BT _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2830
AR 15/17 | A6470 | SPECIFICATION POUR INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2840
AR 15/17 | A6480 | SPECIFICATION CABINE ELECTRIQUE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2850
AR 15/17 | A6490 | PLAN D'ECLAIRAGE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2860
AR 15/17 | A6500 | PLAN MISE A LA TERRE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2870
AR 15/17 | A6510 | SCHEMA UNIFILAIRE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2880
AR 15/17 | A6520 | CHEMINEMENT DES CABLE ELECTRIQUE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2890
AR 15/17 | A6530 | SCHEMA CLASSIFICATION DE ZONE DANGEREUSE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2900
AR 15/17 | A6540 | PLAN D'ECLAIRAGE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2910
AR 15/17 | A6550 | PLAN MISE A LA TERRE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2920
AR 15/17 | A6560 | SCHEMA UNIFILAIRE _ Deuxième revue | 11 |  |  |  |  | A2930
AR 15/17 | A6570 | CHEMINEMENT DES CABLE ELECTRIQUE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2940
AR 15/17 | A6580 | SCHEMA CLASSIFICATION DE ZONE DANGEREUSE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2950
AR 15/17 | A6590 | BILAN DE PUISSANCE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2960
AR 15/17 | A6600 | LIST DES CABLES BT _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2970
AR 15/17 | A6610 | DATASHEET DES PANNEAUX SOLAIRES _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2980
AR 15/17 | A6611 | feuille de donnee des coupons de corrosion_Deuxieme revue | 15
AR 15/17 | A6620 | Spécification générale de la protection cathodique _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A2990
AR 15/17 | A6630 | Standard de montage de la protection cathodique _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3000
AR 15/17 | A6640 | Feuille de donnée du transformateur redresseur _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3010
AR 15/17 | A6650 | Feuille de donnée des équipements de la protection cathodique _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3020
AR 15/17 | A6660 | Feuille de donnée des Cables _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3030
AR 15/17 | A6670 | Note de calcul de la protection cathodique _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3040
AR 15/17 | A6680 | SPECIFICATION GENERALE POUR SYSTÈME INSTRUMENTATION _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3050
AR 15/17 | A6690 | SPECIFICATION POUR SYSTÈME TELECOMMUNICATION (Radio communication, telephone, PABX et hotlines) _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3060
AR 15/17 | A6700 | SPECIFICATION POUR MOTOR OPERATED VALVES _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3070
AR 15/17 | A6710 | SPECIFICATION POUR VANNES DE CONTRÔLE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3080
AR 15/17 | A6720 | SPECIFICATION POUR SYSTÈME DE MISE À LA TERRE D'INSTRUMENT _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3090
AR 15/17 | A6730 | SPECIFICATION POUR METERING UNIT _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3100
AR 15/17 | A6740 | SPECIFICATION POUR FIBRE OPTIQUE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3110
AR 15/17 | A6750 | MISE A JOUR SPECIFICATION DU SYSTÈME ESD / DCS _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3120
AR 15/17 | A6760 | SPECIFICATION POUR CABLE D'INSTRUMENT _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3130
AR 15/17 | A6770 | SPECIFICATION DU SYSTÈME DE DETECTION DE FUITE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3140
AR 15/17 | A6780 | FEUILLE DE DONNEE DU SYSTÈME DE DETECTION DE FUITE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3150
AR 15/17 | A6790 | FEUILLE DE DONNEE SYSTÈME TELECOMMUNICATION (Radio communication, telephone,PABX ET hotlines) _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3160
AR 15/17 | A6800 | FEUILLE DE DONNEE MOTOR OPERATED VALVES _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3170
AR 15/17 | A6810 | FEUILLE DE DONNEE VANNES DE CONTRÔLE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3180
AR 15/17 | A6820 | FEUILLE DE DONNEE VANNES DE SHUTDOWN _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3190
AR 15/17 | A6830 | FEUILLE DE DONNEE PRESSURE SAFETY VALVES _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3200
AR 15/17 | A6840 | FEUILLE DE DONNEE METERING UNIT _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3210
AR 15/17 | A6850 | FEUILLE DE DONNEE FIBRE OPTIQUE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3220
AR 15/17 | A6860 | FEUILLE DE DONNEE RTU _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3230
AR 15/17 | A6870 | INDEX INSTRUMENT _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3240
AR 15/17 | A6880 | ARCHITECTURE DU SYSTÈME CONTROLE ET ESD ET SYSTÈME DE COMMUNICATION _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3250
AR 15/17 | A6890 | ARRANGEMENT GENERAL DE LA SALLE DE CONTRÔLE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3260
AR 15/17 | A6900 | PLANS D'EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS ET CABLE ROUTING-BRN _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3270
AR 15/17 | A6910 | PLANS D'EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS ET CABLE ROUTING-MLE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3280
AR 15/17 | A6920 | PLANS D'EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS ET CABLE ROUTING Block valve station - Typical _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3290
AR 15/17 | A6930 | SPECIFICATION POUR SYSTÈME FIRE & GAS _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3300
AR 15/17 | A6940 | DIMENSIONNEMENT DU SYSTÈME DE DETECTION ET D'EXTINCTION _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3310
AR 15/17 | A6950 | C&ED FIRE & GAS (mise à jour) _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3320
AR 15/17 | A6960 | FEUILLE DE DONNEE DETECTEURS FIRE & GAS _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3330
AR 15/17 | A6970 | FEUILLE DE DONNEE CABLE DES DETECTEURS FIRE & GAS _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3340
AR 15/17 | A6980 | DETECTEURS FIRE & GAS LAYOUT-BRN _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3350
AR 15/17 | A6990 | DETECTEURS FIRE & GAS LAYOUT BVS - Typical _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3360
AR 15/17 | A7000 | DETECTEURS FIRE & GAS LAYOUT-MLE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3370
AR 15/17 | A7010 | Spécifications générales des travaux de terrassement _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3380
AR 15/17 | A7020 | Spécifications générales du béton armé _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3390
AR 15/17 | A7030 | Plans d'arrangemnt des ouvrages BRN _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3400
AR 15/17 | A7040 | Plans d'arrangemnt des ouvrage à MLE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3410
AR 15/17 | A7050 | Plans d'arrangemnt typique ouvrage de sectionnement _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3420
AR 15/17 | A7060 | Plan typique de la clôture _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3430
AR 15/17 | A7070 | Philosophie HSE _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3440
AR 15/17 | A7080 | Rapport de cloture HAZOP _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3450
AR 15/17 | A7090 | Rapport de cloture HAZID _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3460
AR 15/17 | A7100 | Spécification des équipements anti-incendieet des équipements de sécurité _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3470
AR 15/17 | A7110 | Plan d'implantation des équipements anti-incendie et des équipements de sécurité _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3480
AR 15/17 | A7120 | Plan d'implantation des équipements anti-incendie et des équipements de sécurité _ Deuxième revue | 15 |  |  |  |  | A3490
AR 15/17 | A7170 | SPECIFICATION MTU_ Deuxieme revue | 15
AR 15/17 | A7180 | SPECIFICATION RTU_Deuxieme revue | 15
AR 15/17 | A7280 | Liste des E/S _ Deuxieme revue | 15
AR 15/17 | A7310 | plan d'interconnexion des boites de jonction _ Deuxieme revue | 15
AR 15/17 | A7320 | schema de boucles de regulation_ Deuxieme revue | 15
AR 15/17 | A7450 | FEUILLE DE DONNEE des instruments De pression _ Deuxieme revue | 15
AR 15/17 | A7460 | CARNET DES CABLES _ Deuxieme revue | 15
AR 15/17 | A7470 | FEUILLE DE DONNEE DES INSTRUMENTS DE TEMPERATURE _ Deuxieme revue | 15
AR 15/17 | A7480 | FEUILLE DE DONNEE DU DETECTEUR DE RACLEUR _ Deuxieme revue | 15
AR 15/17 | A7490 | FEUILLE DE DONNEE DES RESTRICTIONS ORIFICE _ Deuxieme revue | 15
AR 15/17 | A7500 | Feuilles de données des instruments de niveau _ Deuxieme revue | 15
AR 15/17 | A2290 | Rapport de base de conception | 4 |  |  |  |  | A3500
AR 15/17 | A2300 | Etude technico-economique pour la sélection du diamètre de la ligne | 4 |  |  |  |  | A3510
AR 15/17 | A2310 | Estimation des couts | 4 |  |  |  |  | A3520
AR 15/17 | A2320 | Cahier des charges pour la réalisation des Travaux EPC | 4 |  |  |  |  | A3530
AR 15/17 | A2330 | Planning pour phase EPC | 4 |  |  |  |  | A3540
AR 15/17 | A2340 | PFD | 4 |  |  |  |  | A3550
AR 15/17 | A2341 | Bilan de matiére | 1 |  |  |  |  | A3551
AR 15/17 | A2350 | P&ID | 4 |  |  |  |  | A3560
AR 15/17 | A2360 | Liste des lignes | 4 |  |  |  |  | A3570
AR 15/17 | A2370 | Liste des équipements | 4 |  |  |  |  | A3580
AR 15/17 | A2380 | Diagramme cause à effect | 4 |  |  |  |  | A3590
AR 15/17 | A2390 | Philosophie de contrôle et de fonctionnement | 4 |  |  |  |  | A3600
AR 15/17 | A2400 | Shut Down , Blow Down et Depressurisation philosophy | 4 |  |  |  |  | A3610
AR 15/17 | A2410 | Verification slug catcher existante | 4 |  |  |  |  | A3620
AR 15/17 | A2420 | Rapport d’étude hydraulique stationnaire (max flow et min flow) | 4 |  |  |  |  | A3630
AR 15/17 | A2430 | Rapport d’étude hydraulique transitoire (Shut Down & Restart, Dépressurisation et Pigging) | 4 |  |  |  |  | A3640
AR 15/17 | A2440 | Modèl de procédé (HYSYS / PIPESYS) | 4 |  |  |  |  | A3650
AR 15/17 | A2450 | Les modèles OLGA en format natif (y compris les fluid models) | 4 |  |  |  |  | A3660
AR 15/17 | A2460 | Specification de test hydrostatique du pipeline | 4 |  |  |  |  | A3670
AR 15/17 | A2470 | Spécification de soudage du pipeline | 4 |  |  |  |  | A3680
AR 15/17 | A2480 | Spécification CND | 4 |  |  |  |  | A3690
AR 15/17 | A2490 | Spécification de peinture | 4 |  |  |  |  | A3700
AR 15/17 | A2500 | spécification de revêtement du pipeline | 4 |  |  |  |  | A3710
AR 15/17 | A2510 | Spécification de Tuyauterie du pipeline | 4 |  |  |  |  | A3720
AR 15/17 | A2520 | Spécification de coude cintré à chaud | 4 |  |  |  |  | A3730
AR 15/17 | A2530 | Spécification des gares racleurs | 4 |  |  |  |  | A3740
AR 15/17 | A2540 | Spécificatio de Té barré | 4 |  |  |  |  | A3750
AR 15/17 | A2550 | Spécification pour joint d'isolation | 4 |  |  |  |  | A3760
AR 15/17 | A2560 | Spécificatio pour gaine thermo-retractable pour joint de soudure "Heat shrink sleeve" | 4 |  |  |  |  | A3770
AR 15/17 | A2570 | Spécification pour Bride d'Ancrage | 4 |  |  |  |  | A3780
AR 15/17 | A2580 | Spécification pour vanne de pipeline | 4 |  |  |  |  | A3790
AR 15/17 | A2590 | Spécification de construction et installation pipeline | 4 |  |  |  |  | A3800
AR 15/17 | A2600 | Feuille des données revêtement Pipeline | 4 |  |  |  |  | A3810
AR 15/17 | A2610 | Feuille des donnée Tuyauterie du pipeline | 4 |  |  |  |  | A3820
AR 15/17 | A2620 | Feuille des donnée Gare racleur | 4 |  |  |  |  | A3830
AR 15/17 | A2630 | Feuille des données Té barré | 4 |  |  |  |  | A3840
AR 15/17 | A2640 | Feuille des données joint d'isolation | 4 |  |  |  |  | A3850
AR 15/17 | A2650 | Feuille des données Bride d'Ancrage | 4 |  |  |  |  | A3860
AR 15/17 | A2660 | Feuille des données vanne manuelle pour pipeline | 4 |  |  |  |  | A3870
AR 15/17 | A2670 | Feuille des donnée coude cintré à chaud | 4 |  |  |  |  | A3880
AR 15/17 | A2680 | Rapport de sélection de matériaux et étude corrosion | 4 |  |  |  |  | A3890
AR 15/17 | A2690 | Note de calcul épaisseur | 4 |  |  |  |  | A3900
AR 15/17 | A2700 | IDS revêtement Pipeline | 4 |  |  |  |  | A3910
AR 15/17 | A2710 | IDS Tuyauterie du pipeline | 4 |  |  |  |  | A3920
AR 15/17 | A2720 | Réquisition revêtement Pipeline | 4 |  |  |  |  | A3930
AR 15/17 | A2730 | Réquisition Tuyauterie du pipeline | 4 |  |  |  |  | A3940
AR 15/17 | A2740 | Plan de cheminement général | 4 |  |  |  |  | A3950
AR 15/17 | A2750 | Installation typique pipeline (traversé de route/pipeline/ROW) | 4 |  |  |  |  | A3960
AR 15/17 | A2760 | Liste des tie-ins | 4 |  |  |  |  | A3970
AR 15/17 | A2770 | Liste des vannes | 4 |  |  |  |  | A3980
AR 15/17 | A2780 | Arrangement typique des station de sectionnement pipeline | 4 |  |  |  |  | A3990
AR 15/17 | A2790 | Plan d'installation tuyauterie et gare racleur des nouvelles installation BRN | 4 |  |  |  |  | A4000
AR 15/17 | A2800 | Plan d'installation tuyauterie et gare racleur des nouvelles installations MLE | 4 |  |  |  |  | A4010
AR 15/17 | A2810 | SPECIFICATION SYSTEM D'ECLAIRAGE | 4 |  |  |  |  | A4020
AR 15/17 | A2820 | SPECIFICATION MISE A LA TERRE | 4 |  |  |  |  | A4030
AR 15/17 | A2830 | SPECIFICATION DES CABLES BT | 4 |  |  |  |  | A4040
AR 15/17 | A2840 | SPECIFICATION POUR INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE | 4 |  |  |  |  | A4050
AR 15/17 | A2850 | SPECIFICATION CABINE ELECTRIQUE | 4 |  |  |  |  | A4060
AR 15/17 | A2860 | PLAN D'ECLAIRAGE | 5 |  |  |  |  | A4070
AR 15/17 | A2870 | PLAN MISE A LA TERRE | 5 |  |  |  |  | A4080
AR 15/17 | A2880 | SCHEMA UNIFILAIRE | 5 |  |  |  |  | A4090
AR 15/17 | A2890 | CHEMINEMENT DES CABLE ELECTRIQUE | 5 |  |  |  |  | A4100
AR 15/17 | A2900 | SCHEMA CLASSIFICATION DE ZONE DANGEREUSE | 5 |  |  |  |  | A4110
AR 15/17 | A2910 | PLAN D'ECLAIRAGE | 5 |  |  |  |  | A4120
AR 15/17 | A2920 | PLAN MISE A LA TERRE | 5 |  |  |  |  | A4130
AR 15/17 | A2930 | SCHEMA UNIFILAIRE | 5 |  |  |  |  | A4140
AR 15/17 | A2940 | CHEMINEMENT DES CABLE ELECTRIQUE | 5 |  |  |  |  | A4150
AR 15/17 | A2950 | SCHEMA CLASSIFICATION DE ZONE DANGEREUSE | 5 |  |  |  |  | A4160
AR 15/17 | A7730 | Plan mise a la terre typique des postes de sectionnement | 5
AR 15/17 | A7740 | schema classification de zones dangereuses typique des postes de sectionnements | 5
AR 15/17 | A2960 | BILAN DE PUISSANCE | 4 |  |  |  |  | A4170
AR 15/17 | A2970 | LIST DES CABLES BT | 4 |  |  |  |  | A4180
AR 15/17 | A2980 | DATASHEET DES PANNEAUX SOLAIRES | 4 |  |  |  |  | A4190
AR 15/17 | A7130 | FEUILLE D DONNEE DES COUPONS DE CORROSION | 4 |  |  |  |  | A4191
AR 15/17 | A2990 | Spécification générale de la protection cathodique | 4 |  |  |  |  | A4200
AR 15/17 | A3000 | Standard de montage de la protection cathodique | 4 |  |  |  |  | A4210
AR 15/17 | A3010 | Feuille de donnée du transformateur redresseur | 4 |  |  |  |  | A4220
AR 15/17 | A3020 | Feuille de donnée des équipements de la protection cathodique | 4 |  |  |  |  | A4230
AR 15/17 | A3030 | Feuille de donnée des Cables | 4 |  |  |  |  | A4240
AR 15/17 | A3040 | Note de calcul de la protection cathodique | 4 |  |  |  |  | A4250
AR 15/17 | A3050 | SPECIFICATION GENERALE POUR SYSTÈME INSTRUMENTATION | 4 |  |  |  |  | A4260
AR 15/17 | A3060 | SPECIFICATION POUR SYSTÈME TELECOMMUNICATION (Radio communication, telephone, PABX et hotlines) ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A4270
AR 15/17 | A3070 | SPECIFICATION POUR MOTOR OPERATED VALVES ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A4280
AR 15/17 | A3080 | SPECIFICATION POUR VANNES DE CONTRÔLE | 4 |  |  |  |  | A4290
AR 15/17 | A3090 | SPECIFICATION POUR SYSTÈME DE MISE À LA TERRE D'INSTRUMENT ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A4300
AR 15/17 | A3100 | SPECIFICATION POUR METERING UNIT ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A4310
AR 15/17 | A3110 | SPECIFICATION POUR FIBRE OPTIQUE | 4 |  |  |  |  | A4320
AR 15/17 | A3120 | MISE A JOUR SPECIFICATION DU SYSTÈME SCADA | 4 |  |  |  |  | A4330
AR 15/17 | A3130 | SPECIFICATION POUR CABLE D'INSTRUMENT ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A4340
AR 15/17 | A3140 | SPECIFICATION DU SYSTÈME DE DETECTION DE FUITE | 4 |  |  |  |  | A4350
AR 15/17 | A7190 | SPECIFICATION MTU | 4 |  |  |  |  | A7150
AR 15/17 | A7200 | SPECIFICATION RTU | 4 |  |  |  |  | A7160
AR 15/17 | A3150 | FEUILLE DE DONNEE DU SYSTÈME DE DETECTION DE FUITE ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A4360
AR 15/17 | A3160 | FEUILLE DE DONNEE SYSTÈME TELECOMMUNICATION (Radio communication, telephone,PABX ET hotlines) ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A4370
AR 15/17 | A3170 | FEUILLE DE DONNEE EHV | 4 |  |  |  |  | A4380
AR 15/17 | A3180 | FEUILLE DE DONNEE VANNES DE CONTRÔLE | 4 |  |  |  |  | A4390
AR 15/17 | A3190 | FEUILLE DE DONNEE VANNES DE SHUTDOWN | 4 |  |  |  |  | A4400
AR 15/17 | A3200 | FEUILLE DE DONNEE DES SOUPAPES DE PRESSION | 4 |  |  |  |  | A4410
AR 15/17 | A3210 | FEUILLE DE DONNEE DU DEBIMETRE | 4 |  |  |  |  | A4420
AR 15/17 | A3220 | FEUILLE DE DONNEE FIBRE OPTIQUE | 4 |  |  |  |  | A4430
AR 15/17 | A3230 | FEUILLE DE DONNEE BLOW DOWN VALVE | 4 |  |  |  |  | A4440
AR 15/17 | A7570 | FEUILLE DE DONNEE des instruments De pression | 4 |  |  |  |  | A7390
AR 15/17 | A7580 | CARNET DES CABLES | 4 |  |  |  |  | A7400
AR 15/17 | A7590 | FEUILLE DE DONNEE DES INSTRUMENTS DE TEMPERATURE | 4 |  |  |  |  | A7470, A7410
AR 15/17 | A7600 | FEUILLE DE DONNEE DU DETECTEUR DE RACLEUR | 4 |  |  |  |  | A7420
AR 15/17 | A7610 | FEUILLE DE DONNEE DES RESTRICTIONS ORIFICE | 4 |  |  |  |  | A7430
AR 15/17 | A7620 | Feuilles de données des instruments de niveau | 4 |  |  |  |  | A7440
AR 15/17 | A3240 | INDEX INSTRUMENT | 4 |  |  |  |  | A4450
AR 15/17 | A7260 | Liste de E/S | 4 |  |  |  |  | A7250
AR 15/17 | A3250 | ARCHITECTURE DU SYSTÈME CONTROLE ET ESD ET SYSTÈME DE COMMUNICATION | 4 |  |  |  |  | A4460
AR 15/17 | A3260 | ARRANGEMENT GENERAL DE LA SALLE DE CONTRÔLE ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A4470
AR 15/17 | A3270 | PLANS D'EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS ET CHEMINEMENT -BRN | 4 |  |  |  |  | A4480
AR 15/17 | A3280 | PLANS D'EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS ET CHEMINEMENT-MLE | 4 |  |  |  |  | A4490
AR 15/17 | A3290 | PLANS D'EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS ET CABLE ROUTING Block valve station - Typical | 4 |  |  |  |  | A4500
AR 15/17 | A7350 | plan d'interconnexion des boites de jonction | 4 |  |  |  |  | A7290
AR 15/17 | A7360 | schema de boucles de regulation | 4 |  |  |  |  | A7300
AR 15/17 | A3300 | SPECIFICATION POUR SYSTÈME FIRE & GAS ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A4510
AR 15/17 | A3310 | DIMENSIONNEMENT DU SYSTÈME DE DETECTION ET D'EXTINCTION ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A4520
AR 15/17 | A3320 | C&ED FIRE & GAS (mise à jour) | 4 |  |  |  |  | A4530
AR 15/17 | A3330 | FEUILLE DE DONNEE DETECTEURS FIRE & GAS | 4 |  |  |  |  | A4540
AR 15/17 | A3340 | FEUILLE DE DONNEE CABLE DES DETECTEURS FIRE & GAS ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A4550
AR 15/17 | A3350 | PLAN D'IMPLANTATION DES DETECTEURS -BRN | 4 |  |  |  |  | A4560
AR 15/17 | A3360 | DETECTEURS FIRE & GAS LAYOUT BVS - Typical ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A4570
AR 15/17 | A3370 | DETECTEURS FIRE & GAS LAYOUT-MLE | 4 |  |  |  |  | A4580
AR 15/17 | A3380 | Spécifications générales des travaux de terrassement | 4 |  |  |  |  | A4590
AR 15/17 | A3390 | Spécifications générales du béton armé | 4 |  |  |  |  | A4600
AR 15/17 | A3400 | Plans d'arrangemnt des ouvrages BRN | 4 |  |  |  |  | A4610
AR 15/17 | A3410 | Plans d'arrangemnt des ouvrage à MLE | 4 |  |  |  |  | A4620
AR 15/17 | A3420 | Plans d'arrangemnt typique ouvrage de sectionnement | 4 |  |  |  |  | A4630
AR 15/17 | A3430 | Plan typique de la clôture | 4 |  |  |  |  | A4640
AR 15/17 | A3440 | Philosophie HSE | 4 |  |  |  |  | A4650
AR 15/17 | A3450 | Rapport de cloture HAZOP | 4 |  |  |  |  | A4660
AR 15/17 | A3460 | Rapport de cloture HAZID | 4 |  |  |  |  | A4670
AR 15/17 | A3470 | Spécification des équipements anti-incendieet des équipements de sécurité | 4 |  |  |  |  | A4680
AR 15/17 | A3480 | Plan d'implantation des équipements anti-incendie et des équipements de sécurité | 4 |  |  |  |  | A4690
AR 15/17 | A3490 | Plan d'implantation des équipements anti-incendie et des équipements de sécurité | 4 |  |  |  |  | A4700
AR 15/17 | A4710 | Rapport de base de conception | 4 |  |  |  |  | A5920
AR 15/17 | A4720 | Etude technico-economique pour la sélection du diamètre de la ligne | 4 |  |  |  |  | A5930
AR 15/17 | A4730 | Estimation des couts | 4 |  |  |  |  | A5940
AR 15/17 | A4740 | Cahier des charges pour la réalisation des Travaux EPC | 4 |  |  |  |  | A5950
AR 15/17 | A4750 | Planning pour phase EPC | 4 |  |  |  |  | A5960
AR 15/17 | A4760 | PFD | 4 |  |  |  |  | A5970
AR 15/17 | A4761 | bilan de matiére | 4 |  |  |  |  | A5971
AR 15/17 | A4770 | P&ID | 4 |  |  |  |  | A5980
AR 15/17 | A4780 | Liste des lignes | 4 |  |  |  |  | A5990
AR 15/17 | A4790 | Liste des équipements | 4 |  |  |  |  | A6000
AR 15/17 | A4800 | Diagramme cause à effect | 4 |  |  |  |  | A6010
AR 15/17 | A4810 | Philosophie de contrôle et de fonctionnement | 4 |  |  |  |  | A6020
AR 15/17 | A4820 | Shut Down , Blow Down et Depressurisation philosophy | 4 |  |  |  |  | A6030
AR 15/17 | A4830 | Verification slug catcher existante | 4 |  |  |  |  | A6040
AR 15/17 | A4840 | Rapport d’étude hydraulique stationnaire (max flow et min flow) | 4 |  |  |  |  | A6050
AR 15/17 | A4850 | Rapport d’étude hydraulique transitoire (Shut Down & Restart, Dépressurisation et Pigging) | 4 |  |  |  |  | A6060
AR 15/17 | A4860 | Modèl de procédé (HYSYS / PIPESYS) | 4 |  |  |  |  | A6070
AR 15/17 | A4870 | Les modèles OLGA en format natif (y compris les fluid models) | 4 |  |  |  |  | A6080
AR 15/17 | A4880 | Specification de test hydrostatique du pipeline | 4 |  |  |  |  | A6090
AR 15/17 | A4890 | Spécification de soudage du pipeline | 4 |  |  |  |  | A6100
AR 15/17 | A4900 | Spécification CND | 4 |  |  |  |  | A6110
AR 15/17 | A4910 | Spécification de peinture | 4 |  |  |  |  | A6120
AR 15/17 | A4920 | spécification de revêtement du pipeline | 4 |  |  |  |  | A6130
AR 15/17 | A4930 | Spécification de Tuyauterie du pipeline | 4 |  |  |  |  | A6140
AR 15/17 | A4940 | Spécification de coude cintré à chaud | 4 |  |  |  |  | A6150
AR 15/17 | A4950 | Spécification des gares racleurs | 4 |  |  |  |  | A6160
AR 15/17 | A4960 | Spécificatio de Té barré | 4 |  |  |  |  | A6170
AR 15/17 | A4970 | Spécification pour joint d'isolation | 4 |  |  |  |  | A6180
AR 15/17 | A4980 | Spécificatio pour gaine thermo-retractable pour joint de soudure "Heat shrink sleeve" | 4 |  |  |  |  | A6190
AR 15/17 | A4990 | Spécification pour Bride d'Ancrage | 4 |  |  |  |  | A6200
AR 15/17 | A5000 | Spécification pour vanne de pipeline | 4 |  |  |  |  | A6210
AR 15/17 | A5010 | Spécification de construction et installation pipeline | 4 |  |  |  |  | A6220
AR 15/17 | A5030 | Feuille des donnée Tuyauterie du pipeline | 4 |  |  |  |  | A6240
AR 15/17 | A5040 | Feuille des donnée Gare racleur | 4 |  |  |  |  | A6250
AR 15/17 | A5050 | Feuille des données Té barré | 4 |  |  |  |  | A6260
AR 15/17 | A5060 | Feuille des données joint d'isolation | 4 |  |  |  |  | A6270
AR 15/17 | A5070 | Feuille des données Bride d'Ancrage | 4 |  |  |  |  | A6280
AR 15/17 | A5080 | Feuille des données vanne manuelle pour pipeline | 4 |  |  |  |  | A6290
AR 15/17 | A5090 | Feuille des donnée coude cintré à chaud | 4 |  |  |  |  | A6300
AR 15/17 | A5100 | Rapport de sélection de matériaux et étude corrosion | 4 |  |  |  |  | A6310
AR 15/17 | A5120 | IDS revêtement Pipeline | 4 |  |  |  |  | A6330
AR 15/17 | A5140 | Réquisition revêtement Pipeline | 4 |  |  |  |  | A6350
AR 15/17 | A5160 | Plan de cheminement général | 4 |  |  |  |  | A6370
AR 15/17 | A5170 | Installation typique pipeline (traversé de route/pipeline/ROW) | 4 |  |  |  |  | A6380
AR 15/17 | A5180 | Liste des tie-ins | 4 |  |  |  |  | A6390
AR 15/17 | A5190 | Liste des vannes | 4 |  |  |  |  | A6400
AR 15/17 | A5200 | Arrangement typique des station de sectionnement pipeline | 4 |  |  |  |  | A6410
AR 15/17 | A5210 | Plan d'installation tuyauterie et gare racleur des nouvelles installation BRN | 4 |  |  |  |  | A6420
AR 15/17 | A5230 | SPECIFICATION SYSTEM D'ECLAIRAGE | 4 |  |  |  |  | A6440
AR 15/17 | A5240 | SPECIFICATION MISE A LA TERRE | 4 |  |  |  |  | A6450
AR 15/17 | A5250 | SPECIFICATION DES CABLES BT | 4 |  |  |  |  | A6460
AR 15/17 | A5260 | SPECIFICATION POUR INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE | 4 |  |  |  |  | A6470
AR 15/17 | A5270 | SPECIFICATION CABINE ELECTRIQUE | 4 |  |  |  |  | A6480
AR 15/17 | A5280 | PLAN D'ECLAIRAGE | 4 |  |  |  |  | A6490
AR 15/17 | A5290 | PLAN MISE A LA TERRE | 4 |  |  |  |  | A6500
AR 15/17 | A5300 | SCHEMA UNIFILAIRE | 4 |  |  |  |  | A6510
AR 15/17 | A5310 | CHEMINEMENT DES CABLE ELECTRIQUE | 4 |  |  |  |  | A6520
AR 15/17 | A5320 | SCHEMA CLASSIFICATION DE ZONE DANGEREUSE | 4 |  |  |  |  | A6530
AR 15/17 | A5330 | PLAN D'ECLAIRAGE | 4 |  |  |  |  | A6540
AR 15/17 | A5340 | PLAN MISE A LA TERRE | 4 |  |  |  |  | A6550
AR 15/17 | A5350 | SCHEMA UNIFILAIRE | 32 |  |  |  |  | A6560
AR 15/17 | A5360 | CHEMINEMENT DES CABLE ELECTRIQUE | 4 |  |  |  |  | A6570
AR 15/17 | A5370 | SCHEMA CLASSIFICATION DE ZONE DANGEREUSE | 4 |  |  |  |  | A6580
AR 15/17 | A7750 | Plan mise a la terre typique des postes de sectionnement | 1
AR 15/17 | A7760 | schema classification de zones dangereuses typique des postes de sectionnements | 1
AR 15/17 | A5380 | BILAN DE PUISSANCE | 4 |  |  |  |  | A6590
AR 15/17 | A5390 | LISTE DES CABLES BT | 4 |  |  |  |  | A6600
AR 15/17 | A5400 | DATASHEET DES PANNEAUX SOLAIRES | 4 |  |  |  |  | A6610
AR 15/17 | A5401 | Feuille de donnée des coupons de corrosion | 4 |  |  |  |  | A6611
AR 15/17 | A5410 | Spécification générale de la protection cathodique | 4 |  |  |  |  | A6620
AR 15/17 | A5420 | Standard de montage de la protection cathodique | 4 |  |  |  |  | A6630
AR 15/17 | A5430 | Feuille de donnée du transformateur redresseur | 4 |  |  |  |  | A6640
AR 15/17 | A5440 | Feuille de donnée des équipements de la protection cathodique | 4 |  |  |  |  | A6650
AR 15/17 | A5450 | Feuille de donnée des Cables | 4 |  |  |  |  | A6660
AR 15/17 | A5460 | Note de calcul de la protection cathodique | 4 |  |  |  |  | A6670
AR 15/17 | A5470 | SPECIFICATION GENERALE POUR SYSTÈME INSTRUMENTATION | 4 |  |  |  |  | A6680
AR 15/17 | A5480 | SPECIFICATION POUR SYSTÈME TELECOMMUNICATION (Radio communication, telephone, PABX et hotlines) ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A6690
AR 15/17 | A5490 | SPECIFICATION POUR MOTOR OPERATED VALVES ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A6700
AR 15/17 | A5500 | SPECIFICATION POUR VANNES DE CONTRÔLE | 4 |  |  |  |  | A6710
AR 15/17 | A5510 | SPECIFICATION POUR SYSTÈME DE MISE À LA TERRE D'INSTRUMENT ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A6720
AR 15/17 | A5520 | SPECIFICATION POUR METERING UNIT ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A6730
AR 15/17 | A5530 | SPECIFICATION POUR FIBRE OPTIQUE | 4 |  |  |  |  | A6740
AR 15/17 | A5540 | MISE A JOUR SPECIFICATION DU SYSTÈME SCADA | 4 |  |  |  |  | A6750
AR 15/17 | A5550 | SPECIFICATION POUR CABLE D'INSTRUMENT ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A6760
AR 15/17 | A5560 | SPECIFICATION DU SYSTÈME DE DETECTION DE FUITE | 4 |  |  |  |  | A6770
AR 15/17 | A7210 | SPECIFICATION MTU | 1 |  |  |  |  | A7170
AR 15/17 | A7220 | SPECIFICATION RTU | 1 |  |  |  |  | A7180
AR 15/17 | A5570 | FEUILLE DE DONNEE DU SYSTÈME DE DETECTION DE FUITE ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A6780
AR 15/17 | A5580 | FEUILLE DE DONNEE SYSTÈME TELECOMMUNICATION (Radio communication, telephone,PABX ET hotlines) ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A6790
AR 15/17 | A5590 | FEUILLE DE DONNEE EHV | 4 |  |  |  |  | A6800
AR 15/17 | A5600 | FEUILLE DE DONNEE VANNES DE CONTRÔLE | 4 |  |  |  |  | A6810
AR 15/17 | A5610 | FEUILLE DE DONNEE VANNES ESD | 4 |  |  |  |  | A6820
AR 15/17 | A5620 | FEUILLE DE DONNEE SOUPAPE DE PRESSION | 4 |  |  |  |  | A6830
AR 15/17 | A5630 | FEUILLE DE DONNEE DU DEBIMETRE | 4 |  |  |  |  | A6840
AR 15/17 | A5640 | FEUILLE DE DONNEE EQUIPEMENT ET CABLE FIBRE OPTIQUE | 4 |  |  |  |  | A6850
AR 15/17 | A5650 | FEUILLE DE DONNEE RTU | 4 |  |  |  |  | A6860
AR 15/17 | A7630 | FEUILLE DE DONNEE des instruments De pression | 4 |  |  |  |  | A7450
AR 15/17 | A7640 | CARNET DES CABLES | 4 |  |  |  |  | A7460
AR 15/17 | A7650 | FEUILLE DE DONNEE DES INSTRUMENTS DE TEMPERATURE | 4 |  |  |  |  | A7470
AR 15/17 | A7660 | FEUILLE DE DONNEE DU DETECTEUR DE RACLEUR | 4 |  |  |  |  | A7480
AR 15/17 | A7670 | FEUILLE DE DONNEE DES RESTRICTIONS ORIFICE | 4 |  |  |  |  | A7490
AR 15/17 | A7680 | Feuilles de données des instruments de niveau | 4 |  |  |  |  | A7500
AR 15/17 | A5660 | INDEX INSTRUMENT | 4 |  |  |  |  | A6870
AR 15/17 | A7270 | Liste E/S | 4 |  |  |  |  | A7280
AR 15/17 | A5670 | ARCHITECTURE DU SYSTÈME CONTROLE ET ESD ET SYSTÈME DE COMMUNICATION | 4 |  |  |  |  | A6880
AR 15/17 | A5680 | ARRANGEMENT GENERAL DE LA SALLE DE CONTRÔLE ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A6890
AR 15/17 | A5690 | PLANS D'EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS ET CHEMINEMENT DE CABLES -BRN | 4 |  |  |  |  | A6900
AR 15/17 | A5700 | PLANS D'EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS ET CHEMINEMENT DE CABLE -MLE | 4 |  |  |  |  | A6910
AR 15/17 | A5710 | PLANS D'EMPLACEMENT DES INSTRUMENTS ET CABLE ROUTING Block valve station - Typical | 4 |  |  |  |  | A6920
AR 15/17 | A7370 | plan d'interconnexion des boites de jonction | 4 |  |  |  |  | A7310
AR 15/17 | A7380 | schema de boucles de regulation | 4 |  |  |  |  | A7320
AR 15/17 | A5720 | SPECIFICATION POUR SYSTÈME FIRE & GAS ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A6930
AR 15/17 | A5730 | DIMENSIONNEMENT DU SYSTÈME DE DETECTION ET D'EXTINCTION ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A6940
AR 15/17 | A5740 | C&ED FIRE & GAS (mise à jour) | 4 |  |  |  |  | A6950
AR 15/17 | A5750 | FEUILLE DE DONNEE DETECTEURS FIRE & GAS ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A6960
AR 15/17 | A5760 | FEUILLE DE DONNEE CABLE DES DETECTEURS FIRE & GAS(supprimé) | 4 |  |  |  |  | A6970
AR 15/17 | A5770 | PLAN D'IMPLANTATION DES DETECTEURS -BRN | 4 |  |  |  |  | A6980
AR 15/17 | A5780 | DETECTEURS FIRE & GAS LAYOUT BVS - Typical ( supprimé) | 4 |  |  |  |  | A6990
AR 15/17 | A5790 | PLAN D'IMPLANTATION DES DETECTEURS -MLE | 4 |  |  |  |  | A7000
AR 15/17 | A5800 | Spécifications générales des travaux de terrassement | 4 |  |  |  |  | A7010
AR 15/17 | A5810 | Spécifications générales du béton armé | 4 |  |  |  |  | A7020
AR 15/17 | A5820 | Plans d'arrangemnt des ouvrages BRN | 4 |  |  |  |  | A7030
AR 15/17 | A5830 | Plans d'arrangemnt des ouvrage à MLE | 4 |  |  |  |  | A7040
AR 15/17 | A5840 | Plans d'arrangemnt typique ouvrage de sectionnement | 4 |  |  |  |  | A7050
AR 15/17 | A5850 | Plan typique de la clôture | 4 |  |  |  |  | A7060
AR 15/17 | A5860 | Philosophie HSE | 4 |  |  |  |  | A7070
AR 15/17 | A5870 | Rapport de cloture HAZOP | 4 |  |  |  |  | A7080
AR 15/17 | A5880 | Rapport de cloture HAZID | 4 |  |  |  |  | A7090
AR 15/17 | A5890 | Spécification des équipements anti-incendieet des équipements de sécurité | 4 |  |  |  |  | A7100
AR 15/17 | A5900 | Plan d'implantation des équipements anti-incendie et des équipements de sécurité | 4 |  |  |  |  | A7110
AR 15/17 | A5910 | Plan d'implantation des équipements anti-incendie et des équipements de sécurité | 4 |  |  |  |  | A7120