## Planning
Référence | Activity ID | Code Document | Activity Name | Original Duration | Predecessors (activity name)
AR 08/1706 | A1000 | R0817-RPT-GE-60-001 | Rapport de base de conception (Incluant les critères de conception/Process Design philosophy)_ IFR | 0 | A2210
AR 08/1706 | A1010 | R0817-RPT-GE-60-002 | Cahier de charge EPC_ IFR | 0 | A1160, A1070, A2250, A3500, A9840, A9850, A9860, A9870, A9880, A7130, A7140, A7150, A7160, A7170, A7180, A7190, A7200, A16180, A1520, A1540, A1530, A1690, A3510, A7380, A2010, A2020, A1760, A1770, A1860, A1870, A1880, A1890, A1900, A1910, A1920, A3530, A3540, A3550, A1950, A3580, A3590, A1990, A2000, A2130, A2140, A3640, A3650, A3660, A3670, A3680, A3690, A3700, A3710, A7460, A7470, A7480, A7490
AR 08/1706 | A1020 | R0817-RPT-GE-60-003 | Rapport d'estimation du coût du projet de la phase II EPC (+/- 15%)_ IFR | 0 | A1010
AR 08/1706 | A1520 | R0817-SPC-EL-60-001 | Spécification Technique Tableaux BT_ IFR | 0 | A1000
AR 08/1706 | A1530 | R0817-SPC-EL-60-002 | Spécification Technique Tableaux MT_ IFR | 0 | A1520
AR 08/1706 | A1540 | R0817-SPC-EL-60-003 | Spécification Technique Câbles MT et BT_ IFR | 0 | A1530
AR 08/1706 | A1690 | R0817-DSH-EL-60-001 | Data Sheet Tableaux MT_ IFR | 0 | A1130
AR 08/1706 | A3510 | R0817-DSH-EL-60-002 | Data Sheet Tableaux BT_ IFR | 0 | A1130, A1690
AR 08/1706 | A9760 | R0817-RPT-EL-60-001 | Rapport du Visite sur Site (Vérification Alimentation Electrique)_ IFR | 0 | A2230
AR 08/1706 | A9770 | R0817-RPT-EL-60-002 | Vérification Alimentation Electrique / Transfo 5,5kV_ IFR | 0 | A9760
AR 08/1706 | A7380 | R0817-DWG-EL-60-001 | Schéma Unifilaire de la Distribution MT et BT_ IFR | 0 | A1080, A1000
AR 08/1706 | A7390 | R0817-DWG-EL-60-002 | Plan de modification/Arrangement de la salle électrique existante_ IFR | 0 | A7410
AR 08/1706 | A7400 | R0817-DWG-EL-60-003 | Plan de mise à la terre_ IFR | 0 | A7410, A7270, A7320, A7310, A7300, A7290, A7280, A2110
AR 08/1706 | A7410 | R0817-DWG-EL-60-004 | Plan de cheminement général électrique (câble MT et BT)_ IFR | 0 | A7270, A7320, A7310, A7300, A7290, A7280, A2110
AR 08/1706 | A7420 | R0817-DWG-EL-60-005 | Plans d'écalairge intérieur et extérieur_ IFR | 0 | A7390, A7270, A7280, A7290, A7300, A7320, A7310, A2110
AR 08/1706 | A7430 | R0817-DWG-EL-60-006 | Plan de classification de zones dangenreuses_ IFR | 0 | A2230, A7270, A7290, A7300, A7310, A7320, A2110
AR 08/1706 | A1670 | R0817-LIS-EL-60-001 | Bilan de Puissance MT et BT_ IFR | 0 | A7380
AR 08/1706 | A1680 | R0817-LIS-EL-60-002 | Liste des Câbles MT et BT_ IFR | 0 | A1670, A7440
AR 08/1706 | A7440 | R0817-CLC-EL-60-001 | Note de Calcul Câbles MT et BT_ IFR | 0 | A1080, A7410, A1670
AR 08/1706 | A1100 | R0817-RPT-PR-60-001 | Rapport de simulation des procédés (Phase II)_ IFR | 0 | A1110
AR 08/1706 | A1110 | R0817-RPT-PR-60-002 | Fichier de simulation HYSYS (Native)_ IFR | 0 | A2220
AR 08/1706 | A1120 | R0817-RPT-PR-60-003 | Performance et garantie process pour la solution à proposer_ IFR | 0 | A2270
AR 08/1706 | A1150 | R0817-RPT-PR-60-004 | Rapport de dimensionnement des équipements_ IFR | 0 | A2240
AR 08/1706 | A1160 | R0817-RPT-PR-60-005 | Rapport de dimensionement des soupapes_ IFR | 0 | A1150
AR 08/1706 | A2240 | R0817-RPT-PR-60-006 | Rapport de dimensionnement des lignes_ IFR | 0 | A1130, A1140
AR 08/1706 | A2250 | R0817-RPT-PR-60-007 | Rapport de consommation des utilités_ IFR |  | A2240
AR 08/1706 | A2270 | R0817-RPT-PR-60-008 | Philosophie Opératoire (Incluant la description process)_ IFR |  | A1150
AR 08/1706 | A3500 | R0817-RPT-PR-60-009 | Arrêt d'urgence et philosophie de depressurisation_ IFR |  | A1120
AR 08/1706 | A1050 | R0817-DWG-PR-60-001 | Utulities Flow Diagrams_ IFR |  | A1100
AR 08/1706 | A1060 | R0817-DWG-PR-60-005 | Process Flow diagram_ IFR |  | A1100
AR 08/1706 | A1130 | R0817-DWG-PR-60-011 | Piping & instrumentation diagram_ IFR |  | A1060
AR 08/1706 | A1140 | R0817-DWG-PR-60-012 | Piping & instrumentation diagram (démolition)_ IFR |  | A1130
AR 08/1706 | A1070 | R0817-LIS-PR-60-002 | Liste des lignes, incluant anti incendie_ IFR |  | A1130
AR 08/1706 | A1080 | R0817-LIS-PR-60-001 | Liste des équipements_ IFR |  | A2250
AR 08/1706 | A1760 | R0817-SPC-IN-60-001 | Spécification des Modifications DCS_ IFR |  | A9760
AR 08/1706 | A1770 | R0817-SPC-IN-60-002 | Spécification des Modifications ESD/F&G_ IFR |  | A1760
AR 08/1706 | A1960 | R0817-DWG-IN-60-001 | Architecture Système de Contrôle_ IFR |  | A1770
AR 08/1706 | A1970 | R0817-DWG-IN-60-002 | Plan d'arrangement Shelter Electrique _ IFR |  | A1960
AR 08/1706 | A1980 | R0817-DWG-IN-60-003 | Plan d'Interconnexion_ IFR |  | A1970
AR 08/1706 | A1990 | R0817-DWG-IN-60-004 | Plan d'implantation (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFR |  | A1980
AR 08/1706 | A2000 | R0817-DWG-IN-60-005 | Plan de Cheminement des Câbles (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFR |  | A1960, A7300, A1990
AR 08/1706 | A3620 | R0817-DWG-IN-60-006 | Schémas Logiques PSD/ESD_ IFR |  | A3630
AR 08/1706 | A3630 | R0817-DWG-IN-60-007 | Schémas de Boucle des Instruments_ IFR |  | A1980
AR 08/1706 | A1860 | R0817-DSH-IN-60-001 | Feuille de Données des Vannes de Contrôle_ IFR |  | A1130, A9840
AR 08/1706 | A1870 | R0817-DSH-IN-60-002 | Feuille de Données des Vannes Motorisées_ IFR |  | A1130, A9840
AR 08/1706 | A1880 | R0817-DSH-IN-60-003 | Feuille de Données des Vannes ESD et BDV_ IFR |  | A1130, A9840
AR 08/1706 | A1890 | R0817-DSH-IN-60-004 | Feuille de Données des Actionneurs Hydrauliques des Vannes Auto-Régulatrices_ IFR |  | A1880, A1130, A9840
AR 08/1706 | A1900 | R0817-DSH-IN-60-005 | Feuille des Données des Vannes Pneumatiques ToR_ IFR |  | A1890, A1130, A9840
AR 08/1706 | A1910 | R0817-DSH-IN-60-006 | Feuille de Données des Débitmètres à Turbine_ IFR |  | A1900, A1130, A9840
AR 08/1706 | A1920 | R0817-DSH-IN-60-007 | Feuille de Données des Débitmètres Electro-magnétiques_ IFR |  | A1910, A1130, A9840
AR 08/1706 | A1930 | R0817-DSH-IN-60-008 | Feuille de Données des Transmétteurs de Pression différentielle_ IFR |  | A1130, A9840
AR 08/1706 | A1940 | R0817-DSH-IN-60-009 | Feuille de Données des Transmetteurs de Pression_ IFR |  | A1130, A9840
AR 08/1706 | A2030 | R0817-DSH-IN-60-010 | Feuille de Données des Indicateurs de Pression _ IFR |  | A1130, A9840
AR 08/1706 | A2040 | R0817-DSH-IN-60-011 | Feuille de Données des plaques orifices _ IFR |  | A1130, A9840, A1930
AR 08/1706 | A2050 | R0817-DSH-IN-60-012 | Feuille de Données des Indicateurs de Niveau_ IFR |  | A1130, A9840, A1930
AR 08/1706 | A2060 | R0817-DSH-IN-60-013 | Feuille de Données des Contacteurs de Niveau_ IFR |  | A1130, A9840, A1930
AR 08/1706 | A2070 | R0817-DSH-IN-60-014 | Feuille de Données des Transmétteurs de Niveau_ IFR |  | A1130, A9840, A2040
AR 08/1706 | A2080 | R0817-DSH-IN-60-015 | Feuille de Données des Transmetteurs Température_ IFR |  | A1130, A9840, A2040
AR 08/1706 | A3520 | R0817-DSH-IN-60-016 | Feuille de Données des Indicateurs de Température_ IFR |  | A1130, A9840, A2040
AR 08/1706 | A3530 | R0817-DSH-IN-60-017 | Feuille de Données du Système PA et Intercom_ IFR |  | A1990
AR 08/1706 | A3540 | R0817-DSH-IN-60-018 | Feuille de Données du Système Téléphone PABX_ IFR |  | A1990
AR 08/1706 | A3550 | R0817-DSH-IN-60-019 | Feuille de Données des Equipements du Système Détection Feu et Gaz_ IFR |  | A1990
AR 08/1706 | A3560 | R0817-DSH-IN-60-020 | Feuille de Données des Câbles (Instrum-Télécom-Feu et Gaz)_ IFR |  | A7410
AR 08/1706 | A3570 | R0817-DSH-IN-60-021 | Feuille de Données du Bulk Matérial Instrumentation_ IFR |  | A1960, A1970, A1980, A1990, A2000, A3620, A3630
AR 08/1706 | A1950 | R0817-LIS-IN-60-001 | Liste des Consommateurs Air Instrument et Electrique_ IFR |  | A1130
AR 08/1706 | A3580 | R0817-LIS-IN-60-002 | Liste des Entrées Sorties DCS_ IFR |  | A1130
AR 08/1706 | A3590 | R0817-LIS-IN-60-003 | Liste des Entrées Sorties ESD/F&S_ IFR |  | A1130, A1990
AR 08/1706 | A3600 | R0817-LIS-IN-60-004 | Carnet de Câbles (Instrumentation/F&G/Télécom)_ IFR |  | A2000
AR 08/1706 | A3610 | R0817-LIS-IN-60-005 | Matrice Cause et Effet (DCS/ESD/F&G)_ IFR |  | A1130, A9840, A1990
AR 08/1706 | A2010 | R0817-RPT-IN-60-001 | Description des Modifications de la Salle de Contrôle et le Site_ IFR |  | A2230, A1130, A1140
AR 08/1706 | A2020 | R0817-RPT-IN-60-002 | Rapport de Dimensionnement du System de Detection Feu et Gaz_ IFR |  | A1990
AR 08/1706 | A7450 | R0817-CLC-CV-60-001 | Note de calcul verification pipe rack existant_ IFR |  | A7240
AR 08/1706 | A2110 | R0817-DWG-CV-60-001 | Plan d'implantation des massifs de fondation_ IFR |  | A2130, A2140, A3640, A3650, A3660, A3670, A3680, A3690, A3700, A3710, A3720
AR 08/1706 | A2120 | R0817-DWG-CV-60-002 | Plan de démolition des massifs de fondation existants_ IFR |  | A2110
AR 08/1706 | A2130 | R0817-DWG-CV-60-003 | Plan guide structure métallique de l'abri de l'unité air instrum/air service/azote_ IFR |  | A7300
AR 08/1706 | A2140 | R0817-DWG-CV-60-004 | Plan guide de fondation de l'unité air instrum/air service/azote (inclus fondation abri)_ IFR |  | A2130
AR 08/1706 | A3640 | R0817-DWG-CV-60-005 | Plan guide de fondation du Séparateur MP_ IFR |  | A7265
AR 08/1706 | A3650 | R0817-DWG-CV-60-006 | Plan guide de fondation de l'unité de déshydratation_ IFR |  | A7280
AR 08/1706 | A3660 | R0817-DWG-CV-60-007 | Plan guide de fondation de l'unité de régénération_ IFR |  | A7290
AR 08/1706 | A3670 | R0817-DWG-CV-60-008 | Plan guide de fondation de fuel gaz_ IFR |  | A7180
AR 08/1706 | A3680 | R0817-DWG-CV-60-009 | Plan guide de fondation de filtre_ IFR |  | A7340
AR 08/1706 | A3690 | R0817-DWG-CV-60-010 | Plan guide de fondation du skid d'injection chimique_ IFR |  | A7200
AR 08/1706 | A3700 | R0817-DWG-CV-60-011 | Plan guide fondation du nouveau pipe rack _ IFR |  | A7270, A7280, A7290, A7300, A7310, A7320, A7330, A7340, A7350
AR 08/1706 | A3710 | R0817-DWG-CV-60-012 | Plan guide du nouveau pipe rack_ IFR |  | A7310, A7320
AR 08/1706 | A3720 | R0817-DWG-CV-60-013 | Plan détail structure métallique : extensions du pipe-rack, support tuyauterie_ IFR |  | A7330, A7450
AR 08/1706 | #N/A | R0817-DSH-ME-60-001 | Feuille de données pour Séparateur MP Unité-200_ IFR |  | #N/A
AR 08/1706 | #N/A | R0817-DSH-ME-60-002 | Feuille de données pour unité de déshydratation-Unité-310A (TEG Absorption)_ IFR |  | #N/A
AR 08/1706 | A7150 | R0817-DSH-ME-60-003 | Feuille de données pour contacteur TEG-Unité-380_ IFR |  | A7140
AR 08/1706 | A7160 | R0817-DSH-ME-60-004 | Feuille de données pour filtres d'injection d'eau Unité-510_ IFR |  | A7150
AR 08/1706 | A7170 | R0817-DSH-ME-60-005 | Feuille de données pour unité Air instrument/service , incluant ballons_ IFR |  | A7160
AR 08/1706 | A7180 | R0817-DSH-ME-60-006 | Feuille de données pour unité Fuel gaz_ IFR |  | A7150
AR 08/1706 | A7190 | R0817-DSH-ME-60-007 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFR |  | A7220
AR 08/1706 | A7200 | R0817-DSH-ME-60-008 | Feuille de données pour skid injection chimique_ IFR |  | A7180
AR 08/1706 | A7220 | R0817-SPC-ME-60-001 | Spécification pour skid régénération glycol / déshydratation_ IFR |  | A1050, A1060
AR 08/1706 | A9880 | R0817-DSH-SF-60-001 | DSH des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFR |  | A9870
AR 08/1706 | A9870 | R0817-DSH-SF-60-001 | Spécifications des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFR |  | A9850
AR 08/1706 | A9780 | R0817-RPT-SF-60-001 | FERA study_ IFR |  | A1130, A7260, A1000, A9830, A2280
AR 08/1706 | A9790 | R0817-RPT-SF-60-002 | Rapport de clôture des actions HAZOP_ IFR |  | A2280
AR 08/1706 | A9800 | R0817-RPT-SF-60-003 | Rapport de clôture des actions HAZID_ IFR |  | A2280
AR 08/1706 | A9810 | R0817-RPT-SF-60-004 | Rapport Analyse de Constructabilité_ IFR |  | A2290
AR 08/1706 | A9820 | R0817-RPT-SF-60-005 | Rapport Analyse SIMOPS_ IFR |  | A2290
AR 08/1706 | A11140 | R0817-RPT-SF-60-007 | Philosophie lutte contre l'incendie_ IFR |  | A1070
AR 08/1706 | A9850 | R0817-LIS-SF-60-001 | Liste des équipements sécurité_ IFR |  | A9840
AR 08/1706 | A9860 | R0817-LIS-SF-60-002 | Liste des Tie-in_ IFR |  | A9840
AR 08/1706 | A9830 | R0817-DWG-SF-60-001 | Equipements sécurité et plan d'evacuation_ IFR |  | A7260
AR 08/1706 | A9840 | R0817-DWG-SF-60-002 | P&ID du système de lutte contre l'incendie_ IFR |  | A7260
AR 08/1706 | A7460 | R0817-DSH-ME-60-009 | Datasheet inspection pour MP Separator_ IFR |  | A7130
AR 08/1706 | A7470 | R0817-DSH-ME-60-010 | Datasheet inspection pour unité de deshydratation et régeneration_ IFR |  | A7140
AR 08/1706 | A7480 | R0817-DSH-ME-60-011 | Datasheet inspection pour contacteur TEG et unité régeneration_ IFR |  | A7150
AR 08/1706 | A7490 | R0817-DSH-ME-60-012 | Datasheet inspection pour Air instrument/service compressor package_ IFR |  | A7170
AR 08/1706 | A7240 | R0817-CLC-PP-60-001 | Stress calculation notes for new lines_ IFR |  | A7270, A7280, A7290, A7300, A7310, A7320, A7330, A7340, A7350
AR 08/1706 | A7250 | R0817-DWG-PP-60-001 | Plan de découpage des zones_ IFR |  | A7270, A7280, A7290, A7300, A7320, A7310, A7330, A7340, A7350
AR 08/1706 | A7270 | R0817-DWG-PP-60-003 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone manifold existant et tie-in_ IFR |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7280 | R0817-DWG-PP-60-004 | Plan d'installation de tuyauterie nouvelle unité de désydratation fuel gas_ IFR |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7290 | R0817-DWG-PP-60-005 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité de régénération_ IFR |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7300 | R0817-DWG-PP-60-006 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité d'utilités (air instrument/service/azote_ IFR |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7310 | R0817-DWG-PP-60-007 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté glycol régénération package existant_ IFR |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7320 | R0817-DWG-PP-60-008 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté desalting package existant_ IFR |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7330 | R0817-DWG-PP-60-009 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage sur racks existant et cheminement lignes tie-in_ IFR |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7340 | R0817-DWG-PP-60-010 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage filtre main line (eau?)_ IFR |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7350 | R0817-DWG-PP-60-011 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage coté future unité de traitement eau huileuse_ IFR |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | A7360 | R0817-STD-PP-60-001 | Cahier de Supportage_ IFR |  | A7240
AR 08/1706 | A7370 | R0817-DWG-PP-60-012 | Cahier Isométrique_ IFR |  | A7360
AR 08/1706 | A7260 | R0817-DWG-PP-60-013 | Plan d'arrangement_ IFR |  | A2230
AR 08/1706 | A7265 | R0817-DWG-PP-60-002 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouveau séparateur MP_ IFR |  | A1130, A7260
AR 08/1706 | #N/A | R0817-DSH-PP-60-001 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFR |  | #N/A
AR 08/1706 | A10130 | R0817-RPT-IN-60-001 | Description des Modifications de la Salle de Contrôle et le Site_ IFA |  | A12630
AR 08/1706 | A10140 | R0817-RPT-IN-60-002 | Rapport de Dimensionnement du System de Detection Feu et Gaz_ IFA |  | A12640
AR 08/1706 | A10020 | R0817-SPC-IN-60-001 | Spécification des Modifications DCS_ IFA |  | A12520
AR 08/1706 | A10030 | R0817-SPC-IN-60-002 | Spécification des Modifications ESD/F&G_ IFA |  | A12530
AR 08/1706 | A10040 | R0817-DSH-IN-60-001 | Feuille de Données des Vannes de Contrôle_ IFA |  | A12540
AR 08/1706 | A10050 | R0817-DSH-IN-60-002 | Feuille de Données des Vannes Motorisées_ IFA |  | A12550
AR 08/1706 | A10060 | R0817-DSH-IN-60-003 | Feuille de Données des Vannes ESD et BDV_ IFA |  | A12560
AR 08/1706 | A10070 | R0817-DSH-IN-60-004 | Feuille de Données des Actionneurs Hydrauliques des Vannes Auto-Régulatrices_ IFA |  | A12570
AR 08/1706 | A10080 | R0817-DSH-IN-60-005 | Feuille des Données des Vannes Pneumatiques ToR_ IFA |  | A12580
AR 08/1706 | A10090 | R0817-DSH-IN-60-006 | Feuille de Données des Débitmètres à Turbine_ IFA |  | A12590
AR 08/1706 | A10100 | R0817-DSH-IN-60-007 | Feuille de Données des Débitmètres Electro-magnétiques_ IFA |  | A12600
AR 08/1706 | A10110 | R0817-DSH-IN-60-008 | Feuille de Données des Transmétteurs de Pression différentielle_ IFA |  | A12610
AR 08/1706 | A10120 | R0817-DSH-IN-60-009 | Feuille de Données des Transmetteurs de Pression_ IFA |  | A12620
AR 08/1706 | A10660 | R0817-DSH-IN-60-010 | Feuille de Données des Indicateurs de Pression_ IFA |  | A13160
AR 08/1706 | A10670 | R0817-DSH-IN-60-011 | Feuille de Données des plaques orifices _ IFA |  | A13170
AR 08/1706 | A10680 | R0817-DSH-IN-60-012 | Feuille de Données des Indicateurs de Niveau_ IFA |  | A13180
AR 08/1706 | A10690 | R0817-DSH-IN-60-013 | Feuille de Données des Contacteurs de Niveau_ IFA |  | A13190
AR 08/1706 | A10700 | R0817-DSH-IN-60-014 | Feuille de Données des Transmétteurs de Niveau_ IFA |  | A13200
AR 08/1706 | A10710 | R0817-DSH-IN-60-015 | Feuille de Données des Transmetteurs Température_ IFA |  | A13210
AR 08/1706 | A10720 | R0817-DSH-IN-60-016 | Feuille de Données des Indicateurs de Température_ IFA |  | A13220
AR 08/1706 | A10730 | R0817-DSH-IN-60-017 | Feuille de Données du Système PA et Intercom_ IFA |  | A13230
AR 08/1706 | A10740 | R0817-DSH-IN-60-018 | Feuille de Données du Système Téléphone PABX_ IFA |  | A13240
AR 08/1706 | A10750 | R0817-DSH-IN-60-019 | Feuille de Données des Equipements du Système Détection Feu et Gaz_ IFA |  | A13250
AR 08/1706 | A10760 | R0817-DSH-IN-60-020 | Feuille de Données des Câbles (Instrum-Télécom-Feu et Gaz)_ IFA |  | A13260
AR 08/1706 | A10770 | R0817-DSH-IN-60-021 | Feuille de Données du Bulk Matérial Instrumentation_ IFA |  | A13270
AR 08/1706 | A10150 | R0817-LIS-IN-60-001 | Liste des Consommateurs Air Instrument et Electrique_ IFA |  | A12650
AR 08/1706 | A10780 | R0817-LIS-IN-60-002 | Liste des Entrées Sorties DCS_ IFA |  | A13280
AR 08/1706 | A10790 | R0817-LIS-IN-60-003 | Liste des Entrées Sorties ESD/F&S_ IFA |  | A13290
AR 08/1706 | A10800 | R0817-LIS-IN-60-004 | Carnet de Câbles (Instrumentation/F&G/Télécom)_ IFA |  | A13300
AR 08/1706 | A10810 | R0817-LIS-IN-60-005 | Matrice Cause et Effet (DCS/ESD/F&G)_ IFA |  | A13310
AR 08/1706 | A10160 | R0817-DWG-IN-60-001 | Architecture Système de Contrôle_ IFA |  | A12660
AR 08/1706 | A10170 | R0817-DWG-IN-60-002 | Plan d'arrangement Shelter Electrique _ IFA |  | A12670
AR 08/1706 | A10180 | R0817-DWG-IN-60-003 | Plan d'Interconnexion_ IFA |  | A12680
AR 08/1706 | A10190 | R0817-DWG-IN-60-004 | Plan d'implantation (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFA |  | A12690
AR 08/1706 | A10200 | R0817-DWG-IN-60-005 | Plan de Cheminement des Câbles (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFA |  | A12700
AR 08/1706 | A10820 | R0817-DWG-IN-60-006 | Schémas Logiques PSD/ESD_ IFA |  | A13320
AR 08/1706 | A10830 | R0817-DWG-IN-60-007 | Schémas de Boucle des Instruments_ IFA |  | A13330
AR 08/1706 | A10210 | R0817-DWG-CV-60-001 | Plan d'implantation des massifs de fondation_ IFA |  | A12710
AR 08/1706 | A10220 | R0817-DWG-CV-60-002 | Plan de démolition des massifs de fondation existants_ IFA |  | A12720
AR 08/1706 | A10230 | R0817-DWG-CV-60-003 | Plan guide structure métallique de l'abri de l'unité air instrum/air service/azote_ IFA |  | A12730
AR 08/1706 | A10240 | R0817-DWG-CV-60-004 | Plan guide de fondation de l'unité air instrum/air service/azote (inclus fondation abri)_ IFA |  | A12740
AR 08/1706 | A10840 | R0817-DWG-CV-60-005 | Plan guide de fondation du Séparateur MP_ IFA |  | A13340
AR 08/1706 | A10850 | R0817-DWG-CV-60-006 | Plan guide de fondation de l'unité de déshydratation_ IFA |  | A13350
AR 08/1706 | A10860 | R0817-DWG-CV-60-007 | Plan guide de fondation de l'unité de régénération_ IFA |  | A13360
AR 08/1706 | A10870 | R0817-DWG-CV-60-008 | Plan guide de fondation de fuel gaz_ IFA |  | A13370
AR 08/1706 | A10880 | R0817-DWG-CV-60-009 | Plan guide de fondation de filtre_ IFA |  | A13380
AR 08/1706 | A10890 | R0817-DWG-CV-60-010 | Plan guide de fondation du skid d'injection chimique_ IFA |  | A13390
AR 08/1706 | A10900 | R0817-DWG-CV-60-011 | Plan guide fondation du nouveau pipe rack_ IFA |  | A13400
AR 08/1706 | A10910 | R0817-DWG-CV-60-012 | Plan guide du nouveau pipe rack_ IFA |  | A13410
AR 08/1706 | A10920 | R0817-DWG-CV-60-013 | Plan détail structure métallique : extensions du pipe-rack, support tuyauterie_ IFA |  | A13420
AR 08/1706 | A10930 | R0817-CLC-CV-60-001 | Notes de calcul verification pipe rack existant_ IFA |  | A13430
AR 08/1706 | A9890 | R0817-RPT-GE-60-001 | Rapport de base de conception (Incluant les critères de conception/Process Design philosophy)_ IFA |  | A12390
AR 08/1706 | A9900 | R0817-RPT-GE-60-002 | Cahier de charge EPC_ IFA |  | A12400
AR 08/1706 | A9910 | R0817-RPT-GE-60-003 | Rapport d'estimation du coût du projet de la phase II EPC (+/- 15%)_ IFA |  | A12410
AR 08/1706 | A11100 | R0817-DSH-SF-60-001 | Spécifications des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFA |  | A13600
AR 08/1706 | A11110 | R0817-DSH-SF-60-001 | DSH des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFA |  | A13610
AR 08/1706 | A11080 | R0817-LIS-SF-60-001 | Liste des équipements sécurité_ IFA |  | A13580
AR 08/1706 | A11090 | R0817-LIS-SF-60-002 | Liste des Tie-in_ IFA |  | A13590
AR 08/1706 | A11060 | R0817-DWG-SF-60-001 | Equipements sécurité et plan d'evacuation_ IFA |  | A13560
AR 08/1706 | A11070 | R0817-DWG-SF-60-002 | P&ID du système de lutte contre l'incendie_ IFA |  | A13570
AR 08/1706 | A11010 | R0817-RPT-SF-60-001 | FERA study_ IFA |  | A13510
AR 08/1706 | A11020 | R0817-RPT-SF-60-002 | Rapport de clôture des actions HAZOP_ IFA |  | A13520
AR 08/1706 | A11030 | R0817-RPT-SF-60-003 | Rapport de clôture des actions HAZID_ IFA |  | A13530
AR 08/1706 | A11040 | R0817-RPT-SF-60-004 | Rapport Analyse de Constructabilité_ IFA |  | A13540
AR 08/1706 | A11050 | R0817-RPT-SF-60-005 | Rapport Analyse SIMOPS_ IFA |  | A13550
AR 08/1706 | A16150 | R0817-RPT-SF-60-007 | Philosophie lutte contre l'incendie_ IFA |  | A16140
AR 08/1706 | A10940 | R0817-DSH-ME-60-009 | Datasheet inspection pour MP Separator_ IFA |  | A13440
AR 08/1706 | A10950 | R0817-DSH-ME-60-010 | Datasheet inspection pour unité de deshydratation et régeneration_ IFA |  | A13450
AR 08/1706 | A10960 | R0817-DSH-ME-60-011 | Datasheet inspection pour contacteur TEG et unité régeneration_ IFA |  | A13460
AR 08/1706 | A10970 | R0817-DSH-ME-60-012 | Datasheet inspection pour Air istrument/service compressor package_ IFA |  | A13470
AR 08/1706 | A10450 | R0817-CLC-PP-60-001 | Stress calculation notes for new lines_ IFA |  | A12950
AR 08/1706 | A10460 | R0817-DWG-PP-60-001 | Plan de découpage des zones_ IFA
AR 08/1706 | A10470 | R0817-DWG-PP-60-003 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone manifold existant et tie-in_ IFA
AR 08/1706 | A10480 | R0817-DWG-PP-60-004 | Plan d'installation de tuyauterie nouvelle unité de désydratation fuel gas_ IFA
AR 08/1706 | A10490 | R0817-DWG-PP-60-005 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité de régénération_ IFA
AR 08/1706 | A10500 | R0817-DWG-PP-60-006 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité d'utilités (air instrument/service/azote_ IFA
AR 08/1706 | A10510 | R0817-DWG-PP-60-007 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté glycol régénération package existant_ IFA
AR 08/1706 | A10520 | R0817-DWG-PP-60-008 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté desalting package existant_ IFA
AR 08/1706 | A10530 | R0817-DWG-PP-60-009 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage sur racks existant et cheminement lignes tie-in_ IFA
AR 08/1706 | A10540 | R0817-DWG-PP-60-010 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage filtre main line (eau?)_ IFA
AR 08/1706 | A10550 | R0817-DWG-PP-60-011 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage coté future unité de traitement eau huileuse_ IFA
AR 08/1706 | A10560 | R0817-STD-PP-60-001 | Cahier de Supportage_ IFA
AR 08/1706 | A10570 | R0817-DWG-PP-60-012 | Cahier Isométrique_ IFA
AR 08/1706 | A11120 | R0817-DWG-PP-60-013 | Plan d'arrangement_ IFA
AR 08/1706 | A11130 | R0817-DWG-PP-60-002 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouveau séparateur MP_ IFA
AR 08/1706 | #N/A | R0817-DSH-PP-60-001 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFA
AR 08/1706 | A9950 | R0817-DWG-PR-60-001 | Utulities Flow Diagrams_ IFA
AR 08/1706 | A9960 | R0817-DWG-PR-60-005 | Process Flow diagram_ IFA
AR 08/1706 | A10350 | R0817-DWG-PR-60-011 | Piping & instrumentation diagram_ IFA
AR 08/1706 | A10980 | R0817-DWG-PR-60-012 | Piping & instrumentation diagram (démolition)_ IFA
AR 08/1706 | A9920 | R0817-LIS-PR-60-002 | Liste des lignes, incluant anti incendie_ IFA
AR 08/1706 | A9930 | R0817-LIS-PR-60-001 | Liste des équipements_ IFA
AR 08/1706 | A9970 | R0817-RPT-PR-60-001 | Rapport de simulation des procédés (Phase II)_ IFA
AR 08/1706 | A9980 | R0817-RPT-PR-60-002 | Fichier de simulation HYSYS (Native)_ IFA
AR 08/1706 | A9990 | R0817-RPT-PR-60-003 | Performance et garantie process pour la solution à proposer_ IFA
AR 08/1706 | A10000 | R0817-RPT-PR-60-004 | Rapport de dimensionnement des équipements_ IFA
AR 08/1706 | A10010 | R0817-RPT-PR-60-005 | Rapport de dimensionement des soupapes_ IFA
AR 08/1706 | A10310 | R0817-RPT-PR-60-006 | Rapport de dimensionnement des lignes_ IFA
AR 08/1706 | A10320 | R0817-RPT-PR-60-007 | Rapport de consommation des utilités_ IFA
AR 08/1706 | A10330 | R0817-RPT-PR-60-008 | Philosophie Opératoire (Incluant la description process)_ IFA
AR 08/1706 | A10340 | R0817-RPT-PR-60-009 | Arrêt d'urgence et philosophie de depressurisation_ IFA
AR 08/1706 | A10270 | R0817-SPC-EL-60-001 | Spécification Technique Tableaux BT_ IFA
AR 08/1706 | A10280 | R0817-SPC-EL-60-002 | Spécification Technique Tableaux MT_ IFA
AR 08/1706 | A10290 | R0817-SPC-EL-60-003 | Spécification Technique Câbles MT et BT_ IFA
AR 08/1706 | A10300 | R0817-DSH-EL-60-001 | Data Sheet Tableaux MT_ IFA
AR 08/1706 | A10580 | R0817-DSH-EL-60-002 | Data Sheet Tableaux BT_ IFA
AR 08/1706 | A10590 | R0817-DWG-EL-60-001 | Schéma Unifilaire de la Distribution MT et BT_ IFA
AR 08/1706 | A10600 | R0817-DWG-EL-60-002 | Plan de modification/Arrangement de la salle électrique existante_ IFA
AR 08/1706 | A10610 | R0817-DWG-EL-60-003 | Plan de mise à la terre_ IFA
AR 08/1706 | A10620 | R0817-DWG-EL-60-004 | Plan de cheminement général électrique (câble MT et BT)_ IFA
AR 08/1706 | A10630 | R0817-DWG-EL-60-005 | Plans d'écalairge intérieur et extérieur_ IFA
AR 08/1706 | A10640 | R0817-DWG-EL-60-006 | Plan de classification de zones dangenreuses_ IFA
AR 08/1706 | A10250 | R0817-LIS-EL-60-001 | Bilan de Puissance MT et BT_ IFA
AR 08/1706 | A10260 | R0817-LIS-EL-60-002 | Liste des Câbles MT et BT_ IFA
AR 08/1706 | A10650 | R0817-CLC-EL-60-001 | Note de Calcul Câbles MT et BT_ IFA
AR 08/1706 | A10990 | R0817-RPT-EL-60-001 | Rapport du Visite sur Site (Vérification Alimentation Electrique)_ IFA
AR 08/1706 | A11000 | R0817-RPT-EL-60-002 | Vérification Alimentation Electrique / Transfo 5,5kV_ IFA
AR 08/1706 | #N/A | R0817-DSH-ME-60-001 | Feuille de données pour Séparateur MP Unité-200_ IFA
AR 08/1706 | #N/A | R0817-DSH-ME-60-002 | Feuille de données pour unité de déshydratation-Unité-310A (TEG Absorption)_ IFA
AR 08/1706 | A10380 | R0817-DSH-ME-60-003 | Feuille de données pour contacteur TEG-Unité-380_ IFA
AR 08/1706 | A10390 | R0817-DSH-ME-60-004 | Feuille de données pour filtres d'injection d'eau Unité-510_ IFA
AR 08/1706 | A10400 | R0817-DSH-ME-60-005 | Feuille de données pour unité Air instrument/service , incluant ballons_ IFA
AR 08/1706 | A10410 | R0817-DSH-ME-60-006 | Feuille de données pour unité Fuel gaz_ IFA
AR 08/1706 | A10420 | R0817-DSH-ME-60-007 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFA
AR 08/1706 | A10430 | R0817-DSH-ME-60-008 | Feuille de données pour skid injection chimique_ IFA
AR 08/1706 | A10440 | R0817-SPC-ME-60-001 | Spécification pour skid régénération glycol / déshydratation_ IFA
AR 08/1706 | A14890 | R0817-RPT-GE-60-001 | Rapport de base de conception (Incluant les critères de conception/Process Design philosophy)_ IFC
AR 08/1706 | A14900 | R0817-RPT-GE-60-002 | Cahier de charge EPC_ IFC
AR 08/1706 | A14910 | R0817-RPT-GE-60-003 | Rapport d'estimation du coût du projet de la phase II EPC (+/- 15%)_ IFC
AR 08/1706 | A14950 | R0817-DWG-PR-60-001 | Utulities Flow Diagrams_ IFC
AR 08/1706 | A14960 | R0817-DWG-PR-60-005 | Process Flow diagram_ IFC
AR 08/1706 | A15350 | R0817-DWG-PR-60-011 | Piping & instrumentation diagram_ IFC
AR 08/1706 | A15980 | R0817-DWG-PR-60-012 | Piping & instrumentation diagram (démolition)_ IFC
AR 08/1706 | A14920 | R0817-LIS-PR-60-002 | Liste des lignes, incluant anti incendie_ IFC
AR 08/1706 | A14930 | R0817-LIS-PR-60-001 | Liste des équipements_ IFC
AR 08/1706 | A14970 | R0817-RPT-PR-60-001 | Rapport de simulation des procédés (Phase II)_ IFC
AR 08/1706 | A14980 | R0817-RPT-PR-60-002 | Fichier de simulation HYSYS (Native)_ IFC
AR 08/1706 | A14990 | R0817-RPT-PR-60-003 | Performance et garantie process pour la solution à proposer_ IFC
AR 08/1706 | A15000 | R0817-RPT-PR-60-004 | Rapport de dimensionnement des équipements_ IFC
AR 08/1706 | A15010 | R0817-RPT-PR-60-005 | Rapport de dimensionement des soupapes_ IFC
AR 08/1706 | A15310 | R0817-RPT-PR-60-006 | Rapport de dimensionnement des lignes_ IFC
AR 08/1706 | A15320 | R0817-RPT-PR-60-007 | Rapport de consommation des utilités_ IFC
AR 08/1706 | A15330 | R0817-RPT-PR-60-008 | Philosophie Opératoire (Incluant la description process)_ IFC
AR 08/1706 | A15340 | R0817-RPT-PR-60-009 | Arrêt d'urgence et philosophie de depressurisation_ IFC
AR 08/1706 | A16010 | R0817-RPT-SF-60-001 | FERA study_ IFC
AR 08/1706 | A16020 | R0817-RPT-SF-60-002 | Rapport de clôture des actions HAZOP_ IFC
AR 08/1706 | A16030 | R0817-RPT-SF-60-003 | Rapport de clôture des actions HAZID_ IFC
AR 08/1706 | A16040 | R0817-RPT-SF-60-004 | Rapport Analyse de Constructabilité_ IFC
AR 08/1706 | A16050 | R0817-RPT-SF-60-005 | Rapport Analyse SIMOPS_ IFC
AR 08/1706 | A16170 | R0817-RPT-SF-60-007 | Philosophie lutte contre l'incendie_ IFC
AR 08/1706 | A16100 | R0817-DSH-SF-60-001 | Spécifications des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFC
AR 08/1706 | A16110 | R0817-DSH-SF-60-001 | DSH des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie_ IFC
AR 08/1706 | A16080 | R0817-LIS-SF-60-001 | Liste des équipements sécurité_ IFC
AR 08/1706 | A16090 | R0817-LIS-SF-60-002 | Liste des Tie-in_ IFC
AR 08/1706 | A16060 | R0817-DWG-SF-60-001 | Equipements sécurité et plan d'evacuation_ IFC
AR 08/1706 | A16070 | R0817-DWG-SF-60-002 | P&ID du système de lutte contre l'incendie_ IFC
AR 08/1706 | A15440 | R0817-SPC-ME-60-001 | Spécification pour skid régénération glycol / déshydratation_ IFC
AR 08/1706 | #N/A | R0817-DSH-ME-60-001 | Feuille de données pour Séparateur MP Unité-200_ IFC
AR 08/1706 | #N/A | R0817-DSH-ME-60-002 | Feuille de données pour unité de déshydratation-Unité-310A (TEG Absorption)_ IFC
AR 08/1706 | A15380 | R0817-DSH-ME-60-003 | Feuille de données pour contacteur TEG-Unité-380_ IFC
AR 08/1706 | A15390 | R0817-DSH-ME-60-004 | Feuille de données pour filtres d'injection d'eau Unité-510_ IFC
AR 08/1706 | A15400 | R0817-DSH-ME-60-005 | Feuille de données pour unité Air instrument/service , incluant ballons_ IFC
AR 08/1706 | A15410 | R0817-DSH-ME-60-006 | Feuille de données pour unité Fuel gaz_ IFC
AR 08/1706 | A15420 | R0817-DSH-ME-60-007 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFC
AR 08/1706 | A15430 | R0817-DSH-ME-60-008 | Feuille de données pour skid injection chimique_ IFC
AR 08/1706 | #N/A | R0817-DSH-PP-60-001 | Feuille de données pour valves (instrum, partie mec limité a la verif et input des données mec)_ IFC
AR 08/1706 | A15450 | R0817-CLC-PP-60-001 | Stress calculation notes for new lines_ IFC
AR 08/1706 | A15460 | R0817-DWG-PP-60-001 | Plan de découpage des zones_ IFC
AR 08/1706 | A15470 | R0817-DWG-PP-60-003 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone manifold existant et tie-in_ IFC
AR 08/1706 | A15480 | R0817-DWG-PP-60-004 | Plan d'installation de tuyauterie nouvelle unité de désydratation fuel gas_ IFC
AR 08/1706 | A15490 | R0817-DWG-PP-60-005 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité de régénération_ IFC
AR 08/1706 | A15500 | R0817-DWG-PP-60-006 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouvelle unité d'utilités (air instrument/service/azote_ IFC
AR 08/1706 | A15510 | R0817-DWG-PP-60-007 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté glycol régénération package existant_ IFC
AR 08/1706 | A15520 | R0817-DWG-PP-60-008 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage nouveau rack et tie-in coté desalting package existant_ IFC
AR 08/1706 | A15530 | R0817-DWG-PP-60-009 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage sur racks existant et cheminement lignes tie-in_ IFC
AR 08/1706 | A15540 | R0817-DWG-PP-60-010 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage filtre main line (eau?)_ IFC
AR 08/1706 | A15550 | R0817-DWG-PP-60-011 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage coté future unité de traitement eau huileuse_ IFC
AR 08/1706 | A15560 | R0817-STD-PP-60-001 | Cahier de Supportage_ IFC
AR 08/1706 | A15570 | R0817-DWG-PP-60-012 | Cahier Isométrique_ IFC
AR 08/1706 | A16120 | R0817-DWG-PP-60-013 | Plan d'arrangement_ IFC
AR 08/1706 | A16130 | R0817-DWG-PP-60-002 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage zone nouveau séparateur MP_ IFC
AR 08/1706 | A15270 | R0817-SPC-EL-60-001 | Spécification Technique Tableaux BT_ IFC
AR 08/1706 | A15280 | R0817-SPC-EL-60-002 | Spécification Technique Tableaux MT_ IFC
AR 08/1706 | A15290 | R0817-SPC-EL-60-003 | Spécification Technique Câbles MT et BT_ IFC
AR 08/1706 | A15300 | R0817-DSH-EL-60-001 | Data Sheet Tableaux MT_ IFC
AR 08/1706 | A15580 | R0817-DSH-EL-60-002 | Data Sheet Tableaux BT_ IFC
AR 08/1706 | A15590 | R0817-DWG-EL-60-001 | Schéma Unifilaire de la Distribution MT et BT_ IFC
AR 08/1706 | A15600 | R0817-DWG-EL-60-002 | Plan de modification/Arrangement de la salle électrique existante_ IFC
AR 08/1706 | A15610 | R0817-DWG-EL-60-003 | Plan de mise à la terre_ IFC
AR 08/1706 | A15620 | R0817-DWG-EL-60-004 | Plan de cheminement général électrique (câble MT et BT)_ IFC
AR 08/1706 | A15630 | R0817-DWG-EL-60-005 | Plans d'écalairge intérieur et extérieur_ IFC
AR 08/1706 | A15640 | R0817-DWG-EL-60-006 | Plan de classification de zones dangenreuses_ IFC
AR 08/1706 | A15250 | R0817-LIS-EL-60-001 | Bilan de Puissance MT et BT_ IFC
AR 08/1706 | A15260 | R0817-LIS-EL-60-002 | Liste des Câbles MT et BT_ IFC
AR 08/1706 | A15650 | R0817-CLC-EL-60-001 | Note de Calcul Câbles MT et BT_ IFC
AR 08/1706 | A15990 | R0817-RPT-EL-60-001 | Rapport du Visite sur Site (Vérification Alimentation Electrique)_ IFC
AR 08/1706 | A16000 | R0817-RPT-EL-60-002 | Vérification Alimentation Electrique / Transfo 5,5kV_ IFC
AR 08/1706 | A15130 | R0817-RPT-IN-60-001 | Description des Modifications de la Salle de Contrôle et le Site_ IFC
AR 08/1706 | A15140 | R0817-RPT-IN-60-002 | Rapport de Dimensionnement du System de Detection Feu et Gaz_ IFC
AR 08/1706 | A15020 | R0817-SPC-IN-60-001 | Spécification des Modifications DCS_ IFC
AR 08/1706 | A15030 | R0817-SPC-IN-60-002 | Spécification des Modifications ESD/F&G_ IFC
AR 08/1706 | A15040 | R0817-DSH-IN-60-001 | Feuille de Données des Vannes de Contrôle_ IFC
AR 08/1706 | A15050 | R0817-DSH-IN-60-002 | Feuille de Données des Vannes Motorisées_ IFC
AR 08/1706 | A15060 | R0817-DSH-IN-60-003 | Feuille de Données des Vannes ESD et BDV _IFC
AR 08/1706 | A15070 | R0817-DSH-IN-60-004 | Feuille de Données des Actionneurs Hydrauliques des Vannes Auto-Régulatrices_ IFC
AR 08/1706 | A15080 | R0817-DSH-IN-60-005 | Feuille des Données des Vannes Pneumatiques ToR_ IFC
AR 08/1706 | A15090 | R0817-DSH-IN-60-006 | Feuille de Données des Débitmètres_ IFC
AR 08/1706 | A15100 | R0817-DSH-IN-60-007 | Feuille de Données des Débitmètres Electro-magnétiques_ IFC
AR 08/1706 | A15110 | R0817-DSH-IN-60-008 | Feuille de Données des Transmétteurs de Pression différentielle_ IFC
AR 08/1706 | A15120 | R0817-DSH-IN-60-009 | Feuille de Données des Transmetteurs de Pression_ IFC
AR 08/1706 | A15660 | R0817-DSH-IN-60-010 | Feuille de Données des Indicateurs de Pression _ IFC
AR 08/1706 | A15670 | R0817-DSH-IN-60-011 | Feuille de Données des plaques orifices _ IFC
AR 08/1706 | A15680 | R0817-DSH-IN-60-012 | Feuille de Données des Indicateurs de Niveau_ IFC
AR 08/1706 | A15690 | R0817-DSH-IN-60-013 | Feuille de Données des Contacteurs de Niveau_ IFC
AR 08/1706 | A15700 | R0817-DSH-IN-60-014 | Feuille de Données des Transmétteurs de Niveau_ IFC
AR 08/1706 | A15710 | R0817-DSH-IN-60-015 | Feuille de Données des Transmetteurs Température_ IFC
AR 08/1706 | A15720 | R0817-DSH-IN-60-016 | Feuille de Données des Indicateurs de Température_ IFC
AR 08/1706 | A15730 | R0817-DSH-IN-60-017 | Feuille de Données du Système PA et Intercom_ IFC
AR 08/1706 | A15740 | R0817-DSH-IN-60-018 | Feuille de Données du Système Téléphone PABX_ IFC
AR 08/1706 | A15750 | R0817-DSH-IN-60-019 | Feuille de Données des Equipements du Système Détection Feu et Gaz_ IFC
AR 08/1706 | A15760 | R0817-DSH-IN-60-020 | Feuille de Données des Câbles (Instrum-Télécom-Feu et Gaz)_ IFC
AR 08/1706 | A15770 | R0817-DSH-IN-60-021 | Feuille de Données du Bulk Matérial Instrumentation_ IFC
AR 08/1706 | A15150 | R0817-LIS-IN-60-001 | Liste des Consommateurs Air Instrument et Electrique_ IFC
AR 08/1706 | A15780 | R0817-LIS-IN-60-002 | Liste des Entrées Sorties DCS_ IFC
AR 08/1706 | A15790 | R0817-LIS-IN-60-003 | Liste des Entrées Sorties ESD/F&S_ IFC
AR 08/1706 | A15800 | R0817-LIS-IN-60-004 | Carnet de Câbles (Instrumentation/F&G/Télécom)_ IFC
AR 08/1706 | A15810 | R0817-LIS-IN-60-005 | Matrice Cause et Effet (DCS/ESD/F&G)_ IFC
AR 08/1706 | A15160 | R0817-DWG-IN-60-001 | Architecture Système de Contrôle_ IFC
AR 08/1706 | A15170 | R0817-DWG-IN-60-002 | Plan d'arrangement Shelter Electrique _ IFC
AR 08/1706 | A15180 | R0817-DWG-IN-60-003 | Plan d'Interconnexion_ IFC
AR 08/1706 | A15190 | R0817-DWG-IN-60-004 | Plan d'implantation (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFC
AR 08/1706 | A15200 | R0817-DWG-IN-60-005 | Plan de Cheminement des Câbles (Instrumentation/Feu et Gaz/Télécom)_ IFC
AR 08/1706 | A15820 | R0817-DWG-IN-60-006 | Schémas Logiques PSD/ESD_ IFC
AR 08/1706 | A15830 | R0817-DWG-IN-60-007 | Schémas de Boucle des Instruments_ IFC
AR 08/1706 | A15210 | R0817-DWG-CV-60-001 | Plan d'implantation des massifs de fondation_ IFC
AR 08/1706 | A15220 | R0817-DWG-CV-60-002 | Plan de démolition des massifs de fondation existants_ IFC
AR 08/1706 | A15230 | R0817-DWG-CV-60-003 | Plan guide structure métallique de l'abri de l'unité air instrum/air service/azote_ IFC
AR 08/1706 | A15240 | R0817-DWG-CV-60-004 | Plan guide de fondation de l'unité air instrum/air service/azote (inclus fondation abri)_ IFC
AR 08/1706 | A15840 | R0817-DWG-CV-60-005 | Plan guide de fondation du Séparateur MP_ IFC
AR 08/1706 | A15850 | R0817-DWG-CV-60-006 | Plan guide de fondation de l'unité de déshydratation_ IFC
AR 08/1706 | A15860 | R0817-DWG-CV-60-007 | Plan guide de fondation de l'unité de régénération_ IFC
AR 08/1706 | A15870 | R0817-DWG-CV-60-008 | Plan guide de fondation de fuel gaz_ IFC
AR 08/1706 | A15880 | R0817-DWG-CV-60-009 | Plan guide de fondation de filtre_ IFC
AR 08/1706 | A15890 | R0817-DWG-CV-60-010 | Plan guide de fondation du skid d'injection chimique_ IFC
AR 08/1706 | A15900 | R0817-DWG-CV-60-011 | Plan guide fondation du nouveau pipe rack_ IFC
AR 08/1706 | A15910 | R0817-DWG-CV-60-012 | Plan guide du nouveau pipe rack_ IFC
AR 08/1706 | A15920 | R0817-DWG-CV-60-013 | Plan détail structure métallique : extensions du pipe-rack, support tuyauterie_ IFC
AR 08/1706 | A15930 | R0817-CLC-CV-60-001 | Notes de calcul verification pipe rack existant_ IFC
AR 08/1706 | A15940 | R0817-DSH-ME-60-009 | Datasheet inspection pour MP Separator_ IFC
AR 08/1706 | A15950 | R0817-DSH-ME-60-010 | Datasheet inspection pour unité de deshydratation et régeneration_ IFC
AR 08/1706 | A15960 | R0817-DSH-ME-60-011 | Datasheet inspection pour contacteur TEG et unité régeneration_ IFC
AR 08/1706 | A15970 | R0817-DSH-ME-60-012 | Datasheet inspection pour Air istrument/service compressor package_ IFC
AR 08/1706 | A1170 | R0817-LIS-PR-60-003 | Diagramme cause à effet _IFR
AR 08/1706 | A11150 | R0817-LIS-PR-60-003 | Diagramme cause à effet -IFA
AR 08/1706 | A16230 | R0817-LIS-PR-60-003 | Diagramme cause à effet _IFC
AR 08/1706 | A11160 | R0817-RPT-SF-60-009 | Rapport HAZOP _ IFR
AR 08/1706 | A11170 | R0817-RPT-SF-60-008 | Rapport HAZID_IFR
AR 08/1706 | A16240 | R0817-RPT-SF-60-009 | Rapport HAZOP _ IFA
AR 08/1706 | A16250 | R0817-RPT-SF-60-008 | Rapport HAZID_IFA
AR 08/1706 | A16260 | R0817-RPT-SF-60-009 | Rapport HAZOP _ IFC
AR 08/1706 | A16270 | R0817-RPT-SF-60-008 | Rapport HAZID_IFC
AR 08/1706 | A7210 | R0817-DSH-ME-60-013 | Feuille de données pour skid d'injection de désemulsifiant Manifold_IFR
AR 08/1706 | A7230 | R0817-DSH-ME-60-015 | Feuille de données pour skid injection de méthanol_IFR
AR 08/1706 | A16280 | R0817-DSH-ME-60-013 | Feuille de données pour skid d'injection de désemulsifiant Manifold_IFA
AR 08/1706 | A16290 | R0817-DSH-ME-60-015 | Feuille de données pour skid injection de méthanol_IFA
AR 08/1706 | A16340 | R0817-DSH-ME-60-013 | Feuille de données pour skid d'injection de désemulsifiant Manifold_IFC
AR 08/1706 | A16350 | R0817-DSH-ME-60-015 | Feuille de données pour skid injection de méthanol_IFC
AR 08/1706 | A7500 | R0817-DWG-PP-60-014 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage du skid d'injection chimique_IFR
AR 08/1706 | A7510 | R0817-DWG-PP-60-015 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage de stockage du méthanol_IFR
AR 08/1706 | A16360 | R0817-DWG-PP-60-014 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage du skid d'injection chimique_IFA
AR 08/1706 | A16370 | R0817-DWG-PP-60-015 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage de stockage du méthanol_IFA
AR 08/1706 | A16380 | R0817-DWG-PP-60-014 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage du skid d'injection chimique_IFC
AR 08/1706 | A16390 | R0817-DWG-PP-60-015 | Plan d'installation de tuyauterie et supportage de stockage du méthanol_IFC
AR 08/1706 | A3730 | R0817-DSH-IN-60-022 | Feuilles de données des soupapes de pression_IFR
AR 08/1706 | A11180 | R0817-DSH-IN-60-022 | Feuilles de données des soupapes de pression_IFA
AR 08/1706 | A16300 | R0817-DSH-IN-60-022 | Feuilles de données des soupapes de pression_IFC
AR 08/1706 | A3740 | R0817-SPC-CV-60-001 | Spécification du nouveau Shelter_IFR
AR 08/1706 | A3750 | R0817-DWG-CV-60-014 | Architecture du nouveau shelter _ IFR
AR 08/1706 | A16420 | R0817-SPC-CV-60-001 | Spécification du nouveau Shelter_IFA
AR 08/1706 | A16430 | R0817-DWG-CV-60-014 | Architecture du nouveau shelter _ IFA
AR 08/1706 | A16440 | R0817-SPC-CV-60-001 | Spécification du nouveau Shelter_IFC
AR 08/1706 | A16450 | R0817-DWG-CV-60-014 | Architecture du nouveau shelter _ IFC